I.

# Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47

Dne 7. května 2003 přijala vláda ČR usnesení č. 437 k návrhu závazného aktualizovaného věcného a časového harmonogramu přípravy a výstavby dálnice D 47.

Pod bodem II.1. uložila vláda ministru dopravy informovat vládu pravidelně každé čtvrtletí o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47. V bodě II.2. pak uložila vláda ministru dopravy zajistit realizaci harmonogramu, který vzala výše citovaným usnesením na vědomí.

Informace, která je vládě předložena, je s údaji k polovině září 2008. Součástí informace je přiložená Zpráva o projektu D 47 obsahující věcný a časový harmonogram přípravy staveb na dálnici D 47, zpracovaný investorem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V závěru Zprávy je pro úplnost popsán rovněž stav přípravy a výstavby souvisejících silnic I. třídy.

Přestože dosavadní postup přípravy již není v případě některých staveb v souladu se schváleným věcným a časovým harmonogramem, bude stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín uvedena do provozu v závěru roku 2008. Stavby 4707, 4708.2, 47091/1 a 47091/2 (tedy v úseku Bílovec – Ostrava – Bohumín) jsou již v provozu.

Pro hlavní trasu v úseku staveb 4705 Bělotín – Hladké Životice a 4706 Hladké Životice – Bílovec již má investor k dispozici pravomocné stavební povolení. Vzhledem ke zdržení přípravy (zejména v průběhu územního řízení) budou stavby 4705 a 4706 zprovozněny pravděpodobně v listopadu 2009.

Od března 2008 je k dispozici pravomocné stavební povolení rovněž pro hraniční úsek, tedy stavbu 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR. Realizace tohoto posledního úseku dálnice D 47 již byla zahájena. Zprovoznění hraničního úseku je koordinováno se zprovozněním navazujícího úseku polské dálnice A 1 Gorzyczki – Swierklany a předpokládá se v srpnu roku 2010. Do té doby bude doprava z dálnice D 47 ve směru do Polska vedena z Bohumína po stávající silnici I/58 na silniční hraniční přechod Bohumín – Chalupki.

Pro úplnost uvádíme, že podle předpokladů polské strany bude nejpozději do konce roku 2010 zprovozněna polská dálnice A 1 v uceleném úseku od hranic České republiky až po mimoúrovňovou křižovatku Sosnica s polskou západo-východní dálnicí A 4. Dojde tak ke skutečnému propojení české a polské sítě dálnic a rychlostních silnic.