**II.**

**Souhrnná zpráva za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014**

1. **Úvod**

Usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 262 byl schválen Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen „NAP DN“). Návrh NAP DN byl vypracován Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“). Výbor, jehož členkami a členy jsou zástupci a zástupkyně ministerstev, nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) a dalších subjektů, byl zřízen 1. ledna 2008 jako poradní orgán Rady, a to v souladu se statutem Rady. Rada Výborem navržený materiál k NAP DN schválila jako svůj podnět vládě na svém zasedání dne 23. února 2010.[[1]](#footnote-1)

Cílem NAP DN bylo reagovat na aktuální situaci v České republice, kdy domácí násilí zůstává, podle údajů Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a statistik výzkumných center, závažným a značně rozšířeným společenským jevem. NAP DN si kladl za cíl systémové a komplexní řešení této problematiky. Aktivity jsou zacíleny do následujících oblastí:

* podpora osob ohrožených domácím násilím,
* ochrana dětí ohrožených domácím násilím,
* práce s násilnými osobami,
* vzdělávání a interdisciplinární spolupráce,
* společnost a domácí násilí,
* analýzy a studie
* legislativa.

NAP DN obsahoval celkem **32 úkolů** uložených jednotlivým resortům a dalším subjektům. Jejich důsledné plnění by mělo přispět k prevenci domácího násilí v české společnosti a k efektivní pomoci osobám domácím násilím ohroženým.

Souhrnná zpráva za rok 2014 o plnění NAP DN (dále jen „Souhrnná zpráva“) obsahuje stručný přehled vývoje základních statistik v oblasti domácího násilí, podává přehled o plnění jednotlivých úkolů NAP DN za uplynulý rok. Informace jsou aktualizovány k 1. říjnu 2015.

S ohledem na ukončení implementačního období NAP DN v roce 2014 byla v rámci Výboru při Radě zahájena příprava akčního plánu prevence domácího násilí na další období. Nový Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“) byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126. Akční plán navazuje na NAP DN a souhrnné zprávy o jeho plnění. Zároveň došlo k rozšíření zaměření Akčního plánu i na oblast ostatních forem genderově podmíněného násilí tak, jak jsou definovány mezinárodními dokumenty (např. sexuální obtěžování, znásilnění či nebezpečné pronásledování).

1. **Vývoj v oblasti domácího násilí**
	1. **Základní informace o zásadních akcích a výstupech činnosti občanského sektoru v roce 2014**

Stejně jako v předchozích letech hrály i v roce 2014 NNO a poskytovatelé sociálních služeb v prevence a potírání domácího násilí zásadní roli. Kromě přímé pomoci obětem domácího násilí tyto subjekty rovněž přispívají ke zvyšování společenského povědomí o problematice domácího násilí, realizují řadu výzkumných projektů a prohlubují kompetence pomáhajících profesí. Cílem této kapitoly je krátce shrnout některé z inovativních projektů a zásadních událostí v oblasti prevence domácího násilí, které proběhly v uplynulém roce v rámci neziskového sektoru.

Organizace Acorus uspořádala v roce 2014 celkem 15 vzdělávacích programů pro odborníky a odbornice působící v oblasti domácího násilí. Těchto školení se zúčastnilo celkem 186 sociálních pracovníků a pracovnic a pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Pro studenty a studentky středních škol bylo v tomtéž roce zorganizováno 12 preventivních besed a pro veřejnost byl uskutečněn charitativní pochod s názvem „Šlapeme násilí na paty“.

Besedy, semináře a kampaň pořádala v uplynulém roce také organizce Rosa v rámci projektu „Dokážeme říci NE“. Jeho cílem byla komplexní preventivní ochrana seniorek a seniorů před různými formami násilí. Nadále také pokračoval projekt STOPNASILI.CZ na školách - za podpory Magistrátu hl.m. Prahy, v rámci něhož ROSA opakovaně přednášela na pražských středních školách.

Organizace proFem pořádala dne 25. listopadu 2014 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách Kulatý stůl na téma „Sexuální násilí páchané na ženách“. Z diskuse odborníku a odbornic různých profesí vznikla doporučení pro další činnost Výboru. ProFem také od 1. října 2015 zahájila provoz poradenského centra pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké.

V uplynulém roce organizovala Asociace pracovníků intervenčních center několik mezioborových setkání k problematice domácího násilí. Jednání se pravidelně účastnili zástupci a zástupkyně daného kraje, MPSV, MV, Policejního prezidia ČR a intervenčních center. Pravidelná setkání se odehrávala ve městech jednotlivých krajů, a jejich cílem bylo především udržení a zlepšení stávající spolupráce, a nastavení spolupráce s novými službami. Některá intervenční centra se také zaměřila na proškolování příslušníků policie ČR.

Persefona o.s. se v rámci projektu „Přijdeme až k Vám 2“ nadále snažila zlepšovat místní dostupnost služeb obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Současně také během roku 2014 realizovala projekt Prevence domácího násilí osob seniorského věku, jehož hlavním cílem bylo vzdělávání širší odborné i laické veřejnosti. Vzdělávací akce tohoto projektu byly realizovány dvoudenním vzdělávacím kurzem akreditovaným MPSV. Zároveň byl projekt zaměřen na poskytnutí přímé pomoci seniorům a seniorkám formou odborného poradenství při řešení situace domácího násilí.

V říjnu 2014 byl zahájen projekt o. s. Život 90 s názvem „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Cílem projektu je poskytování pomoci seniorkám a seniorům ohroženým násilím a týráním, zmírnit dopady násilí a zamezit jeho eskalaci pomocí bezplatné nonstop krizové pomoci. Také během roku 2014 probíhal projekt „Prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a syndromu týrání a zanedbávání (EAN) páchaného na seniorech“, jehož cílem byla prevence a pomoc prostřednictvím telefonické krizové pomoci a poraden.

Bílý kruh bezpečí se v roce 2014 zaměřoval především na školení Policie ČR v oblasti řešení případů domácího násilí. Celkem proběhlo 109 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 3 810 posluchačů a posluchaček. Nadále v minulém roce také probíhal projekt „Kruh bezpečí“, který stávající systém pomoci doplnil okamžitou podporu zvlášť zranitelných obětí a pozůstalých po obětech. Díky tomuto projektu byla rozšířena i možnost nadstandardní pomoci poskytované terapeuty BKB formou krátkodobé podpůrné psychoterapie. Centrála BKB také v roce 2014 uspořádala výstavu s názvem „Zločin a oběti“, jež putovala napříč městy ČR.

* 1. **Statistika vykázání**

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon mimo jiné zakotvil nové oprávnění Policie ČR v podobě institutu vykázání, které je preventivním opatřením směřujícím k ochraně osob ohrožených domácím násilím a je ukládáno bez ohledu na případnou následnou trestněprávní kvalifikaci násilné osoby.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR: Jednotně v měsíčních intervalech monitorovala v roce 2014 jednotlivá intervenční centra případy vykázání a nízkoprahový kontakt podle dohodnutých kritérií v celé ČR. Současně také byly zapracovány poznámky ohledně podrobnějšího monitorování nízkoprahových kontaktů IC a věkových kategorii seniorů.

Tabulka č. 1: Počet realizovaných vykázání 2007 - 2014[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet vykázaných osob** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Rok | 862 | 679 | 789 | 1058 | 1430 | 1400 | 1367 | 1378 |

V roce 2011 byl zaznamenán dosud největší počet vykázaných osob (1430), přičemž tento počet je přibližně o 66 % vyšší než v roce 2007 (862). V roce 2012 došlo k mírnému poklesu počtu vykázání na 1400, mírný pokles pokračoval i v roce 2013, kdy došlo celkem k 1367 vykázání. Počet vykázání v roce 2014 byl 1378, lze tedy pozorovat mírný nárůst oproti předešlému roku. Počet opakovaných vykázání byl v roce 2014 174, což představuje necelých 13 % z celkového počtu vykázání.

Tabulka č. 2: Počet realizovaných vykázání v letech 2011 až 2014 dle krajů[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kraj** | **Počet vykázaných** | **Počet vykázaných na 1 mil. obyvatel** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Jihočeský | 72 | 64 | 63 | 56 | 113 | 100 | 99 | 88 |
| Jihomoravský | 118 | 150 | 128 | 118 | 99 | 126 | 110 | 101 |
| **Karlovarský** | **137** | **111** | **97** | **114** | **441** | **357** | **322** | **381** |
| Královehradecký | 45 | 52 | 41 | 35 | 81 | 94 | 74 | 63 |
| **Liberecký** | **82** | **104** | **113** | **100** | **183** | **232** | **258** | **228** |
| Moravskoslezský | 135 | 97 | 108 | 125 | 105 | 75 | 87 | 103 |
| Olomoucký | 112 | 101 | 94 | 87 | 174 | 157 | 148 | 137 |
| Pardubický | 92 | 105 | 84 | 80 | 178 | 203 | 161 | 155 |
| Plzeňský | 23 | 30 | 39 | 40 | 40 | 52 | 68 | 70 |
| Hlavní město Praha | 123 | 138 | 155 | 213 | 97 | 109 | 124 | 169 |
| Středočeský | 121 | 106 | 115 | 116 | 94 | 82 | 87 | 88 |
| Ústecký | 202 | 204 | 156 | 137 | 243 | 245 | 189 | 166 |
| Vysočina | 42 | 43 | 73 | 74 | 81 | 83 | 143 | 145 |
| Zlínský | 126 | 102 | 101 | 83 | 210 | 170 | 170 | 142 |

V roce 2014 bylo nejvíce vykázání zaznamenáno v hlavním městě Praze (213), kde došlo k nárůstu počtu případů vykázání oproti předešlému roku o 58 případů. Druhý nejvyšší počet případů vykázání byl v Ústeckém kraji, kde naopak došlo ke snížení na 137 případů oproti předešlému roku, v němž bylo zaznamenáno 156 případů vykázání. Přepočet počtu vykázaných osob na počet obyvatel v jednotlivých krajích nadále ukazuje zásadní disproporci využívání institutu vykázání v jednotlivých krajích. V Karlovarském kraji byl institut vykázání opět používán nejčastěji (381 vykázání na 1 mil. obyvatel), naopak v kraji Královehradeckém nejméně často (63).

K největšímu nárůstu vykázání oproti roku 2013 došlo v **Hlavním městě Praha** (**o 58 případů**). Mírný nárůst počtu vykázání byl také znatelný v **kraji Karlovarském, Moravskoslezském, Plzeňském, Středočeském a kraji Vysočina.** Naopak výraznější pokles byl zaznamenán v **kraji Ústeckém**, kde se počet vykázání snížil ze 101 na 83 případů.

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR **2 139** osob za **osoby ohrožené**, z toho 152 mužů, 1 417 žen a 570 nezletilých dětí. Právě v kategorii dětí byl zaznamenán rapidní nárůst v počtu ohrožených osob. Jejichž počet byl o 155 osob více než v předešlém roce. V rámci vykázání se nejčastěji jednalo, stejně jako v loňském roce, o násilí v manželských soužitích (538). Druhou nejčastější formou násilí bylo násilí ve vztahu nezletilé dítě – rodič (456). **Nejohroženější věkovou kategorií osob byla kategorie 27 - 40 let** (608). Domácím násilím bylo ohroženo v případech vykázání celkem 778 rodin za účasti 1 436 nezletilých dětí.

Mimo režim vykázání byla Intervenční centra v roce 2014 kontaktována celkem 4 695 osobami, z toho 346 muži, 3 951 ženami a 398 dětmi.

* 1. **Trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí – počet zjištěných skutků**

Podle ustálené judikatury se trestným činem Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) rozumí zlé nakládání s osobou blízkou nebo jinou osobou žijící s pachatelem ve společném obydlí, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí. Nevyžaduje se, aby u týrané osoby vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří[[4]](#footnote-4). Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2011 se týráním mohou rozumět i verbální útoky, které spočívají v hrubých a velmi vulgárních nadávkách a urážkách poškozené osoby vyznačující se bezcitností a surovostí[[5]](#footnote-5).

Tabulka č. 3: Počet trestných činů Týrání osoby žijící ve společném obydlí 2008 - 2014[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trestný čin Týrání osoby žijící ve spol. obydlí** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| zjištěno skutků | 522 | 507 | 568 | 661 | 603 | 572 | 541 |
| objasněno skutků | 425 | 410 | 477 | 534 | 494 | 445 | 464 |
| stíháno osob | 400 | 384 | 436 | 485 | 463 | 392 | 391 |
| * z toho ženy
 | 18 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 15 |

V roce 2013 bylo Policií ČR evidováno celkem 541 případů trestného činu Týrání osoby žijící ve společném období. Oproti předchozímu roku se jedná opět o mírný pokles a v porovnání s rokem 2011 jde o pokles 22 %. V souvislosti s tímto trestným činem bylo v roce **2014 stíháno celkem 391 osob, z toho 15 žen**, což je téměř totožný počet jako v roce 2013**.**

* 1. **Trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí – počet odsouzených osob**

Dle údajů Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2014 pravomocně za trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí (dle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) odsouzeno celkem 279 osob (z toho 5 žen). Nepodmíněný trest odnětí svobody byl uložen 85 osobám, podmíněný trest odnětí svobody byl uložen celkem 191 osobám.

Tabulka č. 4: Počet pravomocně odsouzených osob za trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí 2008 – 20144

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet pravomocně odsouzených osob za tr. čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Počet odsouzených osob | 281 | 238 | 271 | 283 | 321 | 291 | 279 |
| * z toho žen
 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 2 | 5 |
| Trest odnětí svobody nepodmíněný | 72 | 56 | 68 | 75 | 96 | 79 | 85 |
| Trest odnětí svobody podmíněný | 200 | 171 | 201 | 205 | 219 | 209 | 191 |

**V roce 2014 klesl počet odsouzených osob za trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí o 12 případů**. Nadále převažují tresty odnětí svobody podmíněné (191) nad tresty odnětí svobody nepodmíněnými (85).

1. **Souhrnná zpráva o plnění NAP DN za rok 2014**

Následující část obsahuje základní informace o plnění úkolů NAP DN, jejichž termín plnění byl stanoven na rok 2014 (a to i těch úkolů, jejichž termín plnění spadá do roku 2014 i jen částečně v rámci průběžného plnění).

Souhrnná zpráva byla projednána Výborem, který také formuloval stanoviska k informacím o plnění úkolů zaslaných jednotlivými resorty. Stanoviska Výboru bylo Výborem v souladu s čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Rady schváleno per rollam dne 24. listopadu 2015. Souhrnná zpráva byla projednána a schválena Radou na jejím zasedání dne 8. prosince 2015.

**Oblast 1 PODPORA OSOB OHROŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Podpora zajištění dostupnosti sociálních služeb typu azylové domy s utajenou adresou pro osoby ohrožené domácím násilím v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.  | Počet míst ve specializovaných utajených azylových domech pro osoby ohrožené domácím násilím, které poskytují komplexní specializovanou pomoc.  | MPSVspolupráce:kraje, NNO | Průběžně do roku 2014 |

Informace o plnění: V rámci dotační politiky Ministerstva práce a sociálních věcí je podporována činnost azylových domů pro oběti domácího násilí. K 31. 12. 2014 byly **registrovány celkem 4 azylové domy pro oběti domácího násilí s nezveřejňovanou („utajovanou“) adresou**, na jejichž provoz přispěly také jednotlivé kraje.

V roce 2014 MPSV poskytlo **dotace** ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb v azylových domech s utajovanou adresou ve výši **2.603.000,- Kč.** Oproti předešlému roku se jedná o pokles a to především vzhledem k zabezpečení těchto druhů sociálních služeb z individuálních projektů jednotlivých krajů

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol nebyl splněn.**

Z podkladů není zřetelné, jaký je počet míst ve specializovaných utajených azylových domech a jak je zajištěna jejich dostupnost v jednotlivých krajích. Informace o poskytnuté dotace za rok 2014 není srovnána s výší dotací v předešlých letech.

Ze zkušenosti Výboru vyplývá, že od roku 2011 nedošlo ke zvýšení dostupnosti sociálních služeb typu azylový dům s utajenou adresou, nadále existují pouze 4 azylové domy pro celou ČR, což je naprosto nedostačující. Nedošlo také k naplnění doporučení Výboru z předchozích souhrnných zpráv obsahující požadavek na doplnění informací o zajištění regionální dostupnosti azylových domů s utajenou adresou.

Výbor také doporučuje MPSV ověřit správnost uváděné výše dotace pro azylové domy s utajenou adresou v roce 2014, neboť se zřejmě nejedná o úplnou částku poskytnutou všem azylovým domům s utajenou adresou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Indikátory**  | **Gestor / +spolugestor** | **Termín**  |
| 1.4 Zřízení bezplatné telefonní linky pro osoby ohrožené domácím násilím | Zahájení činnosti 24hodinové celostátní bezplatné telefonní linky. | MV + MPSVspolupráce:NNO | 2014 |

Informace o plnění: MPSV podporuje v rámci systému sociálních služeb rozšiřování telefonické krizové pomoci. V roce 2015 byly poskytnuty z dotačního titulu MPSV finanční prostředky ve výši 1 515 000 Kč specializovaným telefonním linkám. Informace o plnění úkolu ze strany MV poskytnuty nebyly.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol nebyl splněn.**

Z poskytnutých informací nevyplývá, že by došlo k díky činnosti MV a MPSV došlo v roce 2014 k zahájení činnosti 24hodinové celostátní bezplatné telefonní linky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Podpora specializovaných poradenských center pro osoby ohrožené domácím násilím. | Počet specializovaných center pro osoby ohrožené domácím násilím s ohledem na dostupnost služby.  | MPSVspolupráce:MV, MZD, kraje, NNO  | 2011-2012 |

Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje sociální službu odborné sociální poradenství, která je poskytována jejím uživatelům bez úhrady podle ustanovení § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2014 bylo registrováno celkem 602 sociálních služeb tohoto druhu. MPSV tyto služby v roce 2014 podpořilo celkovou částkou 244 135 370 Kč.

Sociální služba odborné sociální poradenství s převažující cílovou skupinou „oběti domácího násilí“ byla financována v úhrnné částce takto: v roce 2011 – bylo podpořeno celkem 17 služeb ve výši dotace 6.2 mil. Kč, v roce 2012 – bylo podpořeno celkem 12 služeb ve výši dotace 4.4 mil. Kč, v roce 2013 - bylo podpořeno celkem 9 služeb ve výši dotace 3.6 mil Kč, v roce 2014 - bylo podpořeno celkem 10 služeb ve výši dotace 10 mil. Kč.

# V roce 2014 pokračovalo MV v realizaci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech. V rámci dotačního programu bylo v roce 2014 podpořeno 6 projektů nestátních neziskových organizací v celkové výši 1.526.000,- Kč.

Podpořeny byly projekty, které se zaměřují:

* na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech
* na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech v domácím a institucializovaném prostředí a na medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn částečně.**

Vzhledem k tomu, že MPSV nepřijalo druhové standardy kvality pro cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím, nedokáže cíleně podporovat poradenská centra pro tyto osoby. V Informaci o plnění uvádí MPSV výši podpory sociálních služeb, které mají uvedenou cílovou skupinu oběti domácího násilí, a dále je pak člení na ty, které mají převažující skupinu oběti domácího násilí a na ty, které vedle cílové skupiny oběti domácího násilí nemají více než jednu jinou. Tento způsob dotace nepodporuje specializovaná poradenská centra pro osoby ohrožené domácím násilím, ale pouze ta zařízení, která si zaregistrují mimo jiné také cílovou skupinu oběti domácího násilí, aniž by splňovala podmínky specializovaného zařízení.

K informacím MV o realizace dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ Výbor upozorňuje na své předchozí doporučení zvýšit finanční alokaci tohoto dotačního programu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Podpora služby intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilí. | Počet intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím s ohledem na dostupnost služby. | MPSV | průběžně |

Informace o plnění: K 31. 12. 2014 bylo evidováno v registru poskytovatelů sociálních služeb 17 **intervenčních center**.

Výše dotací MPSV na zajištění poskytování sociálních služeb intervenčními centry v uplynulých letech[[7]](#footnote-7):

rok 2014: **14 700 000,- Kč**.

rok 2013: **12 075 000,- Kč**.

rok 2012: **9 041 000,- Kč**.

rok 2011: **2 653 000,- Kč**.

rok 2010: **4 271 000,- Kč**.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn.**

Výbor vítá zvýšení dotací z rozpočtu MPSV na zajištění poskytování služeb intervenčními centry v roce 2014.

**Oblast 2 DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Legislativní ochrana dětí, svědků domácího násilí, při vykázání pachatele domácího násilí podle zákona o Policii ČR.  | Legislativní úprava – novela úpravy vykázání v zákoně o policii – rozšíření postavení ohrožené osoby ex lege i na dítě, které je svědkem domácího násilí. | MV+MPSV | 2011 |

Při kontaktování nezletilých dětí je klíčová spolupráce intervenčních center a OSPOD v závislosti na věku dětí. Pro intervenční centra je primárním cílem posílit ohroženého rodiče, který následně může lépe zajistit bezpečí svých dětí s přihlédnutím k faktu, kdy nezletilí starší 16 let získali právní procesní způsobilost při řešení domácího násilí.

Intervenční centra od 2014 upravila věkovou kategorii cílové skupiny osob ohrožených domácím násilím na 16 let a výše. Od roku 2015 jsou všechny děti žijící v rodinách automaticky v případech domácího násilí označovány za ohrožené osoby.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je splněn.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Evaluace metodických materiálů pro OSPOD, školy a další instituce jak řešit případy, kdy jsou děti svědky/účastníky násilí, modifikace procesu jejich implementace a jejich případné doplnění. | 1) Evaluace dopadu implementace, úrovně praktických a teoretických znalostí.2) V případě potřeby modifikace existujících metodik a procesu jejich implementace. | MŠMT + MPSV | 2013 |

Informace o plnění: MPSV v rámci plnění *Národní strategie ochrany práv dětí – Právo na dětství*, jejímž hlavním cílem je transformace systému péče o ohrožené děti, provádí evaluaci metodik pracovníků OSPOD. Na základě jejích výsledků vytváří nové metodické materiály a realizuje semináře pro pracovníky OSPOD, které by je měly připravit na praktickou implementaci metodických materiálů při práci s ohroženými dětmi, tj. i dětmi, které jsou ohroženy domácím násilím.

V roce 2014 MPSV vytvořilo a zveřejnilo v rámci individuálního projektu *Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti* tyto manuály k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

* Vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte;
* Manuál implementace standardů kvality sociálně - právní ochrany pro OSPOD;
* Manuál implementace standardů kvality sociálně - právní ochrany pro pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí;
* Manuál implementace standardů kvality sociálně - právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
* Manuály k provádění kontrol a inspekcí kvality sociálně-právní ochrany dětí.

V roce 2015 plánuje MPSV v rámci projektu realizaci seminářů pro pracovníky OSPOD, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další spolupracující subjekty. Cílem seminářů bude usnadnit zavedení metodických manuálů v praxi. Pro pracovníky OSPOD je plánováno 50 pětidenních seminářů, které by měly proběhnout na území ČR.

Samotné OSPOD jsou v souvislosti se standardizací sociálně-právní ochrany dětí povinny vytvářet vlastní metodické pokyny a vnitřní směrnice popisující postupy jejich práce při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tyto vnitřní předpisy a metodiky by měly obsahovat i postupy při práci s dětmi ohroženými domácím násilím. Cílem standardizace je zabezpečit kvalitní, efektivní a transparentní systém práce s ohroženými dětmi a rodinami, nastavit kvalifikační předpoklady, provozní a technické podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany a sjednotit metody práce. V souvislosti se standardizací byly vytvořeny tři kategorie standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a kritéria jejich naplňování, které jsou součástí Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 vyhlášky č. 473/2012 Sb.

Povinnost řídit se standardy kvality vyplývá pro OSPOD a další pověřené osoby k sociálně-právní ochraně dětí z ustanovení § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a z prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 473/2012 Sb. Kontrolní činnost nad dodržováním této povinnosti byla zahájena od 1. 1. 2015 a budou ji provádět ve vztahu k OSPOD při obecních úřadech krajské úřady, u krajských úřadů bude kontrolu provádět Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V roce 2012 MŠMT zveřejnilo Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (dále jen „Metodické doporučení“), které obsahuje oblast prevence všech forem rizikového chování. V roce 2014 MŠMT připravilo přílohu tohoto Metodického doporučení, která je zaměřena na oblast prevence domácího násilí. Metodické doporučení je určeno pro pedagogický personál škol a školských zařízení.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn.**

Výbor vítá provedení evaluace metodických materiálů pro OSPOD a školy a také přijetí nových metodických dokumentů v gesci MPSV a MŠMT.

**Oblast 3 PRÁCE S NÁSILNÝMI OSOBAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Podpora sociální práce s násilnými osobami. | Počet podpořených organizací a institucí, které také pracují s násilnými osobami | MPSV+MV | 2014 |

Informace o plnění: Za rok 2014 MPSV eviduje v rámci dotačního titulu 12 služeb s převažující cílovou skupinou „pachatelé trestné činnosti“. Jedná se především o tyto druhy sociálních služeb: terénní programy, odborné sociální poradenství a azylový dům. Tyto služby byly v roce 2014 podpořeny z dotací na poskytování sociálních služeb částkou ve výši 5.4 mil Kč. Informace o plnění úkolu ze strany MV nebyly poskytnuty.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn částečně.**

Ze zkušenosti Výboru vyplývá, že programy pro násilné osoby nejsou v ČR systematicky financovány. Doporučení Výboru zajistit systematické financování těchto programů se promítlo do nového Akčního plánu.

**Oblast 4 VZDĚLÁVÁNÍ A INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Průběžné školení pracovníků a pracovnic klíčových institucí a organizací.[[8]](#footnote-8) | Počet proškolených pracovníků a pracovnic, rozsah školení. | MŠMTspolupráce:MZD, MPSV, MV, MSP | 2011-2012 |

Informace o plnění: MŠMT průběžně akredituje vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků v předmětné oblasti.

V roce 2014 MŠMT v rámci dotačního řízení na realizaci aktivit v oblasti rizikového chování podpořilo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování, mezi nimi i vzdělávací programy obsahující problematiku domácího násilí.

Vzdělávací programy s tématikou primární prevence rizikového chování a oblasti domácího násilí má ve své nabídce také Národní institut pro další vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

MŠMT v červnu 2014 uskutečnilo celostátní konferenci zaměřenou na oblast prevence domácího násilí. Na konferenci byli seznámeni s tematikou domácího násilí pedagogičtí pracovníci, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, krajských úřadů a dalších odborných organizací. Prezentace a materiály z konference byly zveřejněny na webových stránkách MŠMT k jejich využití pedagogickými pracovníky a dalšími odborníky či veřejností.

MPSV zajišťuje školení pracovníků a pracovnic OSPOD v oblasti domácího násilí především v rámci příprav a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Školení je součástí zvláštní části přípravy ke zkouškám odborné způsobilosti, jejíž rozsah činí celkem 64 výukových hodin, přičemž tématu „Sociálně-právní ochrana v situaci domácího násilí“ jsou věnovány 2 výukové hodiny (1,5 hodiny čistého času). Příprav ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti se účastní jak pracovníci a pracovnice OSPOD, kteří jsou na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na krajský úřad nově přijati k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, tak i zaměstnanci, kteří zkoušky odborné způsobilosti sice již v minulosti absolvovali, avšak s delším časovým odstupem. V průměru se příprav a zkoušek odborné způsobilosti ročně zúčastní kolem 60 až 100 pracovníků a pracovnic OSPOD.

Na vzdělávání pracovníků OSPOD se zaměřují i semináře realizované v rámci individuálního projektu MPSV *Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti*. Pracovníci se zde seznamují s požadavky na kvalitu výkonu sociálně – právní ochrany dětí, které vyplývají ze zákona č. 359/1999 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Zabývají se zde tématem vyhodnocování situace dítěte a tvorby individuálního plánu dítěte. Semináře posilují kompetence pracovníků včas identifikovat ohrožení dítěte domácím násilím v rodině a zahájit účinnou intervenci ve spolupráci se všemi důležitými subjekty (Policie ČR, psycholog, intervenční centrum).

V roce 2014 připravilo MPSV v rámci projektu koncepci vzdělávání nejen pro pracovníky OSPOD, ale i pro pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další spolupracující subjekty (zdravotníky, policisty, soudce, státní zástupce, učitelé). Samotná realizace seminářů byla zahájena v roce 2015. Pro pracovníky OSPOD byl vytvořen 5 denní vzdělávací modul školení. V roce 2015 by v rámci celé ČR mělo proběhnout 50 školení ve všech krajích. Celkem 10 pětidenních školení by mělo proběhnout i pro pověřené osoby k výkonu SPO a 4 semináře jsou plánovány pro spolupracující subjekty.

Vzdělávání a školení pracovníků Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) obecně
je upraveno *Studijním programem pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců PMS*, který je schvalován MSP. Toto vzdělávání jsou probační úředníci a asistenti povinni absolvovat dle § 6 zákona o Probační a mediační službě (zákon č. 257/2000 Sb.). Významnou součástí tohoto vzdělávacího programu je i tématika obětí trestné činnosti,
do nichž spadají i oběti domácího násilí. Zaměstnanci PMS byli mimo jiné během roku
2013 také plošně a důkladně proškoleni v zákoně o obětech trestných činů, v  novém občanském zákoníku, způsobu odškodňování a náhrady újmy. V roce 2014 byl také významně aktualizován *Průvodce pro poradce pro práci s oběťmi trestných činů*, který mají k dispozici všichni zaměstnanci PMS a s nímž během své práce intenzivně pracují. V současné době je také připomínkován *Manuál dobré praxe*, který bude sloužit jako další metodické vodítko pro práci poradců pro oběti. V rámci projektu „*Vzdělávání pro systémový rozvoj probačních, mediačních a restorativních programů“* proběhlo v období srpen 2012 – červen 2013 školení poradců a koordinátorů služeb pro oběti opět se zaměřením na práci s oběťmi. Tato školení absolvovalo téměř 100 zaměstnanců PMS. Tématům v oblasti vzdělávání a školení a v oblastech pomoci obětem trestných činů je tak v PMS věnován značný prostor.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Podpora a rozšíření interdisciplinární spolupráce.  | 1) Počet nově vzniklých interdisciplinárních týmů na regionální úrovni.  | MPSV+MV | 2011 -2014 |
| spolupráce: MZD, MSP, MŠMT,kraje, obce |
| 2) Výstupy z činnosti interdisciplinárních týmů na lokální úrovni. | spolupráce:kraje, obce | 2011 -2014 |

Informace o plnění:

V praxi byly v roce 2014 uplatňovány následující modely fungování interdisciplinární spolupráce:

a) Setkání v rámci interdisciplinárních týmů na úrovni krajů, okresů nebo jednotlivých měst za účasti zástupců veřejné správy, samosprávy, OSPOD, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, Policie ČR, justice, Probační a mediační služby a dalších subjektů.

b) Pomoc osobě ohrožené je koordinována na úrovni vedoucích pracovníků vyšších samosprávných celků, tedy např. magistrátů, krajských úřadů, územních odborů Policie ČR.

c)  Interdisciplinární spolupráce je uplatňována ve formě kulatých stolů, oborových či mezioborových seminářů, konferencí zaměřených na vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

d) Pravidelná setkání nad problematikou domácího násilí se zástupci Policie ČR, včetně vzdělávání příslušníků Policie ČR v rámci Dohody Asociace pracovníků intervenčních center ČR s Policejním prezidiem ČR.

e) Pravidelná setkání s pracovníky OSPOD s cílem společného vzdělávání, rozdělení kompetencí v případech rodin ohrožených domácím násilím, aktivní účast v případových konferencí pořádaných OSPOD apod.

f) Organizace nabízející pomoc osobám ohroženým domácím násilím spolupracují v rámci komisí pro komunitní plánování na úrovni měst nebo kraje, komisí prevence kriminality, týmu pro pomoc obětem trestných činů apod.

g) Preventivní aktivity – vzdělávání laické i odborné veřejnosti – stáže, besedy, preventivní programy či zážitkové preventivní aktivity na základních a středních školách, spolupráce s vysokými školami s obory sociální práce, výstavy výtvarných prací pro děti a mládež na téma prevence násilí v rodinách apod.

Vzájemná spolupráce mezi intervenčními centry a OSPOD spočívá zejména v koordinaci pomoci osobě ohrožené a dětem ze strany intervenčního centra, předání informací o službách obou subjektů, předání kontaktů na následné služby, spolupráce v případech, kdy má intervenční centrum vůči SPOD ohlašovací povinnost, opatření týkající se péče o děti před a po rozvodu – zajišťuje OSPOD ve spolupráci s intervenčním centrem – asistence při právních podáních ze strany OSPOD, v případech nedosažitelnosti osoby ohrožené v průběhu vykázání ze strany intervenčního centra může OSPOD v určitých případech pomoci při prvokontaktu osoby ohrožené s pracovníkem intervenčního centra, případně pracovníci OSPOD motivují klienta k uskutečnění kontaktu s intervenčním centrem, spolupráce při zajištění případné finanční pomoci – mimořádných dávek, jednotný postup OSPOD a intervenčního centra v případě zajištění utajovaného bydlení pro osobu ohroženou – mlčenlivost o místu pobytu rodiče a dětí, systémová spolupráce – školení pracovníků, předávání zkušeností, případové konference, spolupráce při zajištění případné finanční pomoci – mimořádných dávek, posouzení vhodnosti kontaktu dětí s osobou násilnou – zajišťuje OSPOD na základě šetření v rodině a na rovněž na základě zjištěných informací od osoby ohrožené domácím násilím v průběhu její spolupráce s intervenčním centrem, opatření týkající se péče o děti před a po rozvodu – zajišťuje OSPOD ve spolupráci s intervenčním centrem – asistence při právních podáních ze strany OSPOD.

V roce 2014 uspořádalo MPSV v rámci metodického setkání seminář zaměřený na dětské oběti domácího násilí, organizovaný ve spolupráci se zástupci Dětského krizového centra.

V roce 2014 také pokračovala realizace projektu Podpora procesů v sociálních službách, v rámci kterého je revidována současná druhologie sociálních služeb, která by měla oblast interdisciplinárních týmů podpořit.

V roce 2014 MŠMT realizovalo pracovní porady pro krajské školské koordinátory prevence. Porady byly zaměřeny na vzájemné předávání informací a koordinaci spolupráce v oblasti primární prevence.

Zaměstnanci PMS zhruba 4x do roka organizují či spoluorganizují tzv. týmy pro oběti
a to ve více než 40 lokalitách po celé ČR (okresní a krajská města). Těchto týmů se pravidelně účastní zástupci státní i městské policie, státních zastupitelství, soudů, municipality, zdravotnických zařízení, neziskového sektoru, intervenčních center, OSPOD a dalších. Cílem těchto setkání je navázání a zintenzivnění interdisciplinární spolupráce mezi zúčastněnými institucemi, aby tak byla pro každou lokalitu vytvořena fungující a vzájemně spolupracující síť organizací, participujících na pomoci obětem. Krom navázání takové spolupráce je dalším cílem i reakce na konkrétní potřeby dané lokality v oblasti kriminality.

Tyto týmy tak pod vedením zaměstnance PMS mají vždy rozdílnou tematickou náplň,
aby mohly pružně reagovat na měnící se bezpečnostní potřeby lokality. Častým tématem těchto setkání bylo také domácí násilí a možnosti spolupráce při jeho řešení.

V rámci dalšího interdisciplinárního působení pak zaměstnanci PMS navštěvují kulaté stoly nejrůznějších organizací, např. intervenčních center, s cílem prohloubení vzájemné spolupráce a výměny zkušeností i informací. Zaměstnanci PMS také organizují konference na tématiku obětí trestných činů (2x byly oběti domácího násilí hlavním tématem). Těchto konferencí se účastní významní představitelé státních institucí i neziskových organizací. Tyto konference taktéž fungují jako významná platforma pro interdisciplinární spolupráci.

Jedním z příkladů konkrétního výstupu týmů pro oběti je projekt „*Bezpečnější Ostrava“,* realizovaný účastníky týmu v Ostravě*.* Tento projekt má za cíl posílení pocitu bezpečí občanů, změnu negativního vývoje majetkové trestné činnosti a snížení násilné trestné činnosti.

Dalším cílem je zvýšení informovanosti občanů o možnostech ochrany před trestnou činností, o aktuálním vývoji a realizovaných opatřeních.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Podpora vytvoření specializovaných týmů na úrovni Policie ČR. | Návrh koncepce vytvoření specializovaných týmů na úrovni PČR. | MV  | 2011-2012 |

Informace o plnění: Odbor bezpečnostní politiky MV se stal partnerem Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. v projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“ podpořeného z programu „Dejme (že)nám šanci“, který je financován z Norských fondů. Ukončení projektu je plánováno na duben 2016. Tento projekt bude zahrnovat nejen specializaci v rámci policie, ale i jiných profesí, zejména státních zástupců a soudců. Bude tak zajištěna návaznost jejich činností a každopádně zvýšena profesionalita řešení jednotlivých případů.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn částečně.**

Výbor vítá realizaci předmětného projektu, zároveň upozorňuje na svá předchozí doporučení MV vypracovat návrh koncepce vytvoření specializovaných týmů na úrovni Policie ČR a rozšířit počet specializovaných týmů všude tam, kde je to vzhledem k místním podmínkám možné a účelné.

**Oblast 5 SPOLEČNOST A DOMÁCÍ NÁSILÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Konference k různým tématům domácího násilí (např. důsledky ekonomické krize, efektivita trestního zákona – nebezpečné pronásledování, aj.). | 5) Vyhodnocující konference NAP | ÚV ČR | 2014 |

Informace o plnění: Vyhodnocující konferenci NAP DN uspořádalo oddělení rovnosti žen a mužů v rámci mezinárodní konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“[[9]](#footnote-9) ve spolupráce s nadací Open society fund. Konference proběhla 27. května 2015 v Praze.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je splněn.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 Vládní informační kampaň o problematice domácího násilí a jeho důsledcích, zahrnujícíi problematiku dětí jako primárních obětí i svědků domácího násilí, dále seniorů, osob zdravotně postižených a také menšin, včetně cizinců. | 1) Mediální kampaň. | MPSV + MV spolupráce: MSP | 2014 |
| 2) Webová stránka. |
| 3) Vytvoření informačních materiálů v českém jazyce a také v cizích jazycích. |
| 4) Informační kampaň vedená prostřednictvím sociálních sítí. |

Informace o plnění:

Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR realizuje projekt s názvem „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (dále jako „Projekt“) financovaný z Norských fondů. Cílem projektu je mj. přispět ke snížení výskytu a latence domácího a genderově podmíněného násilí. Jednou z aktivit Projektu je i realizace mediální kampaně, která by měla proběhnout v první polovině roku 2016.

V oblasti mediální sféry a mediální propagace PMS intenzivně prezentuje práci s oběťmi
za účelem informovat veřejnost. Úzká spolupráce s médii probíhá jak na lokální a regionální úrovni, tak i na úrovni celostátní (tisk, televize, rozhlas). Mimoto PMS připravuje i nadlimitní veřejnou zakázku rozsáhlé informační a komunikační kampaně ve 40 městech České republiky. Cílem kampaně je informační a komunikační podpora služeb obětem trestných činů, informovanost poradenských míst, informování ohledně principů restorativního přístupu
k obětem trestné činnosti. Cílovou skupinou kampaně jsou primárně oběti trestné činnost
a jejich nejbližší. Sekundárním cílem je pak informovat odbornou i laickou veřejnost. V rámci kampaně bude vytvořena strategie, public relations i outdoor kampaň, tištěná kampaň
v regionálních denících, kampaň v rádiu a rozhlase.

PMS na svých webových stránkách [www.pmscr.cz](http://www.pmscr.cz/) pravidelně informuje o svých aktivitách
a činnostech, mj. i o práci s oběťmi. Dále PMS zřídila web [www.restorativnijustice.cz](http://www.restorativnijustice.cz/),
který je zaměřen přímo na tématiku pomoci obětem trestných činů. Na tomto webu
jsou prezentovány činnosti v oblasti pomoci obětem, jsou zde také ke stažení potřebné kontakty na poradny i metodické příručky.

PMS pravidelně vytváří a distribuuje letáky vztahující se k oblasti probace
a mediace aj. Tyto materiály má k dispozici každé středisko PMS. Mimoto PMS v roce
2013 uskutečnila propagační kampaň „*My se k Vám zády neotočíme“*, kdy po celé ČR proběhla propagační kampaň zaměřená na pomoc obětem. V rámci toho byly také vytištěny
a distribuoványinformativní letáky na služebny policie, do zdravotnických zařízení, úřadů práce, městských úřadů a dalších veřejných míst v rámci celé ČR. PMS také v tomto roce připravuje rozcestníkové letáky pro každé okresní město, kde budou uvedeny kontakty
na organizace poskytující pomoc obětem.

Počátkem roku 2015 byla zřízena facebooková stránka s názvem „*Pomoc obětem trestných činů“*. V pravidelných intervalech je přidáván nový obsah vztahující se k práci PMS, tématice obětí trestných činů a k práci s oběťmi. Cílem této facebookové stránky je rozšiřovat povědomí o pomoci obětem mezi veřejnost.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn.**

**Oblast 6 ANALÝZY A STUDIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Koordinace monitorovacích a analytických aktivit v oblasti domácího násilí.  | 1) Vznik/existence interdisciplinární pracovní skupiny pro analýzy. | MPSV | 2011-2014 |
| 2) Setkání skupiny 1x ročně + zadání 1 nového výzkumu. | MPSV | 2011-2014 |
| 3) Realizace výzkumu. | MPSV | 2011-2014 |

Informace o plnění:Součástí realizace Projektu je rovněž podpora výzkumu v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Na základě zadání pracovní skupiny Výboru ve spolupráci s univerzitami dojde v letech 2015 – 2016 k vypracování celkem 6 studií na aktuální témata. Výstupy studií budou následně použity k případné formulaci opatření za účelem zvýšení efektivity prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Ke zdržení v realizaci Projektu oproti původnímu plánu došlo zejména v důsledku přesunu agendy rovnosti žen a mužů a Projektu z MPSV na ÚV ČR.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je částečně plněn.**

Byly zahájeny přípravy výzkumů, ale nedošlo dosud k realizaci výzkumu a prezentaci jejich výsledků.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3. Vypracování analýzy ekonomických dopadů domácího násilí v ČR a zapracování výsledků do dalších konkretizujících kroků v NAP DN. | 1) Zhodnocení výsledků obdobných zahraničních analýz. | ZLP | 2014 |
| 2) Zadání, vypracování a vyhodnocení analýzy. | ZLP | 2014 |

Informace o plnění: Zpracování analýzy ekonomických dopadů domácího násilí v ČR, včetně výzkumu výskytu a latence domácího násilí, je také součástí realizace Projektu. V současnosti je připravováno výběrové řízení na zpracovatele výzkumu. Vypracování analýzy je naplánováno na první polovinu roku 2015. Výstupy z analýzy budou použity pro formulaci dalších opatření v oblasti prevence a potírání domácího násilí.

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je plněn částečně.**

Doposud nedošlo k realizaci výzkumu.

**Oblast 7 LEGISLATIVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Provést výzkum forem a trendů domácího násilí z hlediska dopadů na oběti i možného působení na pachatele. | Závěrečná zpráva. | MSP+MV+MPSVspolupráce: NNO, kraje, obce | 2013 |

Informace o plnění: Závěrečná zpráva byla vydána v roce 2013. Po její oponentuře publikoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen „IKSP“) v roce 2014 k tomuto výzkumnému úkolu studii s názvem „Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR“.[[10]](#footnote-10)

Stanovisko Výboru k plnění: **Úkol je splněn.**

1. **Závěr**

Souhrnná zpráva za rok 2014 je v pořadí čtvrtou souhrnnou zprávou o plnění NAP DN. Ze zkušenosti Výboru vyplývá, že řadu úkolů se nepodařilo splnit v dostatečné míře. Vyhodnocení plnění NAP DN probíhalo průběžně také při přípravě Akčního plánu na léta 2015 – 2018, do něhož byly rozpracovány některé úkoly ze současného NAP DN, které nebyly naplněny. Hlavní výzvy přetrvávají především v zajištění dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím, v oblasti specializace příslušných orgánů (zejména policie a justičních orgánů) na domácí násilí či v oblasti systematického vzdělávání všech zainteresovaných subjektů.

Úkoly uvedené v Akčním plánu, schváleném usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126, byly oproti NAP DN formulovány konkrétně s přesnějším rozdělením gescí mezi jednotlivé rezorty. Rovněž indikátory měření byly stanoveny konkrétněji tak, aby byly měřitelné a snadno ověřitelné. Zároveň došlo k rozšíření zaměření Akčního plánu i na oblast ostatních forem genderově podmíněného násilí tak, jak jsou definovány mezinárodními dokumenty (např. sexuální obtěžování, znásilnění či nebezpečné pronásledování).

1. Rada přijala na svém zasedání dne 23. února 2010 následující doporučení:

„Na základě čl. 2 odst. 2 písmeno a) statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, závěrů z jejího zasedání dne 23. února 2010 a podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí Rada vlády pro rovné příležitostí žen a mužů doporučuje vládě České republiky, aby přijala Národní akční plán prevence domácího násilí v předkládaném znění.“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Zdroj: Asociace pracovníků intervenčních center ČR: Statistiky. Dostupné na <http://www.domaci-nasili.cz/Download/2014-vykazani-oprava.pdf>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zdroj: Asociace pracovníků intervenčních center ČR: Statistiky. Dostupné na <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255> . [↑](#footnote-ref-3)
4. srov. rozhodnutí NS 3Tdo 1160/2005 [↑](#footnote-ref-4)
5. srov. rozhodnutí NS 3 Tdo 963/2011-32 [↑](#footnote-ref-5)
6. Zdroj: Policie ČR: Statistické přehledy kriminality. Dostupné na <http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx> [↑](#footnote-ref-6)
7. Intervenční centra jsou financována vícezdrojově. Kromě dotace poskytnuté ze strany MPSV se na jejich financování podílejí rovněž příslušné kraje a obce a financování rovněž probíhá prostřednictvím individuálních projektů. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lze realizovat jak v rámci metodického působení, tak eventuálním zohledněním tohoto cíle v zákoně o úřednících územních samosprávných celků, zákoně o sociálních službách, zákoně o pedagogických pracovnících atd. [↑](#footnote-ref-8)
9. Blíže viz <http://www.dejmezenamsanci.cz/konference/konference-fra/> [↑](#footnote-ref-9)
10. Dostupné na [**http://www.ok.cz/iksp/docs/414.pdf**](http://www.ok.cz/iksp/docs/414.pdf) [↑](#footnote-ref-10)