**Podklad pro zasedání Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, které se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016**

**Plnění opatření Podnětu k řešení života osob s PAS a jejich rodin - Postup prací na implementaci návrhů řešení uvedených v materiálu Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin**

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá aktuální popis stavu plnění jednotlivých opatření, která jsou v gesci MPSV.

1. **K oblasti 2. Informovanost, str. 4**:
   1. ***Opatření č. 1:***

Sjednotit obsah předávaných informací a posílit informovanost pracovníků v oblasti působnosti uvedených gestorů prostřednictvím Komunikačního souboru[[1]](#footnote-1) v modifikaci pro jednotlivé skupiny adresátů formou metodického pokynu.

Gestor: MPSV, MŠMT, MV, MZ

Spolupráce: kraje

**Harmonogram:**

* vyjasnit formu předání Komunikačního souboru
* specifikovat rozsah metodického pokynu (jak se souborem nakládat), přílohou bude Komunikační soubor
* koordinace harmonogramu s ostatními gestory uvedenými v materiálu – rozeslání proběhne v září, bude ho provázet vydání tiskové zprávy VVZPO

Adresáti: Úřad práce ČR, krajské úřady a jejich prostřednictvím na ORP, okresní správy sociálního zabezpečení, OSPOD

Termín realizace: září 2016

**Popis plnění:**

Dne 8. 9. 2016 byl představen komunikační balíček pro komunikaci s lidmi s PAS na tiskové konferenci MPSV za účasti ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení pana Mgr. Davida Pospíšila. Téhož dne vydalo MPSV tiskovou zprávu[[2]](#footnote-2) a zveřejnilo balíček na webových stránkách[[3]](#footnote-3). Odkaz je dostupný též při otevření záložky „Sociální práce a sociální služby“[[4]](#footnote-4) a „Zdravotní postižení“[[5]](#footnote-5).

27. 9. 2016 proběhl v rámci metodického dne pro metodiky sociální práce krajských úřadů MPSV v oblasti výkonu sociální práce v přenesené působnosti seminář, na kterém byla problematika PAS i Komunikační soubor zevrubně prezentován a následně rozeslán do území (krajské úřady a jejich prostřednictvím obecní úřady, generální ředitelství úřadu práce) jako součást zápisu z této porady. Bylo doporučeno, aby s dotčeným materiálem byli seznámeni vedoucí zaměstnanci   
a zejména zaměstnanci útvarů, kteří přicházejí do přímého styku s klienty, a kteří by se při komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra měli řídit danými doporučeními a pokyny.

Viz též oblast 9. Zaměstnávání.

**Stav plnění:**

Splněno.

* 1. ***Opatření č. 2:***

Včlenit vzdělávací akce o PAS do celoživotního vzdělávání v oblasti působnosti uvedených gestorů.

Gestor: MPSV, MŠMT, MV, MZ

**Harmonogram**:

* vyspecifikovat obsah vzdělávacího kurzu/modulu a cílovou skupinu, pro kterou bude vzdělávání určeno – v gesci GŘ ÚP

Možnost řešit formou akreditovaných kurzů spolku Za sklem.

Cílová skupina: pracovníci, kteří jednají s lidmi s PAS.

Možnost i formou videodokumentu.

Setkání s GŘ ÚP (ředitelem dotčeného odboru) – domluvit schůzku, na které bude specifikován obsah a rozsah kurzu.

Termín realizace: navrhnout termín setkání, semináře na podzim 2016

**Popis plnění:**

Dne 11. 10. 2016 proběhlo jednání mezi předsedkyní Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS a zástupci Úřadu práce České republiky – generální ředitelství (odd. vzdělávání a odd. zprostředkování a poradenství) za účelem projednání možností rozvoje vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce České republiky v oblasti komunikace s osobami s PAS. Na jednání byly diskutovány možnosti a podmínky realizace vzdělávacích kurzů k této problematice. Účastníci jednání se dohodli na možnosti uskutečnění další schůzky s ostatními relevantními útvary Úřadu práce České republiky (např. dávky hmotné nouze) dle požadavku odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Úřad práce České republiky v současné době připravuje realizaci projektu, který bude stěžejně zaměřen na poradenství pro osoby se zdravotním postižením a jejich současné či potenciální zaměstnavatele  - součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce České republiky. V rámci tohoto vzdělávání budou zaměstnanci školeni i v komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra.

**Stav plnění:**

Probíhá.

1. ***K oblasti 5. Terapie, str. 7:***
   1. ***Opatření č. 5:***

Podpořit dostupnost rané péče.

Gestor: MPSV

Spolupráce: kraje

**Harmonogram**:

Podpora pomocí priorit dotačního řízení, které MPSV vyhlašuje pro příslušný dotační rok v rámci „Výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu podávaných kraji a hlavním městem Prahou“ a dále v dotačním řízení MPSV pro oblast poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např. zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. právě osoby s poruchou autistického spektra).

Termín realizace: průběžně počínaje rokem 2017

**Popis plnění**:

Podpora probíhá prostřednictvím stanovených priorit v metodice dotačního řízení, které MPSV vyhlašuje pro příslušný dotační rok v rámci „Výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu podávaných kraji a hlavním městem Prahou“ a dále v dotačním řízení MPSV pro oblast poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Priority dotačního řízení stanovují podporu těm sociálním službám, které např. zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. právě osoby s poruchou autistického spektra) [[6]](#footnote-6).

Termín realizace: průběžně počínaje rokem 2017

**Stav plnění:**

Probíhá.

* 1. ***Opatření č. 6***

Podpořit dostupnost sociální rehabilitace pro osoby s PAS.

Gestor: MPSV

Spolupráce: kraje

**Harmonogram:**

Podpora pomocí dotačního řízení, které MPSV vyhlašuje pro příslušný dotační rok   
v rámci „Výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu podávaných kraji   
a hlavním městem Prahou“ a dále v dotačním řízení MPSV pro oblast poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např. zajišťují péči   
o specifické cílové skupiny (např. právě osoby s poruchou autistického spektra).

Termín realizace: průběžně počínaje rokem 2017

**Popis plnění:**

Podpora probíhá prostřednictvím dotačního řízení, které MPSV vyhlašuje pro příslušný dotační rok v rámci „Výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu podávaných kraji a hlavním městem Prahou“ a dále v dotačním řízení MPSV pro oblast poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např. zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. právě osoby s poruchou autistického spektra).

***Žádáme o odkaz nebo referenci k jakékoli prioritní výzvě, podporující rozvoj sociálních služeb, dostupných explicitně pro osoby s autismem*. OSVVZPO**

Přehled těchto podpořených sociálních služeb je uveden v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počty služeb rané péče a sociální rehabilitace a dotace MPSV těmto službám v letech 2012-2016** | | | | | | | | | | |
| **Rok** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016\*** | |
|  | **Počet** | **Dotace** | **Počet** | **Dotace** | **Počet** | **Dotace** | **Počet** | **Dotace** | **Počet** | **Dotace** |
| raná péče | 61 | 46 937 000 Kč | 67 | 54 280 500 Kč | 79 | 61 446 212 Kč | 76 | 68 631 100 Kč | 74 | 67 888 553 Kč |
| sociální rehabilitace | 229 | 149 488 700 Kč | 262 | 144 575 884 Kč | 229 | 180 321 229 Kč | 256 | 242 697 921 Kč | 259 | 257 724 262 Kč |
| **\*Konečná částka za rok 2016 není v tuto chvíli známa, ale je zřejmé, že při zahrnutí všech dofinancování bude celková částka dotací MPSV na podporu služeb rané péče vyšší než v roce 2015** | | | | | | | | | | |

MPSV v rámci žádostí o dotace na podporu poskytování sociálních služeb nesleduje specificky cílovou skupinu „osoby s PAS“. Proto v tabulce uvádíme všechny služby daného druhu. Mnoho z těchto služeb však poskytuje pomoc a podporu osobám s PAS.

**Počet služeb není relevantní, protože osoby s autismem jsou poskytovateli běžně diskriminovány. Z průzkumu organizace Adventor z dubna 2016, který zjišťoval reálnou dostupnost služeb osobní asistence a sociální rehabilitace v Pardubickém kraji vyplynulo, že v tomto kraji bylo v době průzkumu poskytováno 24 služeb těchto dvou typů. Analýzou informací poskytovatelů a dotazovacím šetřením vyšlo najevo, že pouze 9 těchto služeb připouští ochotu zabývat se osobami s autismem a pouze 3 z těchto služeb jsou služba sociální rehabilitace.**

**Ke dni 9. 12. 2016 je v registru poskytovatelů 279 služeb sociální rehabilitace, v Pardubickém kraji je jich 18 včetně tří výše zmíněných, tedy 1/6. Prostou statistickou extrapolací dojdeme k závěru, že z oněch 279 služeb sociální rehabilitace v celé ČR je maximálně 47 takových služeb dostupných pro osoby s autismem.**

**Máme-li Vaše vyjádření chápat tak, že služba registrovaná pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením (či jinou - doplňte) má být automaticky dostupná i pro osoby s autismem, žádáme o potvrzení, že nepřijetí takové osoby může vyvolat relevantní podnět inspekci ke kontrole, zda není diskriminována část cílové skupiny, na níž je sociální služba registrovaná. OSVVZPO**

Dle výše uvedených částek je tedy zřejmé, že podpora těchto služeb je kontinuální a v případě sociální rehabilitace má trvale rostoucí tendenci.

**Trendy jsou nedůležité tváří v tvář skutečnosti, že osoby s autismem standardně nejsou poskytovateli akceptovány. Jestliže osoby s autismem jsou specifickou cílovou skupinou, pak musí být v žádosti o registraci sociální služby tato cílová skupina uvedena mezi ostatními stejně jako nevidomí či neslyšící. Nesmí docházet k situaci, kdy poskytovatel definuje cílovou skupinu mentálně postižených a přitom na svých stránkách nebo dokonce přímo v registraci uvede, že „Služba není poskytována nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem“, viz např. registrace 2636005, 2920689, 2784357. Taková prohlášení jsou jednoznačně diskriminační. Žádáme o explicitní vyjádření k této věci. OSVVZPO**

Termín realizace: průběžně počínaje rokem 2017

**Stav plnění:**

Probíhá

1. ***K oblasti 6. Posudková praxe, str. 9:***
   1. ***Opatření č. 1:***

Zpřesnit členění poruch autistického spektra ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám   
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* konzultace se zástupci odborných lékařských kruhů oboru psychiatrie na téma přijetí jednotné klasifikace poruch autistického spektra

Termín realizace: 2017

**Popis plnění:**

V roce 2016 proběhly konzultace se zástupci odborných lékařských kruhů (prof. MUDr. Paclt a MUDr. Matýs) za účelem zjištění aktuálních přístupů odborné lékařské veřejnosti k diagnostice, hodnocení a léčení osob s PAS.

Odborné lékařské společnosti zatím MPSV nepředložily věcný návrh, kterým by bylo možno nahradit stávající řešení v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb.

**Stav plnění:**

Splněno

**Vzhledem k tomu, že odborné společnosti dosud ani nepředložily návrhy, není v žádném případě bod splněn. Požadujeme tímto bližší informace, především na jakých termínech je spolupráce s těmito organizacemi domluvena a kdy budou dostupné jakékoli informace o průběhu či výsledcích těchto jednání. OVVZPO**

.

* 1. ***Opatření č. 2:***

V rámci hodnocených aktivit základních životních potřeb více zohlednit posouzení jejich zvládání z hlediska osob s PAS.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* MPSV připraví návrh pro novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Termín realizace: 31. 12. 2016

**Popis plnění:**

MPSV provedlo novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb., která nabyla účinnosti k 1. 9. 2016. Novelou bylo zpřesněno posuzování stupně závislosti a rozšířeno vymezení základních životních potřeb, aby lépe vystihovalo potřeby některých skupin osob se zdravotním postižením, zejména pak s PAS.

**Stav plnění:**

Splněno.

* 1. ***Opatření č. 3:***

Vydat metodický pokyn pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro LPS ČSSZ i pro posudkovou komisi MPSV, který bude obsahovat požadavek na zdůvodnění případného nesouhlasu s hodnocením odborného či praktického lékaře ke zjištění stavu osoby s PAS.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* MPSV připraví uvedený metodický pokyn

Termín realizace: 31. 3. 2016

**Popis plnění:**

MPSV vydalo Instrukci náměstkyně ministryně sekce sociálně pojistných systémů č. 2/2016 „Posuzování zdravotního stavu pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“,

**Tento materiál uvádí předchozí znění přílohy č. 1 505/2006, není tedy aktuální a je nutné ho přepracovat tak, aby reflektoval platnou zákonnou úpravu – tím se pochopitelně myslí především úprava přílohy č. 1 vyhlášky 5085/2006 platná od 1. 1. 2017. V instrukci je mimo jiné uvedeno, že „Každodenně se opakující stavy agrese (objektivně přetrvávající i přes medikaci) nebo těžké mentální postižení s pozbytím rozpoznávacích a ovládacích schopností brání schopnosti používat hromadnou dopravu, ale nebrání obecně použít dopravní prostředek.“. Žádáme dovysvětlení této instrukce a ujištění, že jestliže LPS usoudí, že daná osoba nemůže používat hromadnou dopravu, vyplývá z toho logicky oprávněnost žádat o podporu individuální dopravy a to zejména v kontextu následujícího opatření č. 4, jak tyto formulace chápeme my. OSVVZPO**

určenou pro posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, lékařskou posudkovou službu České správy sociálního zabezpečení a lékařskou posudkovou službu okresních správ sociálního zabezpečení. Instrukce nabyla účinnosti 1. 2. 2016.

**Stav plnění:**

Splněno.

* 1. ***Opatření č. 4:***

Nepodmiňovat nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla přítomností a škálou mentálního postižení.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* provedení analýzy účinnosti zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání poznatků o míře účinnosti snižování dopadů zdravotního postižení u příjemců těchto dávek

Termín realizace: 31. 12. 2016

* s využitím výsledků analýzy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a návrhu právní úpravy č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů připravit návrh změny právní úpravy pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla

Termín realizace: 31. 12. 2017

**Popis plnění:**

MPSV monitoruje dopady zákona č. 329/2011 Sb., na osoby se zdravotním postižením.

MPSV v roce 2017 hodlá realizovat výzkum na téma: Vymezení nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením z hlediska zdravotních podmínek a způsobu řízení   
o průkaz.

V  oblasti nároku osob s PAS na příspěvek na pořízení motorového vozidla lze uvést, že v praxi dochází k přiznávání tohoto příspěvku osobám s PAS při velmi těžkých poruchách nebo v situacích, kdy osoba s PAS má současně diagnostikovánu   
i mentální retardaci.

Na pracovním jednání se zástupci Odborné skupiny VVZPO a MPSV bylo dojednáno, že bude dále postupováno cestou případné modelace navázání nároku na příspěvek na pořízení motorového vozidla i ve vazbě na závažnost mentálního postižení a v souvislosti s tím vyhodnoceny případné fiskální dopady na poskytování tohoto příspěvku.

**Stav plnění:**

Probíhá.

* 1. ***Opatření č. 5:***

Provést kontrolu posudkové praxe v oblasti nepojistných dávek sociálního zabezpečení týkající se osob PAS.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* Zahrnutí předmětu tohoto opatření do plánů kontrolní činnosti MPSV.
* Provedení kontrol podle plánu.

Termín realizace: 31. 12. 2016

**Popis plnění:**

V roce 2016 MPSV provedlo na OSSZ Vsetín kontrolu posuzování zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby   
se zdravotním postižením u osob s PAS. Dále byla provedena na OSSZ Česká Lípa   
a OSSZ Tachov kontrola posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči   
u osob s PAS.

V rámci metodické činnosti MPSV byly rovněž vyhodnoceny statistické výstupy z posuzování zdravotního stavu pro účely průkazů OZP a příspěvků na zvláštní pomůcky.

Zjištěné skutečnosti svědčí o naplňování poslání právní úpravy i o tom, že přijatá řešení přispívají k řešení potřeb osob s PAS.

**Žádáme o poskytnutí výsledné zprávy, především informací o zmiňovaných statistických výstupech v kontextu osob s PAS. Zároveň žádáme následující údaje:**

**Jaké časové období bylo pro kontrolu zvoleno**

**Kolik procent řízení o přiznání průkazu se zdravotním postižením pro osobu s PAS bylo posouzeno**

**Kolik procent řízení o posouzení stupně závislosti osoby s PAS bylo posouzeno. OSVVZPO**

**Stav plnění:**

Splněno.

* 1. ***Opatření č. 6:***

Vyhodnocovat rozdíly v posuzování LPS ČSSZ a posudkové komise MPSV   
pro účely nepojistných dávek sociálního zabezpečení u osob s PAS.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* Recenze vybraných posudků vedením lékařské posudkové služby.

Termín realizace: průběžně

**Popis plnění:**

Odbor výkonu posudkové služby MPSV průběžně provádí a vyhodnocuje recenze vybraných posudků vypracovaných PK MPSV. Se závěry jsou předsedové PK MPSV pravidelně seznamováni, případné rozdíly a nedostatky jsou projednávány na poradách vedoucích oddělení a poradách ředitele odboru a  prezentovány v rámci seminářů určených pro předsedy PK MPSV.

K řešení problémů z  posudkové praxe slouží i pravidelné porady mezi vedením lékařské posudkové služby MPSV a ČSSZ.

**Stav plnění:**

Probíhá.

1. ***K oblasti 8. Sociální služby, str. 13:***
   1. ***Opatření č. 1:***

Podporovat sociální služby napomáhající setrvání osob s PAS v domácím prostředí či samostatnému bydlení. V oblasti ubytování je nezbytné zohlednit specifické potřeby charakteristické pro celé spektrum PAS, individuální situaci, míru potřeby podpory konkrétního člověka a respektovat jeho přání a vůli. Podporovat pečující osoby.

Gestor: MPSV

Spolupráce: kraje

**Harmonogram**:

* Podpora zaměstnanců sociálních služeb v přímé péči při komunikaci s klienty s PAS pomocí nástrojů alternativní a augmentativní komunikace („AKK“).

Cílem je vytvoření materiálushrnujícího používané metody AAK a jeho zpřístupnění na webu spolu s vybranými komunikačními nástroji. Materiál bude obsahovat doporučení pro komunikaci s cílovou skupinou osob s PAS a dále popis jednotlivých nástrojů, včetně definování situací, kdy mohou být využity. Materiál bude dostupný nejen pro pracovníky sociálních služeb, ale i pro širokou veřejnost, včetně pracovníků veřejné správy a neformálních pečovatelů.

Toto opatření bude realizováno prostřednictvím individuálního systémového projektu Rozvoj systému sociálních služeb, který Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje.

**Podle informací dostupných na stránkách MPSV (**[**https://goo.gl/gvNylB**](https://goo.gl/gvNylB)**) tento projekt běží už od ledna 2016, proto žádáme detaily projektu s poukázáním na to, jak zmíněný projekt plní opatření č. 1 v kontextu osob s autismem. V případě, že máte na mysli jiný projekt stejného jména, žádáme detaily toho jiného projektu.Zároveň se rádi seznámíme s projektem shrnujícím AAK metody, abychom mohli případně navrhnout projektovému týmu postupy efektivní specificky u osob s PAS. OS VVZPO**

Žádost na projekt byla podána.

Termín realizace: 2020, dílčí výstupy budou plněny průběžně

**Popis plnění:**

Výše uvedené aktivity jsou součástí klíčových aktivit projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“. Projektová žádost je schválena, MPSV začíná projekt realizovat.

**Stav plnění:**

Probíhá.

**Následující text je stále součástí opatření č. 1, nebo došlo na této a následující stránce k porušení struktury dokumentu? OSVVZPO**

* MPSV připraví systémový návrh na úpravu neformální péče včetně dopadové analýzy na veřejné rozpočty. Vymezení neformálních pečovatelů jako cílové skupiny v souvislosti s novelou zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín realizace: 2016, do meziresortu zřejmě v květnu **Kterého roku?**

* Zavedení nové finanční podpory pečujících osob a jejich promítnutí do souvisejících právních předpisů.
* Rozvíjení podpory péče v domácím prostředí spolu se zdravotními službami.
* Podpora částečných úvazků a flexibilních forem práce pro pečující osoby.
* Zavedení placeného volna na péči
* Na úrovni obcí či regionů vytvořit pozice koordinátorů podpory, kteří budou pomáhat pečujícím osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost (potřebné dávky, zdravotnické prostředky, komunikace s odborníky, apod.).

Termín plnění: průběžně do roku 2025

Návrh: Jako vzor mohou sloužit farmy provozované na Slovensku a v Irsku. Uplatnění pro absolventy praktických škol. Možnost formy sociálního podniku.

**Popis plnění:**

MPSV prostřednictvím FDV připravilo projekt Podpora neformálních pečovatelů II.,

**Na stránkách Fondu dalšího vzdělávání (**[**www.fdv.cz**](http://www.fdv.cz)**) vyšel v části tiskových zpráv letos jediný článek a mezi projekty není uveden projekt „Podpora neformálních pečovatelů II“. Žádáme o poskytnutí zdroje informací k tomuto projektu. OSVVZPO**

který navazuje na pilotní projekt Podpora neformálních pečovatelů realizovaný   
v minulém programovém období. V jeho rámci budou mimo jiné rozšířeny informační materiály pro neformálně pečující (pilotně vytvořeny pro Středočeský kraj) pro všechny kraje.

V novele zákona o sociálních službách se navrhuje zahrnutí neformálních pečovatelů jako cílové skupiny v rámci druhů služeb odborné sociální poradenství a služby poskytované osobám v terminálním stádiu.

MPSV v současné době pracuje i na koncepčním pojetí zavedení placeného volna na péči.

MPSV realizuje systémový projekt podpory sociální práce na obcích[[7]](#footnote-7), který mj. spolupracuje s 15 obcemi, jež podaly samostatný projekt na posílení sociální práce na jejich území. Součástí obecních projektů je rovněž pilotní ověření typové pozice sociálního pracovníka „koordinátor podpory (case manager)“.

**Stav plnění:**

Probíhá.

* 1. ***Opatření č. 2:***

Nastavit optimální standardy pro chráněné bydlení osob s PAS.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* Příprava návrhu legislativní změny v oblasti materiálního a personálního zabezpečení sociálních služeb.

Cílem zavedení personálního standardu je nastavení minimálních parametrů sociální služby tak, aby byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost uživatelů sociální služby.

Východiskem pro materiálně technický standard je uzpůsobení vybavení a prostor pro řešení nepříznivé situace klientů a reakce na potřeby cílových skupin. Standard bude navržen pro jednotlivé druhy pobytových sociálních služeb, konkrétně   
i pro chráněné bydlení. Uvedené standardy by měly být součástí novely zákona   
o sociálních službách.

Termín realizace: 2017, bude předložen později než novela zákona

**Popis plnění:**

Návrh minimálního personální a materiálně technické zabezpečení sociálních služeb je součástí připravované novely zákona o sociálních službách, respektive jejího prováděcího předpisu. Novela je v současné chvíli ve vnějším připomínkovém řízení, následovat bude legislativní proces k prováděcím předpisům, na kterých se v současné době pracuje.

**Stav plnění:**

Probíhá.

1. ***K oblasti 9. Zaměstnávání, str. 15:***
   1. ***Opatření č. 1:***

Identifikovat ve spolupráci se zaměstnavateli v rámci charakteristiky volného místa vhodná pracovní místa pro osoby s PAS.

Gestor: Úřad práce ČR

**Harmonogram**:

* realizovat v součinnosti jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR a jejich možností zejména podle identifikace potřebnosti pracovních míst vhodných pro osoby s PAS.

Metodika pro pomoc při hledání konkrétní osobě, individuální hledání vhodného místa.

Možnost zahrnout do školení.

Termín realizace: průběžně

**Popis plnění:**

Toto opatření lze realizovat individuálně v závislosti na možnostech jednotlivých pracovišť Úřadu práce České republiky a zejména na výskytu poptávky

**Na základě praktických zkušeností jsme přesvědčeni, že poptávka nevznikne, dokud Úřad práce nevydá jasný signál, že je připraven tuto poptávku uspokojovat. V praxi se osoby s autismem obávají své postižení uvést na základě předchozích negativních zkušeností, navíc někteří pracovníci ÚP na tuto informaci nereflektují (v případě zájmu doložíme).OSVVZPO**

po pracovních místech vhodných pro osoby s PAS. Zaměstnanci Úřadu práce České republiky v rámci monitoringu trhu práce intenzivně komunikují se zaměstnavateli vstřícnými zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) a provádějí sběr tzv. Jobmatchových dotazníků,

**Nepodařilo se nám dohledat konkrétní podobu jobmatch dotazníku, žádáme o poskytnutí informací. Zároveň žádáme o dodání konkrétní podoby klientského dotazníku. OSVVZPO**

které Úřad práce České republiky vytvořil v souvislosti se zavedením systémových opatření k hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely zaměstnanosti. Sběr těchto dotazníků je Úřadem práce České republiky realizován od začátku roku 2016. Od 2. pololetí tohoto roku je na sběr dotazníků kladen zvýšený důraz. Probíhá pravidelné pololetní vyhodnocování této činnosti (za 1. pol. 2016 bylo ve spolupráci se zaměstnavateli vyplněno celkem 245 dotazníků).

**Jelikož jsou jistě k dispozici detailní závěry a anonymizované datasety, žádáme o jejich zpřístupnění, abychom mohli podle těchto dat práci chod Odborné skupiny v předmětné oblasti. OSVVZPO**

Jobmatchový dotazník slouží zejména k:

* rozšíření informací o volném pracovním místě (zejména požadavky na schopnosti fyzické osoby, ale také na bezbariérovost prostředí zaměstnavatele, základní pracovní polohy apod.),
* cílenému ergodiagnostickému vyšetření (ověření schopností fyzické osoby přímo pro danou pracovní pozici),
* párování vhodných uchazečů o zaměstnání s volným pracovním místem v rámci zprostředkování zaměstnání OZP či v rámci pracovní rehabilitace.

**Stav plnění:**

Probíhá.

**Jaké jsou stanoveny termíny a evaluační postupy? OSVVZPO**

* 1. ***Opatření č. 2:***

Zajistit informovanost pracovníků Úřadu práce ČR

1. distribucí informace o způsobu jednání s osobou s PAS (Komunikační soubor),
2. distribucí materiálu Specifika zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra – stručného popisu obecné charakteristiky osoby s PAS ve smyslu poskytnutí zásadních informací při uplatňování osoby s PAS na trhu práce.

Gestor: Úřad práce ČR

**Harmonogram**:

* distribuovat materiály příslušným zaměstnancům prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce ČR.

Termín realizace: po schválení finální podoby a formálním předání materiálu k distribuci průběžně

**Popis plnění:**

V souladu s harmonogramem plnění opatření Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra byl Komunikační soubor distribuován na Úřad práce České republiky – generální ředitelství s průvodním dopisem náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, který obsahoval informace   
a metodické doporučení k zajištění distribuce předmětného materiálu prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce České republiky na všechna kontaktní pracoviště tohoto úřadu. S ohledem na zabezpečení vhodného klientského prostředí a zvládání zátěžových situací zaměstnanců Úřadu práce České republiky bylo sekcí 4 MPSV doporučeno, aby s dotčeným materiálem byli seznámeni vedoucí zaměstnanci   
a zejména zaměstnanci odborných útvarů, kteří přicházejí do přímého styku s klienty, a kteří by se při komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra měli řídit danými doporučeními a pokyny. V souladu s tímto pokynem byli dotčení zaměstnanci Úřadu práce České republiky s Komunikačním souborem seznámeni a k dnešnímu datu je tento materiál k dispozici na všech kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky.

**Stav plnění:**

Probíhá.

1. ***K oblasti 10. Krizová situace v rodinách osob s PAS, str. 16:***
   1. ***Opatření č. 1:***

Zavést pozici koordinátora podpory působícího v obcích. Tato předpokládaná nová typová pozice sociálního pracovníka bude zaměřená na podporu osob s disabilitou, jejich pečujících a blízkých osob na úrovni obcí III. typu v rámci výkonu sociální práce dle § 92 zákona o sociálních službách. Tato pozice má být financována z příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti a dále z dotace podle § 103 zákona   
o sociálních službách. Koordinátor podpory by pomohl předcházet vzniku krizových situací a v nastalé krizové situaci by nabídl možnost řešení dle specifické potřeby osoby se zdravotním postižením. Jeho působnost je realizovatelná i v oblasti sociálních služeb, dostupnosti bydlení, zaměstnávání atd.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* MPSV připraví návrh specifikace koordinátora podpory jako typové pozice sociální práce jako návrh na změnu nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění o katalogu prací ve veřejných službách a správě formou typové pozice nebo součást práce sociálního pracovníka, dojde k úpravě katalogu prací, pro obce bude závazné vykonávat práce, ne zřídit samostatnou pozici

Termín realizace: 2016, do konce května by měl být otevřen katalog prací

**Popis plnění:**

Úpravy katalogu prací byly MPSV navrženy. V současné době probíhá schvalovací proces a příprava předložení návrhu úprav katalogu prací do mezirezortního připomínkového řízení (cca I. čtvrtletí roku 2017).

**Stav plnění:**

Probíhá.

* 1. ***Opatření č. 2:***

Vypracovat metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin, který bude zahrnovat postupy respektující standardní dosavadní režim konkrétního dítěte/dospělého s PAS tak, aby negativní dopad náhlých změn byl co nejmenší.

Gestor: MPSV

**Harmonogram**:

* MPSV připraví metodickou instrukci pro řešení krizových situací osob a rodin s PAS pro pracovníky veřejné správy a sociálních služeb
* kulatý stůl k přípravě metodiky

Adresáti: OSPOD, sociální pracovníci na obcích

Termín realizace: vydání do dubna 2017

**Popis plnění:**

Dojde k dohodě ohledně termínu kulatého stolu k přípravě metodiky.

**Došlo ke stanovení termínu a místa? OSVVZPO**

**Stav plnění:**

Probíhá.

Vypracovala: Mgr. Leona Svobodová, odd. 224, l. 2207, s využitím podkladů odd. 221, 222 a 224, a odb. 41 a 73.

Dne: 25. 11. 2016

Schválila: PhDr. Melanie Zajacová

Dne: 25. 11. 2016

1. Komunikační soubor tvoří několik dokumentů, jejichž smyslem je usnadnit aktérům nestandardní situace, kterou je pro osobu s PAS např. návštěva zdravotnického zařízení v rámci preventivní prohlídky, běžné ošetření či řešení akutního stavu. Cílem je zvládnout tuto situaci s minimálním negativním dopadem a s respektem ke specifickým potřebám osob s PAS. Komunikační soubor tvoří tyto dokumenty: Informační leták, Komunikační klíč, Desatero komunikace s pacientem. Podrobnější informace a jednotlivé složky Komunikačního souboru naleznete na <http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.mpsv.cz/cs/27838> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.mpsv.cz/cs/27838> a <http://www.mpsv.cz/files/clanky/27837/Komunikacni.soubor.PAS.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.mpsv.cz/cs/9> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.mpsv.cz/cs/8> [↑](#footnote-ref-5)
6. Principy a priority dotačního řízení MPSV pro dotační rok 2016 viz <http://www.mpsv.cz/cs/22575> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.mpsv.cz/cs/25939> [↑](#footnote-ref-7)