II.

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

Materiál k podpoře rozvoje leteckých a kosmických aktivit v ČR vláda schválila usnesením č. 668 z 27. července 2016. **Cílem záměru je zařadit ČR** mezi elitní klub zemí vyvíjecích a realizujících excelentní výzkum, vývoj, techniku a  technologie v oboru aerospace posílením vědecko-výzkumných kapacit. Rozhodujícím zdrojem k  profinancování výdajů se záměrem souvisejících jsou navrženy prostředky Operačního programu VVV (OPVVV). Řešitelem projektu v ČR je České vysoké učení technické – Fakulta strojní (dále jen ČVUT).

K tomu, aby záměr neodkladně „odstartoval“, a to ještě dříve, než budou administrovány a čerpány prostředky z OP VVV, souhlasila vláda s poskytnutím návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) v částce max. do 1,986 mld. Kč, uvolňovaných z kapitoly MPO na základě průběžných žádostí ČVUT, nejpozději do 31. 12. 2018.

Tím, že režim OP VVV probíhá od roku 2018, avšak věcné plnění dle investiční smlouvy již od roku 2016, a to s různými etapami plnění dle vysoutěžených zakázek, **dochází k finanční nerovnováze zdrojů a potřeb v oblasti finanční** (nerovnováha v cash flow). Z toho důvodu zaslalo ČVUT dne 2. 8. 2018 žádost o změnu podmínek poskytnutí NFV. V této žádosti byl vznesen požadavek na prodloužení možnosti čerpání NFV do 31. 12. 2022. Součástí žádosti je i návrh na ponechání výše NFV 1,986 mld. Kč. Z následujících jednání obou smluvních stran vyplynula potřeba nejen prodloužení čerpání do uvedeného data, ale také výraznější protažení splátkového kalendáře. Materiál tedy navrhuje **prodloužení čerpání návratné finanční výpomoci maximálně do 31. 12. 2022 v původní maximální výši 1,986 mld. Kč a zároveň upravuje splácení na 20 let od roku 2023.**

Jak je výše uvedeno, je největším rizikem projektu nesoulad mezi potřebami a zdroji financování projektu, který nebylo možno v roce 2016 přesně ohodnotit, zvláště pro neznalost harmonogramu OPVVV; nebyla tedy významná potřeba projektového řízení. **Průběžná plnění však prokazují, že pro minimalizaci dalších rizik v plnění je třeba: 1**. ustanovit nezávislého zmocněnce pro dozor nad projektem a jeho finančním plněním, včetně vytvoření profesionální projektové řídící struktury (již zahájeno a průběžně implementováno), **2**. zahájit audit, a to nezávislým externím subjektem, stavu projektu – věcný i procesní – v termínu 1Q 2019 a **3.** uložit úkol připravit návrh možností další podpory projektu pro vyřešení jeho financování v termínu do 30. 6. 2019 předložit informaci vládě.

Obsahem materiálu je zejména přehled zdrojů na financování výdajů v čase, rozdělených na návratné finanční prostředky a dotační prostředky OPVVV, a také odůvodnění vzniku vícenákladů, které by měly být posuzovány zmíněnými audity. Současně předkládaný materiál o revokaci části usnesení č. 668 je veden snahou nezpřetrhnout odstartovanou projektovou, a také už realizační, linii ke splnění finálních cílů. Záměr je na své obsahové i časové ose plněn.

Návrh materiálu byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny vlády (eKLEP) s  termínem dodání stanovisek do 10. ledna 2019. Připomínky k materiálu uplatnila 3 připomínková místa, a to Ministerstvo financí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády. Zásadní i doporučující připomínky byly vysvětleny, akceptovány, rozporné připomínky byly následným jednáním vypořádány na úrovni ministrů.