**III.**

**Zpráva za rok 2024**

**o plnění**

**Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026**

**Úřad vlády ČR**

**květen 2025**

**Seznam zkratek a ustálených spojení:**

Akční plán – Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026
APIC ČR – Asociace pracovníků intervenčních center České republiky
ČR – Česká republika

ČŠI – Česká školní inspekce
Istanbulská úmluva – Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

MK – Ministerstvo kultury
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSp – Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
MZd – Ministerstvo zdravotnictví
NNO – nestátní nezisková organizace

NPI – Národní pedagogický institut

PČR – Police ČR

PPP – Pedagogicko-psychologické poradny
OSPOD – orgány sociálně-právní ochrany dětí
proFem – proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
Rada – Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Rosa – Rosa – centrum pro ženy
Strategie – Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030
ÚV ČR – Úřad vlády České republiky
Výbor – Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Zpráva – Zpráva za rok 2024 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 - 2026

1. **Úvod**

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026 (dále jako „Akční plán“) je v pořadí čtvrtým samostatným strategickým dokumentem vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jeho cílem je přispět ke zlepšení postavení obětí a zlepšit systém prevence těchto forem násilí. Akční plán navazuje na předchozí Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 a Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Zpráva za rok 2024 o plnění Akčního plánu (dále jako „Zpráva“) obsahuje vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu s termínem plnění v roce 2024 a nesplněných nebo částečně splněných opatření z roku předchozího, shrnutí statistik ohledně výskytu domácího a genderově podmíněného násilí[[1]](#footnote-1) včetně zhodnocení jejich vývoje, přehled odborných studií v této oblasti, informace o postupu při ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a shrnutí zásadních aktivit nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Zpráva byla vypracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor“) na základě podkladů poskytnutých jednotlivými resorty. Výborem byla Zpráva projednána a schválena dne 27. března 2025. Radou vlády pro rovnost žen a mužů byla Zpráva projednána a schválena dne 19. května 2025.

1. **Vývoj v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí**
	1. **Statistické informace o výskytu domácího a genderově podmíněného násilí**

Zpráva obsahuje podrobný přehled statistických údajů shromažďovaných v rámci statistických ročenek kriminality a intervenčních center. Přes omezenou vypovídací hodnotu však mohou statistické údaje Policie ČR a Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jako „APIC ČR“) poskytnout zajímavé srovnání a informace o vývoji v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Vždy je však potřeba mít na zřeteli, že se jedná pouze o malou výseč skutečného počtu případů.

Graf č. 1: Počet vykázaných osob dle údajů Asociace pracovníků intervenčních center ČR v letech 2014 - 2024[[2]](#footnote-2)

Podle evidence intervenčních center bylo v České republice v období za rok 2024 zaznamenáno 1480 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.), z čehož 214 případů představovalo vykázání opakovaná. Oproti roku předchozímu roku došlo k celkovému nárůstu o 222 případů. Po propadu v počtu vykázání během pandemie covid-19 v letech 2020-2022 se jedná o pokračující nárůst a dosud nejvyšší zaznamenaný počet vykázání od zavedení tohoto institutu. Nejvyšší počty vykázání byly v roce 2024 zaznamenány v Jihomoravském kraji (211 případů), Ústeckém kraji (182 případů) a hlavním městě Praha (170 případů).

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 3 141 osob za ohrožené, z toho 1 477 žen, 1 452 dětí a 212 mužů. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v soužití nezletilé dítě – rodič (934), družka/druh (614) a manželé (434). Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 0-6 let (664), kategorie 27-40 let (642) a kategorie 7-11 let (420). Osoby ohrožené v návaznosti na vykázání podaly k příslušným okresním soudům celkem 818 návrhů na vydání předběžného opatření (dle ust. § 405 a následujících Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc intervenčních center v ČR celkem 1767 osob ohrožených, z toho 1341 žen a 120 mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno 1248 dětí. Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 112 návrhů na vydání předběžného opatření (dle ust. § 405 a následujících Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).[[3]](#footnote-3)

Graf č. 2: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí 2014 – 2024[[4]](#footnote-4)

V roce 2024 bylo zjištěno celkem 535 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 72 případů. Po poklesu v letech 2020 a 2021 poznamenaných pandemií covid-19 se tak jedná o významný nárůst třetí rok v řadě a nejvyšší zaznamenaný počet týrání od roku 2015 (stejný počet byl zaznamenám také v roce 2019). Ze stíhaných osob za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí tvořily v roce 2023 ženy 1,7 %. Objasněnost tohoto trestného činu dosahovala 52,3 %, což představuje pokles o 1,1 procentního bodu oproti roku předchozímu.

Tabulka č. 1: Počet trestných činů nebezpečné pronásledování 2014 - 2024[[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nebezpečné pronásledování** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| zjištěno skutků | 490 | 487 | 395 | 337 | 363 | 358 | 336 | 308 | 318 | 311 | 376 |
| objasněno skutků | 373 | 355 | 288 | 238 | 259 | 260 | 225 | 212 | 201 | 197 | 227 |
| stíháno osob | 318 | 282 | 309 | 268 | 272 | 289 | 229 | 238 | 220 | 226 | 262 |
| stíháno žen | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 16 | 15 | 19 | 17 | 24 |

Trestný čin nebezpečné pronásledování je Policií ČR evidován od roku 2010, kdy došlo k jeho zakotvení v trestním zákoníku. Nebezpečné pronásledování („stalking“ - stopování, přiblížení se, pronásledování) je obsesivní fixací známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak obtěžuje systematicky a úporně nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Pachatel pronásleduje vyhlédnutou oběť dopisy, telefonicky, SMS či online zprávami či vtíráním se do její blízkosti.[[6]](#footnote-6)

V souladu s mezinárodními úmluvami a doporučeními je nebezpečné pronásledování považováno za formu genderově podmíněného násilí. Genderová asymetrie je pak patrná i při pohledu na statistické údaje evidované Policií ČR. V letech 2014 - 2024 tvoří muži 88 – 94 % stíhaných osob. Počet zjištěných skutků nebezpečného pronásledování se v průběhu let 2014 až 2023 snížil z přibližně 500 na 300 evidovaných případů ročně. V roce 2024 bylo ovšem zaznamenáno 376 těchto skutků, což představuje výrazný nárůst o 20 % oproti roku předchozímu a nejvyšší zaznamenaný počet tohoto trestné činu od roku 2016. Míra objasněnosti tohoto přečinu činila v uplynulém roce 60 %, tedy o 3 procentní body méně než v roce předchozím.

Graf č. 3: Počet trestných činů znásilnění 2014 - 2024[[7]](#footnote-7)

Trestného činu znásilnění se dopustí, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti. Změněná dikce v trestním zákoníku s účinnosti od 1. 1. 2010 umožňuje jako trestný čin znásilnění postihovat i jednání, která podle předchozí právní úpravy bylo možné kvalifikovat jen jako vydírání. Toho bylo dosaženo vypuštěním podmínky bezprostřednosti u pohrůžky násilí, rozšířením jednání i na pohrůžku jiné těžké újmy a rozšířením trestnosti na všechny formy pohlavního styku (dříve jen soulož, obdobný pohlavní styk).[[8]](#footnote-8)

V letech 2013–2020 Policie ČR evidovala přibližně 600–700 případů znásilnění ročně. Dle odborných studií se ale jedná o přibližně 5–10 % skutečného výskytu znásilnění.[[9]](#footnote-9) Počet zjištěných trestných činů znásilnění v roce 2021 rekordně vzrostl (o 134 případů). Narůstající trend pokračoval v roce 2022 (nárůst o 107 případů), i v roce 2023 (nárůst o 37 případů). V roce 2024 bylo zjištěno 1067 trestných činů znásilnění. Počet případů vzrostl oproti roku 2023 rekordně o 150 případů a jedná se tak nejprudší nárůst za posledních 15 let. Míra objasněnosti u ohlášeného znásilnění činila v roce 2024 celkem 54 % (pokles o 4 p. b. oproti roku předchozímu).[[10]](#footnote-10) Trestného činu znásilnění se dopouštějí v naprosté většině případů muži. Ženy tvořily v roce 2024 1,6 % stíhaných osob (nárůst o 0,4 p. b. oproti roku předchozímu).

Tabulka č. 2: Počet trestných činů vraždy motivované osobními vztahy 2014 - 2024[[11]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vraždy motivované osob. vztahy** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| zjištěno skutků | 78 | 86 | 74 | 80 | 65 | 71 | 76 | 57 | 76 | 86 | 93 |
| objasněno skutků | 71 | 78 | 69 | 77 | 62 | 71 | 73 | 55 | 67 | 78 | 81 |
| stíháno osob | 71 | 85 | 75 | 82 | 64 | 75 | 73 | 57 | 68 | 88 | 88 |
| stíháno žen | 12 | 20 | 10 | 19 | 8 | 17 | 16 | 12 | 18 | 14 | 19 |

K nejzávažnějším trestným činům souvisejícím s domácím násilím patří vraždy motivované osobními vztahy. Ne všechny vraždy motivované osobními vztahy představují vyústění domácího násilí. Zároveň je však patrné, že vraždy související s domácím násilím tvoří nezanedbatelnou část celkového počtu vražd motivovaných osobními vztahy.[[12]](#footnote-12) Největší počet vražd motivovaných osobními vztahy byl zaznamenán v letech 2010–2013. V roce 2024 bylo Policií ČR zjištěno celkem 93 případů těchto vražd, což představuje nárůst o 7 skutků oproti roku přechozímu. Míra objasněnosti vražd motivovaných osobními vztahy dosahovala v roce 2024 87 % (pokles o 3 p. b. oproti roku předchozímu).

* 1. **Realizované studie o domácím a genderově podmíněném násilí**

V roce 2024 vydala organizace proFem publikaci Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči, která zpracovává konkrétní výstupy reprezentativního výzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting a.s.[[13]](#footnote-13) Z provedeného průzkumu vyplývá, že s nějakou formou sexualizovaného násilí má zkušenost 58 % žen, přičemž 20 % z nich uvádí, že zažily znásilnění, a 1,9 % (tedy zhruba 62 431 žen) zažily znásilnění v průběhu posledního roku. Celkem 76 % obětí a přeživších SN uvedlo negativní dopad na své psychické, fyzické či reprodukční zdraví, včetně chronických onemocnění nebo sociálních či život ohrožujících dopadů. Celkem 62 % obětí a přeživších sexualizovaného násilí uvedlo další psychické a související následky (jde o dopady, které nejsou definovány jako chronické psychické následky) a 39 % se potýkalo s nějakým typem chronického onemocnění. Sociální následky, například zhoršení prospěchu, ukončení či přerušení studia, pracovní neschopnost až invaliditu či přerušení vztahů zaznamenalo 44 % žen. Život ohrožující následky znásilnění uvedlo 12 % obětí a přeživších a pouze 5 % obětí a přeživších znásilnění uvedlo, že utrpělo nějaká fyzická zranění. Ve více než 90 % případů znásilnění oběť pachatele zná, přičemž 51 % uvádí, že jde o partnera. Pouze 6 % dotázaných znásilnění nahlásilo policii. Zvláště závažné důsledky plynou ze znásilnění do 15 let věku oběti, kdy 93 % žen potvrdilo negativní dopad na celý další život, 28 % uvedlo ohrožení života a 78 % hovořilo o dalším zhoršení psychického zdraví. Pokud jde o zdravotní péči, 30 % žen ve věku 18–65 let (v přepočtu na populaci zhruba 994 000 žen) deklaruje, že prožité sexuální násilí mělo zdravotní či sociální následky, což v přepočtu na populaci činí zhruba 994 000 žen. Zároveň 32 % z těch, které lékařskou pomoc potřebovaly, ji nepodstoupilo. Ročně kvůli následkům sexualizovaného násilí vyhledá zdravotní péči průměrně 123 550 žen, přičemž celkové výdaje zdravotních pojišťoven se pohybují kolem 2,3 miliardy korun ročně; z této částky přes 1,7 miliardy korun připadá na léčbu psychických následků.

Tématu se v roce 2024 věnovala v publikaci Genderově podmíněné násilí ve výzkumu a vývoji, vydané Sociologickým ústavem Akademie věd, autorka Šárka Homfray.[[14]](#footnote-14) Publikace se zabývá problematikou genderově podmíněného násilí v prostředí výzkumu a vývoje v České republice. Zaměřuje se na veřejnoprávní i soukromoprávní ukotvení problematiky genderově podmíněného násilí v právním řádu ČR. Publikace identifikuje role veřejných výzkumných institucí a jejích představitelů a představitelek v problematice genderově podmíněného násilí (například role zřizovatele, ředitele/ředitelky, rady, dozorčí rady a dalších orgánů), včetně důrazu na nastavování prevence. Pozornost je věnovaná také oblasti rovného odměňování jako nástroje prevence ekonomického násilí, které je jednou z forem genderově podmíněného násilí, a dále možnosti implementace vyrovnávacích opatření (např. slaďování). Součástí je také doporučení postupů veřejných výzkumných institucí ve vztahu k projevům genderově podmíněného násilí, s ohledem na povinnosti i možné postihy zaměstnanců a zaměstnankyň.

Národní ústav duševního zdraví publikoval výzkum CZECHSEX, zaměřující se na data o sexualitě obyvatelstva ČR.[[15]](#footnote-15) Součástí výzkumu byla také data mapující sexuální násilí. Podle zveřejněných dat bylo hrozbami nebo násilím k sexuálním aktivitám někdy v životě donuceno 16.8 % žen a 4.9 % mužů (to je dle výzkumu 896 720 žen a 254 141 mužů v přepočtu na počet obyvatel), minimálně 29.9 % žen a 16.9 % mužů má zkušenost s nevyžádaným kontaktem se sexuálním záměrem (např. osaháváním), to je v přepočtu 1 595 948 žen a 876 526 mužů. Žen, které poprvé zažily sexuální násilí ve věku mladším než 15 let je 19 %, u mužů je to u 7.5 %. Mezi další zjištění patří, že oběti v drtivé většině případů sexuální obtěžování a znásilnění nenahlašují na policii – celkem 93.1 % žen a 98 % mužů v rámci výzkumu uvedlo, že situaci nenahlásilo. Mezi nejčastější důvody, proč oběti situaci nehlásily na policii, patří nevyhodnocení situace jako znásilnění (u 42.4 % žen 58.4 % mužů) a na druhém místě stud (29.3 % žen a 14.7 % mužů).

Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí ReCeGe představilo v roce 2024 kvantitativní výzkum Kvalita života a pocit bezpečí, populace ve věku 18 až 74 let (N = 1757), které vzniklo upravením evropského šetření genderově podmíněného násilí a zaměřilo se na zkušenosti s násilím v průběhu života i za pandemie covidu-19.[[16]](#footnote-16) Zadruhé kvalitativní výzkum přeživších Děti a násilí v blízkých vztazích - kvalitativní výzkum s mladými dospělými, kteří coby děti zažívali domácí násilí přímo či v roli svědků a u nichž zároveň nedošlo k systémovému podchycení jejich případu, který byl často označen za běžnou rozvodovou kauzu. Muži se častěji dopouštějí fyzického násilí, a to na ženách i mužích. Vyhrožování fyzickým ublížením zažilo 23 % mužů a 12 % žen; vrážení či strkání 21 % mužů a 11 % žen. Ženy jsou častější obětí popadnutí či tahání za vlasy (8 % žen oproti 2 % mužů). Podle výzkumu ženy častěji zažívají sexualizované násilí (s výjimkou je souhlasu k sexuální aktivitě kvůli obavě z následků odmítnutí, kde rozdíl mezi muži a ženami není statisticky signifikantní), přičemž muži tvoří nejméně 80 % pachatelů. Slovní obtěžování (komentáře, vtipy, dotěrné otázky) páchají často známí, kolegové nebo bývalí partneři. Psychické násilí zažilo 49 % lidí ve vztazích. Ženy častěji zažily nejzávažnější fyzické násilí doma (39 % žen oproti 8 % mužů), muži naopak častěji zažívají násilí na veřejnosti (27 % mužů oproti 16 % žen). Sexualizované násilí se u žen odehrává nejčastěji doma (37 %), v jiném bytě (28 %), autě (13 %), škole či práci (7 %) nebo v podniku (6 %). Obavy vedou ženy častěji k preventivním opatřením – 57 % se vyhýbalo určitým ulicím, 50 % opuštěným místům a 41 % nosilo obranné prostředky. U mužů to bylo 24 %, 22 % a 34 %. Ženy uvádějí oproti mužům častější a závažnější dopady. Pocit zranitelnosti po sexuálním násilí zažilo 18 % žen a 7 % mužů; úzkost celkem 14 % (13 % žen, 15 % mužů); problémy se vztahy celkem 13 % (11 % žen, 16 % mužů). Stalking způsobil nejčastěji vztek (47 %), strach (27 %) a pocit trapnosti (23 %). Jen 12 % dotázaných uvedlo, že nemělo žádný dopad. Sexualizované násilí nemělo následky u 50 % mužů, ale jen u 18 % žen. Více než 25 % žen mělo problémy se spánkem, vztahy a sebevědomím. Svěřování probíhalo nejčastěji ženám – kamarádkám (41 %) nebo rodině (28 %).

Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikoval výzkum Děti mladší patnácti let v systému soudnictví ve věcech mládeže, zaměřený na děti mladší 15 let, které se dopustily činů jinak trestných, a jejich postavení v systému soudnictví ve věcech mládeže.[[17]](#footnote-17) Předmětem analýzy celkem 254 soudních spisů ze 24 okresních soudů, které se týkaly řízení dle hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti dle hlavy třetí TZ představovaly 13 % analyzovaného vzorku. Konkrétně se jednalo zejména o pohlavní zneužití dle § 187 TZ (5,9 %), výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií § 192 TZ (3,1 %) a znásilnění dle § 185 TZ (2,7 %). Čin jinak trestný spočívající v pohlavním zneužití dle § 187 odst. 1 TZ s ohledem na věk dětí fakticky dopadá na rozličné dobrovolné sexuální aktivity mezi vrstevníky. Specifikem tohoto činu jinak trestného zároveň je, že se zde jedná o situace, kdy vůči dítěti je na jedné straně vyvozována odpovědnost před soudem pro mládež a zároveň je ve vztahu k činu druhého dítěte v postavení zvlášť zranitelné oběti. Publikace zmiňuje také nedostatek vzdělávacích programů zaměřených na právní vědomí, resp. osvětu v oblasti znalostí o protiprávnosti různých druhů chování, týkající se např. zneužívání sociálních sítí a internetu, kyberšikany a nevhodného sexuálního chování na internetu a v oblastech sexuální výchovy.

Problematikou sexuálního obtěžování na pracovištích v České republice se zabývá Zpráva "Sexuální obtěžování na pracovišti: Národní zpráva z výzkumu v České republice" od Renaty Kyzlinkové, publikovaná v listopadu 2024 za podpory nadace Friedrich-Ebert-Stiftung.[[18]](#footnote-18) Výzkum se zaměřil na veřejný sektor a zjistil, že téměř každý pátý zaměstnanec má zkušenost se sexuálním obtěžováním na svém současném pracovišti, přičemž incidence je vyšší mezi ženami a mladšími zaměstnanci do 40 let. Nevhodné, sexuálně zabarvené chování vůči své osobě hlásí častěji ženy (zhruba 25 %) než muži (13 %). U žen se incidence úměrně snižuje s věkem – v nejmladší věkové kategorii do 39 let se s nevhodným chováním se sexuálním podtextem vůči své osobě setkalo 39 % žen zaměstnaných ve veřejném sektoru. Muži je naopak reportují až do věku 50 let ve stejné míře okolo 16 %, pak incidence klesá na 8 %. Celkem 14 % osob uvedlo, že zažilo méně závažné formy obtěžování, 6 % zaměstnanců a zaměstnankyň uvedlo, že se setkalo i s kontaktní podobou obtěžování. Zpráva dále uvádí, že se polovina respondentek a respondentů domnívá, že v České republice je sexuální obtěžování na pracovišti běžnou záležitostí. Třetina osob incidenty nijak neřešila, přičemž polovina z nich uvedla, že jim incidenty nepřišly dostatečně závažné k tomu, aby je někde komunikovaly. Zpráva dále mapuje dopady sexuálního obtěžování na respondentky a respondenty, přičemž většina osob, které byly vystaveny sexuálnímu obtěžování, se potýkají s nepříjemnými následky tohoto jednání. Zpráva závěrem shrnuje doporučení pro zúčastněné strany a odborové organizace, včetně podpory "speak up" kultury a kultury zpětné vazby na celospolečenské i organizační úrovni.

* 1. **Informace o postupu při podpisu, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí**

Istanbulská úmluva představuje mezinárodněprávní dokument stanovující standardy v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Istanbulská úmluva byla k podpisům otevřena 11. května 2011 během 121. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Istanbulu. Ke dni 12. dubna 2023 ze 46 států Rady Evropy ratifikovalo Istanbulskou úmluvu 38 států a dalších 7 států ji zatím jen podepsalo. Jedním z těchto států je i Česká republika, která podepsala tuto úmluvu dne 2. května 2016. Státy Rady Evropy, které Istanbulskou úmluvu zatím nepodepsaly jsou pouze Ázerbájdžán a Rusko, které bylo dne 18. března 2022 v souvislosti s napadením Ukrajiny z Rady Evropy vyloučeno. Evropská unie jako celek ratifikovala úmluvu dne 28. června 2023.

Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2016 č. 114 bylo ministru spravedlnosti uloženo předložit vládě návrh legislativních opatření k zajištění provádění Istanbulské úmluvy do 30. června 2017. Tato opatření byla zahrnuta do novely trestního zákoníku, která byla publikována pod č. 287/2018 Sb. a která nabyla účinnosti dne 1. února 2019. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy do meziresortního připomínkového řízení 21. února 2023. Úmluvu po skončení mezirezortního připomínkového řízení projednala též Legislativní rada vlády,[[19]](#footnote-19) která konstatovala, že text úmluvy není v kolizi s ústavním pořádkem České republiky. Vláda návrh na ratifikaci úmluvy schválila dne 21. června 2023. Návrh na její ratifikaci byl zařazen na schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 24. ledna 2024. Pro schválení návrhu bylo 34 a proti 28 z přítomných 71 senátorů a senátorek. K přijetí návrhu tak chyběly dva hlasy.

V návaznosti na snahy o posílení prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí přijala Evropská unie dne 14. května 2024 Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1385 o potírání násilí na ženách a domácího násilí.[[20]](#footnote-20) Tato směrnice byla navržena Evropskou komisí v roce 2022 a jejím cílem je poskytnout komplexní rámec pro účinnou prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí v celé Unii. Stanovuje minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí, ochranu a podporu obětí, prevenci a včasnou intervenci. Směrnice rovněž kriminalizuje činy jako mrzačení ženských pohlavních orgánů a různé formy kybernetického násilí, včetně nesouhlasného sdílení intimních obrázků a internetového obtěžování. Členské státy mají povinnost transponovat tuto směrnici do svých vnitrostátních právních řádů do 14. června 2027. Směrnice doplňuje Istanbulskou úmluvu tím, že posiluje právní rámec EU v oblasti prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

* 1. **Základní informace o zásadních akcích a výstupech činnosti občanského sektoru v roce 2024**

Nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb hrají zásadní roli v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem. Tyto organizace rovněž přispívají ke zvyšování společenského povědomí o problematice domácího a genderově podmíněného násilí, realizují řadu výzkumných projektů a prohlubují kompetence pomáhajících profesí. Následující kapitola stručně shrnuje realizované projekty a zásadní události v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, které proběhly v uplynulém roce v rámci neziskového sektoru.

Organizace Acorus v roce 2024 pokračovala v realizaci projektů (Do dospělosti bez násilí) a registrovaných sociálních služeb pro oběti domácího násilí a jejich děti (odborné sociální poradenství, krizová pomoc pobytová i ambulantní a azylový dům) a v akreditovaném programu poskytování právních informací obětem trestných činů, v kontextu domácího násilí. Ve všech službách organizace Acorus zaznamenala nárůst poptávky po specializované podpoře pro osoby zasažené domácím a genderově podmíněným násilím. Organizace Acorus pokračovala také v pořádání preventivních programů pro školy a v realizaci kurzů pro odbornou i laickou veřejnost s cílem zcitlivovat a zvyšovat povědomí o možnostech pomoci. V rámci prevence kriminality realizovala organizace Acorus besedy Stop násilí v partnerských vztazích, kterých se zúčastnilo 415 studentů a studentek. V roce 2024 se organizace Acorus zaměřila také na posílení služeb pro dospívajících a mladé dospělé, kteří zažívají nebo jako děti zažívaly domácí násilí. Otevřením dětského centra došlo k zajištění vhodných podmínek pro poskytování specializovaných služeb. Praxe potvrzuje, že tyto osoby potřebují nejen dostupnou krizovou pomoc, ale také dlouhodobou terapeutickou podporu a provázení. I v roce 2024 se organizace Acorus ve spolupráci s Koalicí NENA podílela na podpoře vzniku a prosazení Zákona o domácím násilí.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen „APIC ČR“) v roce 2024 pokračovala v realizaci celostátního projektu Děti dětí bez násilí, podpořeného z Norských fondů, který se zaměřuje na fenomén transgeneračního násilí. V rámci projektu vyšla v roce 2024 naučně populární publikace „Rodina na kolotoči”, která zpracovává téma transgeneračního přenosu násilí, manuál pro sociální pracovnice a pracovníky „Komunikace s dětmi a nedospělými při podezření na domácí násilí v rodině”, dále průvodce pro rodiče procházející opatrovnickým řízením „Vítězí dohoda”, manuál pro náctileté „Máš právo rozhodovat o své budoucnosti”, “Zpráva: Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči”, Osvětová komunikační kampaň „Zastavte kolotoč násilí” a výzkumná zpráva na [www.kolotocnasili.cz](http://www.kolotocnasili.cz). Dále proběhla revize sběru statistických dat intervenčních center, setkání s metodiky PČR a metodiky SPOD a celostátní konference v Praze, Ústí nad Labem a Ostravě. Akreditované kurzy MPSV, které APIC ČR v roce 2024 nabízel, jsou „Domácí násilí v praxi”, „Domácí násilí – specifické cílové skupiny, transgenerační přenos” a Transgenerační přenos v případech domácího násilí – praktický kurz”.

Odbornou specializovanou pomoc obětem domácího násilí poskytovala v roce 2023 také jednotlivá intervenční centra v celé ČR.[[21]](#footnote-21)

Bílý kruh bezpečí (dále jen „BKB“) v roce 2024 v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí realizoval 243 vzdělávacích akcí, kurzů a přednášek k tématu domácí násilí pro tyto cílové skupiny: žáky, žákyně a studující (od 14 do 21 let), odbornou veřejnost (policisté a policistky, sociální pracovnice a pracovníci, pedagogové a pedagožky). Účastnilo se celkem 6589 posluchačů, odpřednášeno bylo 521 hodin. Pobočka v Českých Budějovicích uspořádala v listopadu 2024 odbornou Jihočeskou konferenci zaměřenou na téma sexualizovaného násilí. Intervenční centrum BKB v Ostravě pak spolu s ostatními intervenčními centry v loňském roce finalizovalo projekt „Děti dětí bez násilí“ (kolotocnasili.cz) zaměřený na problematiku transgeneračního přenosu násilí v rodinách. V roce 2024 poskytly pobočky BKB potřebnou pomoc obětem domácího násilí v rámci 769 osobních konzultací, obětem znásilnění v rámci 625 osobních konzultací (nárůst oproti loňskému roku o cca 26 %), obětem nebezpečného pronásledování v rámci 271 osobních konzultací, obětem pohlavního zneužívání v rámci 203 osobních konzultací (nárůst oproti loňskému roku cca o 24 %). Počet osobních konzultací na pobočkách BKB s obětmi sexualizovaného násilí v loňském vzrostl o čtvrtinu. Stoupla také hladina latence v osobních kontaktech v poradnách BKB, s ohledem na vysoké zastoupení obětí neoznámených trestných činů, mezi které patří zejména domácí a sexualizované násilí. V roce 2024 trestný čin v době prvního kontaktu s BKB neoznámilo 53 % obětí trestného činu (oproti loňským 46 %). Podle údajů BKB trvale klesá počet klientek a klientů, kteří chtějí svou situaci řešit podáním trestního oznámení. Jako pozitivní trend vnímá BKB stoupající počet volajících na linku pro oběti 166 006, kteří jsou tzv. „zachránci“. Jedná se lidi, kteří chtějí pomoci blízkému či kamarádce / kamarádovi – oběti trestného činu (zejména oběti domácího či sexualizovaného násilí).

Organizace Konsent v roce 2024 zorganizovala ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a ROPIDem kampaň zaměřenou na prevenci sexuálního obtěžování v MHD. Kampaň vycházela z výzkumu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády z roku 2019, který se zaměřil na výskyt a prevalenci sexuálního obtěžování v pražské hromadné dopravě.[[22]](#footnote-22) Kampaň probíhala od poloviny srpna do poloviny září na městských reklamních plochách, na zastávkách MHD, v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy i v tramvajích.  Z dat výzkumu vyplynulo, že se se sexuálním obtěžováním setkala každá 3. žena a každý 10. muž. Podle výzkumné agentury NMS Research zaznamenala kampaň pětina lidí v České republice, nejvíce v Praze, nicméně dopad měla ve všech krajích. Z těch, kdo kampaň zaznamenali, si 66 % lidí myslí, že byla užitečná – signifikantně více ženy než muži (79 % vs. 52 %). Největší souhlas s tím, že kampaň je užitečná a má své místo ve veřejném prostoru, vyjádřila Generace Z a to 93 %.[[23]](#footnote-23) Na základě kampaně započala v roce 2024 jednání s dalšími samosprávnými celky i dopravními podniky o možnosti rozšíření kampaně do dalších měst a regionů.

Centrum Locika v roce 2024 pokračovalo v provozu Dětského advokačního centra, které poskytlo stovce dětských obětí násilí z Prahy a Středočeského kraje odbornou dětem přátelskou a mezioborově koordinovanou pomoc a ochranu podle mezinárodních standardů.[[24]](#footnote-24) O služby centra je velký zájem, v roce 2024 byla nutnost odmítat 1-3 děti z důvodu malé kapacity zařízení. Služby Dětského advokačního centra byly v roce 2024 poskytovány specificky i ukrajinským uprchlíkům (v případě potřeby s tlumočením), ale v omezeném rozsahu vzhledem k tomu, že nebyl podpořen projekt pro zachování původní kapacity centra pro tuto cílovou skupinu. Dětské advokační centrum rozšířilo svou činnost v roce 2024 i na oběti sexualizovaného násilí. K tomuto tématu uspořádalo i mezinárodní konferenci v Poslanecké sněmovně v červnu 2024. V průběhu roku Centrum LOCIKA vydalo 150 infografik určených odborníkům a odbornicím, rodičům i samotným dětem z nichž některé byly přeloženy i do angličtiny a ukrajinštiny. Ve spolupráci s ATV vydalo Centrum LOCIKA příručku pro rodiče, jak vychovávat děti bez tělesných trestů. V pro bono spolupráci s reklamní agenturou SaachicSaatchi proběhla kampaň Baci Baci, podporující ukotvení nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníku (12 mil. impresí). Organizace opět zorganizovala preventivní akci „Bubnovačka“ pod záštitou prezidenta Petra Pavla.[[25]](#footnote-25) Činnost Centra LOCIKA v oblasti ochrany dětí před násilím byla oceněna i mezinárodně – ředitelka organizace byla vybrána jako Ashoka Fellow za ČR roku 2024 a stala se tak součástí mezinárodní sítě sociálních inovátorů.

Organizace Persefona, z.s. v roce 2024 pokračovala v poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým násilím v blízkých vztazích a osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím, dále v poskytování právních informací obětem trestných činů v kontextu násilí v blízkých vztazích a sexualizovaného násilí a také v programu pro zvládání vzteku a agrese v blízkých vztazích. V rámci projektu Zkus to jinak se podařilo rozšířit možnosti terapeutických služeb pro osoby násilím ohrožené a realizovat terapeutickou skupina pro rodiče mající potíže se zvládáním agrese a vzteku ve vztahu ke svým dětem. V průběhu roku Persefonu oslovilo celkem 572 osob a proběhlo 1982 osobních konzultací, 1218 telefonátů, 3037 emailů a 49 online chatů. V rámci projektu BSAFE – Prevence sexuálního násilí na ženách uprchlicích naše pracovnice proškolily celkem 84 účastníků v rámci akreditovaných kurzů v oblasti násilí v blízkých vztazích. V roce 2024 také proběhlo školení akreditovaného kurzu Oznamovací povinnost, kde bylo proškoleno 15 účastníků. 18 studentů absolvovalo předmět Práce s obětí domácího a sexuálního násilí, který Persefona vyučuje na MU FSS. V rámci dalších vzdělávacích aktivit se pracovnice účastnily řady workshopů, besed či setkání se studujícími základních, středních i vysokých škol. Persefona v roce 2024 také pokračovala v zapojení do projektu Reset, kdy byla vyškolena již druhá pracovnice jako facilitátorka restorativních setkání v případech závažné kriminality. Spolu s dalšími organizacemi poskytujícími pomoc obětem trestných činů se podařilo obnovit činnost asociace Victima a Persefona se také stala členskou organizací asociace Zastav násilí.

Pro Dialog v roce 2024 pokračoval v poskytování pomoci dětem v rodinách zasažených těžkými rodičovskými rozchody, v rodinách zasažených domácím násilím a v restorativní práci se všemi členy rodiny zasažené násilným trestným činem včetně podpory zvláště zranitelných obětí – dětí. Pro Dialog, z.s. se podílí na činnosti platformy pro restorativní justici, kterou založil a koordinuje Institut pro restorativní justici, z.s. Pro Dialog i nadále podporoval děti a jejich rodiny formou asistovaných kontaktů. Pro Dialog v uplynulém roce v rámci projektu z OPZ uspořádal 5 multidisciplinárních setkání k problematice práce s dětmi a jejich rodiči v případech násilí s následným rozpadem a vznikem nových rodinných uspořádání. Důraz byl přitom kladen na negativní dopady těchto situací na děti. Mezioborových setkání se aktivně účastnili zástupci a zástupkyně OSPOD, soudů, policie a nevládních organizací. Realizace těchto setkání je plánována i v dalších letech, mj. za účelem nastavení účinné spolupráce všech zainteresovaných institucí.

Organizace proFem otevřela v lednu 2024 centrum PORT – první specializované centrum v České republice zaměřené na podporu obětí sexuálního násilí. Nabízí komplexní služby zahrnující sociální služby – odborné sociální poradenství, krizovou pomoc (včetně krizového bytu), psychoterapeutickou pomoc a zdravotní službu pro sběr důkazního materiálu a testování na pohlavně přenosné choroby i pro gynekologickou prevenci. Součástí služeb je právní pomoc a zprostředkování advokátního zastupování. V PORTu je k dispozici též POL POINT, zařízení pro nahlášení trestných činů a speciální výslechová místnost. V září otevřela organizace proFem další běh dlouhodobé terapeutické skupiny zaměřené na podporu postupné a zdravé integrace negativní zkušenosti. Od listopadu 2024 byla v PORTu spouštěna bezplatná krizová pobytová služba (krizový byt) a zdravotnická službu. Za rok 2024 poskytla organizace proFem klientkám a klientům více než 4 100 intervencí, přičemž každý z nich v průměru využil čtyři různé formy podpory – od individuálních konzultací, přes skupinové terapie, až po právní poradenství. Organizace proFem v roce 2024 publikovala také výzkumnou zprávu Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči (blíže viz kapitola 2.2).

Rosa – centrum pro ženy, z.s. (dále jako „Rosa“) pokračovala v roce 2023 v poskytování služeb ženám obětem domácího násilí. Konkrétně v roce 2024 poskytovala tři registrované sociální služby: 1. odborné sociální poradenství pro ženy, oběti domácího násilí v Informačním a poradenském centru ROSA, 2. azylový dům s utajenou adresou pro ženy, oběti domácího násilí a jejich děti, 3. ROSALIN – centrum komplexní krizové pomoci pro ženy, oběti domácího násilí, které disponuje s 15 lůžky a krizová pomoc je poskytována jako pobytová služba na dobu 7 dní non stop. Rosa dne 25. listopadu 2024 spustila také non stop bezplatnou evropskou linku pomoci pro ženy, oběti domácího násilí 116 016. ROSA ve spolupráci s organizací Vodafone a pod záštitou Úřadu vlády a zmocněnkyně pokračovala v šíření Charty proti domácímu násilí, ke které se zavázalo podpisem již 46 státních i soukromých organizací. ROSA postupně školí pracovníky a pracovnice těchto firem a institucí, které bezprostředně zaměstnávají více než 160 tisíc pracovnic a pracovníků. ROSA se významně podílí na Akademii proti domácímu násilí v rámci Univerzity Karlovy. V rámci preventivních aktivit realizovala ROSA kampaň proti domácímu násilí akcí STOP násilí – Muži proti násilí, která proběhla online a na sociálních sítích, stejně jako na velkoplošných fotografiích instalovaných v metru.[[26]](#footnote-26) Ve spolupráci s koalicí NeNa díky Memorandu podepsaném s Magistrátem hl.m. Prahy spolupracuje Rosa na školení pracovníků Magistrátu a v implementaci Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Organizace SPONDEA v roce 2024 nadále provozovala službu intervenční centrum pro osoby ohrožené násilím v blízkých vztazích a stalkingem a jejich blízké v rámci Jihomoravského kraje. Služba každým rokem eviduje nárůst řešených vykázání z domácnosti z důvodu násilí, jejich počet byl v roce 2024 dosud nejvyšší. V roce 2024 se podařilo udržet rozšířené kapacity (1 terapeut a 3 psychologové a psycholožky zvládání vzteku) a dále odborně rozvíjet tým programu Chci ovládnout vztek zaměřený na práci s osobami, které se dopouští násilí v blízkých vztazích. Práce zahrnovala krátkodobé i dlouhodobé spolupráce, od základního zvládání vzteku až po dlouhodobou práci ve skupinách či dlouhodobou individuální terapeutickou práci. Pokračovala také nabídka online konzultací osobám v LGBTQ+ vztazích, které nejsou z Jihomoravského kraje. Tým se připravoval na přijetí evropských standardů práce (v rámci členství v evropské síti WWP EN), s cílem lépe ochránit děti klientů a klientek programu, lépe nastavit spolupráci se službou pro ohrožené osoby a vytvořit pozici osoby kontaktující partnerky či partnery osob v programu, včetně zaměření na risk management a assessment. SPONDEA spoluzaložila Asociaci Zastav násilí, sdružující české organizace pracující s lidmi, kteří se dopouští násilí v blízkých vztazích. Organizace se podílela na tvorbě návrhu Koncepce práce s osobami dopouštějícími se násilí v ČR. V rámci výměny dobré praxe v oblasti práce s osobami dopouštějícími se násilí spolupracuje i nadále s norskou organizací ATV. Práci SPONDEA prezentovala v New Yorku na zasedání komise OSN k postavení žen, zejména s ohledem na důležitost práce s těmi, kteří se dopouští násilí. Podílela jsme se také na kampani WWP [#16DaysofActivism](https://www.facebook.com/hashtag/16daysofactivism?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW1eLBedq4aGBzMe2wueP2KsgNKClfOXXsZW9cVi-AFWtIOPZBU8dvx7aXTy-0nVaXjfpiSw0EvNfdDAuiYGJvkaCrxf0GCbKW-JNxVfrOOCiybF9fAUIouYHjdZuD9d55y4zVS2QSsOLQ_31Rn2Wj0dfAZtH0W34rsqyNc6yspEet8_OLSt9FyD_EoA9Kq5Pc&__tn__=*NK-R), zaměřené na násilí v LGBTQ+ partnerských vztazích.

1. **Vyhodnocení plnění Akčního plánu v roce 2024**

Vyhodnocení obsahuje výstupy opatření s termínem plnění v roce 2024 a nesplněné či částečně splněné výstupy opatření z roku předchozího, vyjádření příslušného resortu a stanovisko Výboru ke způsobu plnění daného výstupu, a to ve formě „splněno / splněno částečně / nesplněno“ u jednorázových výstupů a „plněno / plněno částečně / neplněno“ u průběžných výstupů.

**Oblast č. 1: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí**

Opatření č. 01: **Zahrnout problematiku domácího a genderově podmíněného násilí do** **rámcových vzdělávacích programů, zajistit metodickou podporu pro vzdělávání v této oblasti a** **zvýšit povědomí o tomto násilí (včetně sexuálního obtěžování, genderově podmíněného kybernásilí a základních znalostí o násilí) mezi a studujícími základních, středních a vysokých škol**

Gestor: **MŠMT ve spolupráci s ÚV ČR a NPI ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Posílený důraz na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí (včetně sexuálního obtěžování, genderově podmíněného kybernásilí a základních znalostí o násilí) v rámci revize rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol, a to až na úroveň očekávaných vzdělávacích výstupů. | a) Problematika důsledně zohledněna a explicitně uvedena v aktualizovaných rámcových vzdělávacích programechb) Problematika důsledně zohledněna a explicitně uvedena v očekávaných výstupech učiva. | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMŠMT ve spolupráci s ÚV ČR |
| Zajištěná metodická podpora pro vyučující základních a středních škol zahrnující způsoby, jak vyučovat o problematice domácího a genderově podmíněného násilí (včetně sexuálního obtěžování, kybernásilí a základních znalostí o násilí) způsobem odpovídajícím věku studujících, žáků a žákyň zahrnující odkazy na relevantní výukové materiály a dostupnou pomoc. | a) Vytvořená metodická podpora pro rozvoj tohoto vzdělávání b) Rozsah a obsah vzdělávání k problematice na ZŠ a SŠ | 31. 12. 2024MŠMT, NPI ČR ve spolupráci s ÚV ČR |
| Zpracovaný a rozšířený závazný metodický pokyn pro jednotný postup základních a středních škol v případech zjištění výskytu domácího a sexuálního násilí (vč. sexuálního obtěžování, kybernásilí a základních znalostí o násilí) jak u studujících, žáků a žákyň, tak u pedagogických pracovníků a pracovnic. Doporučení vysokým školám k zavedení obdobného jednotného postupu. | a) Zpracovaný pokynb) Způsob rozšíření pokync) Zpracované a rozšířené doporučení | 31. 12. 2024 MŠMT ve spolupráci s ÚV ČR |
| Vytvořený metodický dokument pro vysoké školy zahrnující doporučené postupy v případech genderově podmíněného násilí vč. sexuálního obtěžování a zneužívání a upravující činnost ombudsosob v této oblasti. | Vytvořený metodický dokument | 31. 12. 2024 MŠMT |
| Zajištěná nabídka školení k prevenci genderově podmíněného násilí vč. sexuálního obtěžování a zneužívání pro všechny akademické pracovníky a pracovnice a další zaměstnance a zaměstnankyně na všech úrovních vysokých škol a motivace k účasti na těchto školeních. | a) Vypsané školeníb) Počet proškolených osob | 31. 12. 2024 a průběžně v dalších letechMŠMT (NPI ČR) |
| Vzdělávací aktivity využívající filmové materiály k problematice domácího a genderově podmíněného násilí pro školní metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky a další pedagogické pracovníky a pracovnice“. |  a) Vytvořená nabídka vzdělávání ze strany NPIb) Počet zúčastněných osob | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMŠMT, NPI ČR |

*Informace o plnění MŠMT:*

Co se týče metodické podpory pro vyučující, k lednu 2025 byla vydána nová Příloha 18 metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování, zaměřená na rizikové sexuální chování. Součástí přílohy metodického doporučení je i několikastránkový návod pro pedagogy, jak postupovat v případě zjištění výskytu rizikového sexuálního chování u žáků školy. Doporučení jsou rozdělena dle typu rizikového chování (parafilie, sexting…) a zároveň vymezují i rozsah, v jakém je pedagog oprávněn jednat a rizikovému chování zamezit a kdy je povinen obrátit se na OSPOD či PČR. Metodické doporučení [bylo vyvěšeno na webových stránkách MŠMT](https://msmt.gov.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny) a rozesláno Krajským školským koordinátorům prevence.

Pod záštitou NPI ČR byl během roku 2024 2x realizován webinář Genderová rovnost ve školách – proč a jak o ni usilovat. Celkem se webinářů na dané téma zúčastnilo 22 účastníků.

Národní kontaktní centrum – gender a věda publikovalo v roce 2024 dva dokumenty, které poskytují návrh doporučených postupů v oblasti řešení genderově podmíněného násilí.

1)        Minimální standard bezpečného prostředí pro kvalitní, udržitelnou a svobodnou výzkumnou vzdělávací činnost, který sjednocuje standardy sociálního bezpečí, a to jak v oblasti druhů opatření (část I), tak způsobů jejich implementace (část II). Část I je od roku 2024 promítnuta do osnovy textové přílohy výročních zpráv vysokých škol.

<https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2024/09/Minimalni-standard_2024.pdf>

2)        Příručka Jak na bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí, která představuje podklad pro vytvoření předpisu pro řešení genderově podmíněného násilí na vysokých školách (financováno z projektu MŠMT CZERA MS2103).

<https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2024/08/NKC_Jak-na-bezpecne-prostredi_brozuraA5_2024_WEB_jednostrany.pdf>

Dále v rámci projektu sdílených činností MŠMT CZERA MS2103 v roce 2024 Národní kontaktní centrum – gender a věda realizovalo 8 vyžádaných školení na institucích (z toho 3 VŠ) na téma bezpečného prostředí a senzitivní komunikace. Dále proběhlo 5 písemných konzultací (z toho 3 pro VŠ) věnujících se mj. ustavování pozice ombudsosoby a přípravy příslušného předpisu. Dále 69 osob absolvovalo e-learningové školení na platformě Moodle na téma Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování. Poptávka vzdělávacích aktivit v oblasti genderové rovnosti ve VaVaI ve formě školení, workshopů a seminářů trvale převyšuje kapacity Národního kontaktního centra – gender a věda, která je momentálně zcela naplněna do konce roku 2025. Převis poptávky je dlouhodobě dvoj – až trojnásobný. Nejvíce poptávanými tématy jsou problematika genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování, gender v obsahu výzkumu a genderově senzitivní komunikace.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MŠMT informovat Výbor ohledně způsobu zahrnutí tématu domácího a genderově podmíněného násilí do rámcových vzdělávacích programů a předpokládaném termínu finalizace revizí.*

*Výbor doporučuje MŠMT zahrnout Výbor do přípravy revizí rámcových vzdělávacích programů a konzultovat s ním způsob zahrnutí dané problematiky.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Splněno částečně**

*Výbor doporučuje MŠMT vytvořit nebo doplnit stávající metodickou podpora pro vyučující základních a středních škol o způsoby, jak vyučovat o problematice domácího a genderově podmíněného násilí včetně sexuálního obtěžování, kybernásilí a základních znalostí o násilí dle znění výstupu.*

*Výbor doporučuje MŠMT informovat Výbor o rozsahu a obsahu výše uvedeného vzdělávání k problematice na ZŠ a SŠ dle znění indikátoru výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MŠMT zpracovat či rozšířit stávající metodický pokyn pro jednotný postup základních a středních škol v případech zjištění domácího násilí u žáků a pedagogů a sexuálního násilí a obtěžování u pedagogů dle znění výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Nesplněno**

*Výbor vítá vytvoření příručky Jak na bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí ze strany NKC Gender a věda.*

*Výbor doporučuje MŠMT zpracovat metodický dokument pro vysoké školy zahrnující doporučené postupy v případech genderově podmíněného násilí vč. sexuálního obtěžování a zneužívání a upravující činnost ombudsosob v této oblasti dle znění výstupu co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno**

*Výbor doporučuje MŠMT navýšit nabídku školení a motivovat všechny akademické pracovníky a pracovnice a další zaměstnance a zaměstnankyně na všech úrovních vysokých škol k účasti na těchto školeních.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MŠMT informovat o vytvořené nabídce vzdělávání NPI specificky zaměřené na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí pro školní metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky a další pedagogické pracovníky a pracovnice včetně počtu zúčastněných osob dle indikátoru splnění opatření.*

Opatření č. 02: **Zvyšovat povědomí veřejnosti o nových formách domácího a genderově podmíněného násilí a podporovat realizaci osvětových aktivit v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci národních dotačních titulů**

Gestor: **MV, MSp, MPSV,** **MŠMT ve spolupráci s MV, MV ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Zaměřit se v rámci plnění opatření Strategie prevence kriminality směřujícího k realizaci preventivní kampaně „Jak se vidím na internetu a v online světě“ také na informování veřejnosti (s důrazem na mládež a dospívající) o problematice genderově podmíněného kybernásilí, „dating violence“ a nenávistných projevů na internetu. | a) Realizovaná kampaňb) Počet osvětových výstupů | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letechMV ve spolupráci ÚV ČR |
| Zvýšení ochrany žáků a žákyň zvyšováním povědomí o společenské nebezpečnosti a trestnosti pořizování, zveřejňování a šíření intimních vizuálních materiálů bez souhlasu zobrazených osob a zvýšení jejich kompetenci rozlišovat nebezpečný obsah a jednání na internetu. | Výčet osvětových aktivit | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMŠMT ve spolupráci s MV |
| Podpora realizace osvětových aktivit v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů. | a) Alokace dotačního programu b) Počet podpořených projektů zahrnujících tyto aktivity | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMV |
| Osvětové aktivity zaměřené na informování potenciálních obětí trestné činnosti a širšího okruhu poškozených v souvislosti s domácím a sexuálním násilím o jejich právech a možnostech jejich naplnění (např. prostřednictvím navazujícího projektu Probační a mediační služby). | Realizované osvětové aktivity | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMSp |
| Podpora realizace osvětových aktivit v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci dotačního programu Rodina. | a) Alokace dotačního programu: b) Počet podpořených projektů zahrnujících tyto aktivity | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV |

*Informace o plnění MV:*

Výstup č. 1:

MV ve spolupráci s týmem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci vytvořil novou publikaci „Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a další cílové skupiny ve školním prostředí“. Jsou v ní témata kyberšikany i šikany, kybergroomingu, sextingu, vydírání atd. Slouží zejména městským strážníkům pro preventivní akce ve školách, strážníci jsou pro tyto účely vyškoleni.

Výstup č. 3:

Alokace dotačního programu na rok 2024 byla 1.880.000, doplněna z rozpočtu OPK na 2 mil. Kč. Osvětové a propagační aktivity, které byly nad rámec publicity na internetových stránkách organizací, byly podpořeny u NNO Diakonie ČCE, Liga otevřených mužů, Nomia, Respondeo, Spondea, Tvá volba, Život 90. Vzhledem k nízké alokaci nebylo možné ani ze strany organizací plně rozvinout osvětové aktivity. Pro rok 2025 byla navýšena alokace dotačního programu.

*Informace o plnění MŠMT:*

Osvětovými aktivitami zaměřenými na problematiku šíření intimních vizuálních materiálů mezi mladistvými se zabývá řada neziskových organizací (přednášky na školách za tímto účelem vykonává například organizace KONSENT). Vzhledem k tomu, že počet, charakter a rozsah osvětových aktivit vykonávaných na škole je v kompetenci ředitele školy, nemá MŠMT o této aktivitě ucelený přehled. MŠMT výskyt rizikového sexuálního chování obecně monitoruje v rámci systému evidence preventivních aktivit, který vyplňují sami školní metodici prevence.

*Informace o plnění MSp:*

*Evropský den obětí trestných činů – 22. 2. 2024*

Probační a mediační služba a Policie České republiky se již tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Stejně jako v předchozím roce svou úctu k obětem společně projeví minutou ticha ve středu 22. února 2024 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před všemi policejními služebnami. Připraven je zároveň doprovodný program po celé republice. Například pracovníci střediska Náchod osvětou o činnostech Probační a mediační služby se zaměřením na oběti trestných činů a společně s žáky Základní školy v České Skalici prožili hlavní líčení u Okresního soudu v Náchodě, na které navázala beseda na půdě střediska Služby. Žáci diskutovali mimo jiné o dopadech trestného činu na oběť, o jejích pocitech, ale také o činnosti probačních úředníků i poradců pro oběti trestných činů. Interaktivní dopoledne zakončila minuta ticha k uctění a podpoře obětí.

*Týden restorativní justice 18. - 22. 11. 2024*

Restorativní justice představuje moderní koncept trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy, která byla trestným činem způsobena. Jejím cílem je přijetí odpovědnosti pachatele za trestný čin, vytvoření prostoru pro dialog mezi pachatelem a obětí a aktivní zapojení komunit sporu do řešení.

V rámci Týdne restorativní justice proběhl na půdě a pod záštitou Ministerstva spravedlnosti 21. 11. 2024 kulatý stůl Česko restorativně: právo každého na restorativní program. Jednání společně iniciovaly Institut pro restorativní justici a Probační a mediační služba.

Ministerstvo spravedlnosti, klíčoví poskytovatelé služeb obětem a pachatelům trestných činů z řad nevládního sektoru a vybraní akademici a odborníci trestní teorie i praxe sdílejí vizi Česko restorativně. Její ambicí je společnost, ve které každý člověk dosáhne na služby restorativních programů. Ty pomáhají vyrovnat se s následky a dopady trestného činu, nebo jiného obdobně zraňujícího jednání, na život i sociální okolí obětí, pachatelů a dalších zasažených. Prostřednictvím restorativních programů klienti nalézají taková řešení, která vedou k nahrazení způsobené újmy, reagují na skutečné potřeby obětí a motivují pachatele k převzetí odpovědnosti.

*Informace o plnění MPSV:*

Alokace NDT Rodina byla navýšena na 180 mil. Kč. V roce 2024 bylo v rámci monitorovacích listů zjištěno, že celkem 38 organizací poskytuje také aktivity obětem domácího násilí. Pro rok 2025 jsou zavedeny indikátory, kde budou sledovány projekty zahrnující aktivity na domácí násilí z hlediska obětí i původců domácího násilí. Téma domácího a genderově podmíněného násilí je zohledněno v Metodice NDT Rodina také pro rok 2025.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje M*V *realizovat preventivní kampaň ke zaměřenou na informování veřejnosti (s důrazem na mládež a dospívající) o problematice genderově podmíněného kybernásilí, „dating violence“ a nenávistných projevů na internetu v souladu s plněním opatření Strategie prevence kybernásilí co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Neplněno**

*Výbor konstatuje, že gestorem výstupu směřujícího k realizaci osvětových aktivit za účelem zvyšování ochrany žáků a žákyň před nebezpečím vyplývajícím z pořizování, zveřejňování a šíření intimních vizuálních materiálů bez souhlasu zobrazených osob a zvyšování jejich kompetencí v této oblasti je MŠMT, nikoliv ředitelé a ředitelky škol. Výbor ponechává na gestorovi výstupu, jakou formou bude osvětové aktivity v této oblasti realizovat.*

*Výbor doporučuje MŠMT realizovat osvětové aktivity specificky zaměřené na zvyšování povědomí žáků a žákyň o společenské nebezpečnosti a trestnosti pořizování, zveřejňování a šíření intimních vizuálních materiálů bez souhlasu zobrazených osob a zvyšování jejich kompetenci rozlišovat nebezpečný obsah a jednání na internetu co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MV navýšit finanční alokaci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů k zajištění realizace osvětových aktivit v rámci podpořených projektů.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Neplněno**

*Výbor konstatuje, že klíčovým poskytovateli jsou v případě problematiky domácího a genderově podmíněného násilí organizace specializující se na poskytování pomoci obětem těchto forem násilí.*

*Výbor doporučuje MSp informovat o osvětových aktivitách pro veřejnost specificky zaměřených na informování potenciálních obětí trestné činnosti a širšího okruhu poškozených v souvislosti s domácím a sexuálním násilím o jejich právech a možnostech jejich naplnění, nikoliv o osvětových aktivitách v oblasti restorativní justice.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno částečně**

*Výbor vítá podporu aktivit zahrnující domácí a genderově podmíněné násilí v dotačním programu Rodina a zavedení indikátorů pro sledování těchto aktivit.*

*Výbor doporučuje MPSV zavedení indikátorů pro sledování osvětových aktivit v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí a informovat Výbor o počtu podpořených projektů zahrnujících realizaci osvětových aktivit v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí dle znění indikátoru výstupu.*

Opatření č. 03: **Zohledňovat prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných koncepčních strategických a metodických dokumentech**

Gestor: **MV, MŠMT, MZd, MPSV, MSp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Prevence domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna v koncepčních strategických a metodických dokumentech prevence kriminality a boje proti obchodování s lidmi. | Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných dokumentech | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMV |
| Prevence domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna v koncepčních strategických a metodických dokumentech ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. | Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných dokumentech | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMZd |
| Prevence domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna v koncepčních strategických a metodických dokumentech prevence rizikového chování dětí a mládeže. | Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných dokumentech | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMŠMT |
| Prevence domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna v koncepčních strategických a metodických dokumentech ochrany práv dětí, rodinné politiky a sociálního bydlení. | Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných dokumentech | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV |
| Problematika domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna v relevantních koncepčních strategických materiálech v oblasti rozvoje Probační a mediační služby a trestní politiky a realizována setkání s poskytovateli služeb pro oběti trestné činnosti související s domácím a sexuálním násilím k podpoře rozvoje těchto služeb v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. | a) Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v relevantních resortních koncepčních materiálechb) Realizovaná setkání s poskytovateli služeb  | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMSp |

*Informace o plnění MV:*

MV zohledňuje prevenci domácího nebo genderově podmíněného násilí ve všech svých strategických dokumentech (například Strategie prevence kriminality, Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice, Koncepce rozvoje dobrovolnictví) a i dotační programy.

Dne 10. dubna 2024 svým usnesením č. 239 vzala vláda ČR na vědomí vyhodnocení Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020–2023 (dále jen „OSL“) a schválila její prodloužení do 30. září 2025. Priority a cíle uvedené v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020–2023 zůstávají v platnosti do schválení nové Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na následující období. V této strategii je zohledněna problematika domácího a genderově podmíněného násilí jako možné potencionální oběti OSL.

*Informace o plnění MZd:*

Implementace předmětného opatření probíhá průběžně. Téma je zakomponováno do specifických strategických materiálů specializovaných na konkrétní oblasti. Lze uvést např. [Národní akční plán prevence sebevražd](https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-prevence-sebevrazd-2020-2030?typ=struktura) - 2.1.1 V souladu s opatřením 4.3.1 NAPDZ posílit krizová centra a služby a rozšířit jejich síť, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd.[[27]](#footnote-27)

*Informace o plnění MŠMT:*

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí je zahrnuta v nově vypracovaných přílohách metodických doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Příloha č. 5 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě je zaměřena na prevenci a řešení zejména domácího násilí. Příloha č. 18 Rizikové sexuální chování se zabývá mimo jiné i prevencí genderově podmíněného násilí. [Obě přílohy jsou dostupné na webových stránkách MŠMT.](https://msmt.gov.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny)

*Informace o plnění MPSV:*

Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných dokumentech, 22: Stejné jako v předchozích letech:

Co se týče koncepčních dokumentů týkajících se sociálního bydlení, problematiku domácího násilí reflektuje **Koncepce sociálního bydlení 2015-2025** (mezinárodní klasifikace ETHOS, rychlé poskytnutí bydlení, prioritní skupiny pro získání bydlení) více zde: <https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf/4f243307-649b-ecf3-a191-3d89d33717c4>

**Strategie rodinné politiky** schválená 11. 10. obsahuje prevenci domácího a genderově podmíněného násilí ve specifickém cíli *2.1.2 Zvýšit znalost a dostupnost podpůrných a preventivních služeb pro rodiny*, *2.1.4 Realizace osvětových aktivit v oblasti domácího násilí v návaznosti na legislativní úpravy* a *2.4.1 Prevence sociální izolace rodin pečujících, seniorů*.

MPSV realizuje **I. akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029**. I. akční plán obsahuje tato opatření:

B1 Vznik garantované sítě podpory rodin a služeb pro děti a rodiny

B1.1. Vytvoření mezioborového týmu pro definici garantované sítě služeb pro rodiny s dětmi včetně pracovních skupin zabývajících se problematikou služeb pro děti a rodiny se specifickými potřebami

B1.2. Zpracování návrhu garantované sítě preventivních a odborných služeb systému péče o ohrožené děti a rodiny, včetně zajištěné jejich dostupnosti zapojováním do běžného komunitního prostředí

B1.8. Vytvoření návrhu systému včasné podpory a pomoci dětem v rizikových situacích

C1 Rozvoj a sdílení dobré praxe při práci s dětmi a rodinami

C1.1. Definování a způsob identifikace rizikových faktorů, které vedou k ohrožení, znevýhodňování, týrání a zanedbávání dětí

C1.2. Vytvoření a rozvoj metod sociální práce s různými formami ohrožení dětí a rodin

D2 Zvýšení obecného povědomí o právech dítěte v laické i odborné veřejnosti a mezi dětmi

D2.3. Návrh a realizace osvětové kampaně o tématu pozitivního rodičovství, a snížení společenské tolerance k týrání a zanedbávání dětí (včetně nepřípustnosti tělesného trestání dětí), a zvyšování povědomí o dopadech násilí v rodině na děti v rolích svědků.

**Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023–2025** (dále jen Akční plán Straps) navazuje na již schválené národní koncepční a strategické dokumenty včetně Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Akční plán Straps se zabývá fenoménem EAN (tzv. elder abuse and neglect). Výzkum RESTABUS zahrnuje všechny sledované formy EAN, tj. fyzické a psychické násilí, materiální a finanční zneužívání, omezování osobních svobod, podrývání důstojnosti, sexualizované násilí, násilí na internetu, viktimizaci a některé další. Navazující výzkum FEANCI se zabývá týráním ve službách. Akční plán Straps v hlavním cíli č. 4 s názvem Podporovat bezpečný život starších osob se zabývá také legislativní podporou, přičemž se nejedná o domácí násilí: *Vypracovat legislativní návrh zohledňující nastavení problematiky prevence a ochrany před nedůstojným zacházením, týráním a zanedbáváním v sociálních a zdravotních službách, zapojit genderovou perspektivu.*

*Informace o plnění MSp:*

Programová centra Probační a mediační služby zařadila od října 2024 do nabídky nový program dospělé pachatele násilí (včetně domácího a genderově podmíněného násilí) ZLOM. V souvislosti se jeho zavedením byl vydán aktualizovaný metodický pokyn MP4/2024 Programové centrum.

Program ZLOM zaměřený na zvládání vzteku je založen na postupech kognitivně behaviorální teorie. Je vhodný jak pro pachatele domácího násilí, tak také pachatele, jejichž chování se obecně vyznačuje vysokou mírou agresivity směřující k násilí a nezvládání vlastních emocí. Cílem programu je účastníky naučit vnímat skutečnost, že násilí slouží k partikulárnímu účelu a lze se mu vyhnout. Účastníci budou vedení k identifikaci automatického myšlení v rizikových situacích a k naučení se tyto automatismy korigovat na základě objektivních vnějších důkazů. Program cílí na osvojení si technik a strategií k nacházení alternativního způsobu chování tam, kde by jinak účastníci volili cestu násilí. Do programu mohou být zařazení pachatele domácího násilí z rozhodnutí soudce nebo státního zástupce.

MSp zapojuje nestátní neziskové organizace poskytující služby obětem trestných činů do procesu tvorby koncepčních a strategických dokumentů. Zástupci těchto organizací jsou rovněž členy pracovních a poradních orgánů, jejichž činnost MSp zajišťuje (Pracovní skupina trestní politika, Odborný panel k problematice obětí trestných činů resortu justice, Kulatý stůl věnující se problematice OTČ či restorativní justici). S poskytovateli služeb jsme se tedy v loňském roce setkali např. při realizaci otevřeného setkání u kulatého stolu na téma Koncepce podpory trestných činů a společná tvorba strategické vize, komunikaci s NNO při přípravě registru, jehož aktualizace je nyní zastavena, pořádání kulatého stolu na téma restorativní justice, kterého se účastnili zástupci NNO. V loňském roce se také uskutečnilo první setkání nově zřízeného Odborného panelu k problematice obětí trestných činů v resortu justice.

Otázka gestorství národní strategie pro oběti trestných činů byla v loňském roce opakovaně diskutována se zástupci NNO, MV, ÚV a zmocněnkyní pro lidská práva Mgr. Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Gestora národní strategie by měla určit vláda (jak jsme již opakovaně uvedli i v rámci meziresortních připomínkových řízení) a nabízí se vícero kandidátů vhodných do takové role (např. ÚV, MV či MPSV). Vzhledem k personálním kapacitám MSp je úkol v podobě uložení gestorství za národní strategii OTČ z pohledu MSp nesplnitelný. MSp však pracuje na vytvoření Bílé knihy k problematice OTČ v resortu spravedlnosti. Jedná se o strategický resortní dokument, k jehož tvorbě jsou přizváni odborníci (členové nově zřízeného panelu a který bude odrážet oblasti vztahující s problematice OTČ v našem resortu). Tedy, soustředíme se na oblasti, které jsme schopni zajistit.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno částečně**

*Výbor vítá zahrnutí rozšíření sítě pomoci obětem násilí v rámci Národního akčního plánu prevence sebevražd.*

*Výbor doporučuje MZd informovat Výbor pouze o materiálech, kde byla problematika domácího a genderově podmíněného násilí specificky a explicitně zohledněna.*

*Výbor doporučuje MZd důsledně a specificky zohledňovat problematiku domácího a genderově podmíněného násilí v resortních strategických dokumentech.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Plněno**

*Výbor doporučuje vítá aktualizaci příloh metodického doporučení týkajících se domácího a sexuálního násilí ze strany MŠMT.*

*Výbor doporučuje MŠMT zahrnovat do příprav aktualizací metodických a koncepčních materiálů Výbor.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno částečně**

Výbor *doporučuje MSp v realizaci setkání s organizacemi specializujícími se na pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí pokračovat*

*Výbor doporučuje MSp ve spolupráci s poskytovateli služeb zpracovat Strategii práce s oběťmi trestné činnosti co nejdříve a důsledně v ní zohlednit téma domácího a genderově podmíněného násilí.*

**Oblast č. 2: Ochrana a podpora obětí domácího a genderově podmíněného násilí**

Opatření č. 04: **Zajistit dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím**

Gestor: **MPSV ve spolupráci s kraji a s ÚV ČR, MMR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zahrnující novou specializovanou sociální službu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí vč. odpovídající změny podmínek registrace specializované služby. | a) Předložená novela zákona b) Zahrnutí nové specializované služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilíc) Možnost registrovat max. dvě cílové skupiny či určení prioritní cílové skupiny v případě specializované služby určené pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí  | 31. 12. 2023MPSV |
| Návrh způsobu zajištění dostupné sítě specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci novelizace zákona o sociálních službách. | a) Návrh zajištění dostupné sítě specializovaných služeb pro obětib) Počet specializovaných služeb pro oběti v rámci ČR | 31. 12. 2024MPSV ve spolupráci s ÚV ČR |
| Podpora využívání Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí jako doporučeného modelu kvality pro danou cílovou skupinu a zvyšování informovanosti poskytovatelů sociálních služeb a krajských metodiků o Standardech. | a) Podpora zavádění Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci OP Zaměstnanost+b) Počet osob informovaných o Standardech v příslušném rocec) Metodická podpora pro sociální služby pracující s cílovou skupinou oběti domácího násilí při využívání Standardů. | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMPSV ve spolupráci s ÚV ČRa kraji  |
| Podpora dostupnosti a předvídatelného financování specializovaných utajených bezpečných azylových domů, krizových lůžek, krizové pomoci a odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím (např. prostřednictvím víceletého financování a dlouhodobých smluv o spolupráci). | a) Finanční alokace vyčleněná na podporu jednotlivých druhů specializovaných sociálních služeb b) Způsob zahrnutí dlouhodobější finanční podpory specializovaných služeb | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMPSV ve spolupráci s kraji |
| Zohledněná cílová skupina oběti domácího a genderově podmíněného násilí a její potřeby v rámci podpory dostupnosti sociálního bydlení  | Počet a kapacita ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím v rámci sociálního bydlení v jednotlivých letech  | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV, MMR |
| Vyhodnocení stávajícího financování a dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím a jednotlivých druhů těchto služeb v návaznosti na výstupy Analýzy specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR. | Zveřejnění zprávy obsahující vyhodnocení stávajícího financování vč. alokace vyčleněné na podporu jednotlivých druhů specializovaných sociálních služeb  | 31. 12. 2023MPSV ve spolupráci s kraji |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách …“

Zákon ani novelizace zákona o sociálních službách nepočítají se zavedením výčtu nepříznivých sociálních situací.

Novela zákona o sociálních službách nezahrnuje nový druh sociální služby. Poskytování podpory a pomoci obětem domácího násilí je upraveno v rámci odborného sociálního poradenství, a to i specificky zaměřeného.

K části registrace max. 2 cílových skupin – žádné změny nebyly učiněny. Je zcela na poskytovateli, jak si v rámci zákonem stanovených parametrů sociální službu zaregistruje a následně podle toho nastaví poskytování sociální služby. Při rozhodování o registraci přitom registrující orgán posuzuje i vytvoření odpovídajících materiálně technických i personálních podmínek dané služby, mj. i v návaznosti na vymezenou cílovou skupinu či více cílových skupin.

2) „Návrh způsobu zajištění dostupné sítě specializovaných …“

Zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95 v kompetenci krajů. Dle uvedeného zákona MPSV zajišťuje parametry dostupnosti ve spolupráci s kraji a nově s účinností od 1.1.2026 je doplněn § 96 o písmeno c) tak, že MPSV určuje síť sociálních služeb s celostátním nebo nadregionálním charakterem.

3) „Podpora využívání Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí …“

MPSV v roce 2024 v rámci dotačního programu B – služby s celostátní/nadregionální působností podpořilo také několik služeb vyjmenovaných druhů. MPSV dále v rámci novelizace zákona pracuje na změnách v systému financování (toto zatím nebylo do konce roku 2024 splněno).

Uvedené opatření je plněno i prostřednictvím výzvy OPZ+ č. 69 Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na [Výzva 069 OPZ+ - www.esfcr.cz](https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz-plus). Výzva byla vyhlášena v období od 20.6.2024 do 2.10.2024 s alokací ve výši 150 mil. Kč. A zaměřila se zejména na podporu následujících aktivit:

*- Podpora programů a služeb zaměřených na práci s oběťmi/osobami ohroženými domácím nebo genderově podmíněným násilím, včetně zajištění dostupnosti poskytování specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a pro oběti sexuálního násilí, poskytování psychologického poradenství apod.*

*- Zvyšování kvality specializovaných sociálních služeb/programů pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.*

*- Síťování služeb a podpora multidisciplinární spolupráce.*

Do výzvy bylo předloženo celkem 30 žádostí o podporu za 225,5 mil. Kč. V současné době probíhá proces věcného hodnocení a výběru projektů k podpoře. Seznam podpořených projektů bude k dispozici do konce ledna.

4), 5) MPSV na podporu bydlení v ČR realizuje již několik let projekt zaměřený na sociální bydlení. Do roku 2022 se v rámci projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend podařilo 16 spolupracujícím obcím vyčlenit celkem 463 sociálních bytů, zabydlet celkem 534 domácností a sociální prací podpořit více než 1.489 osob. Od 1. 1. 2023 vznikl opět v rámci MPSV a výzvy OPZ+ nový projekt s názvem Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR, který je zaměřený na spolupráci s obcemi. Hlavním cílem projektu je šíření systémově vedeného přístupu mezi další realizátory výzev na sociální bydlení, pilotování inovativních prvků (kontaktní místa pro bydlení, sociálně realitní agentury, lokální a krajská úroveň) a zvýšení počtu osob informovaných o sociálním bydlení. Současně vzniklo při projektu i Národní kontaktní centrum, které poskytuje podporu realizátorům projektů sociálního bydlení v rámci výzev č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ Podpora sociálního bydlení. Tyto dvě výzvy obsahují 41 projektů realizované obcemi a NNO s celkovým čerpáním alokace na 715 mil. Kč. Celkem je plánováno zabydlet 747 bytů. Dále ve výzvě 101 specifické části A OPZ+, která se věnuje podpoře sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny, bylo alokováno 116 mil. Kč. V této výzvě je plánováno zabydlet 166 bytů. Cílová skupina oběti domácího násilí je sledována v dotaznících před nastěhováním, informaci uvádí pracovníci, kteří se zabydlenými domácnostmi spolupracují. Dále je připravován zákon o podpoře bydlení, na kterém se MPSV podílí jako spolugestor a kde jsou oběti domácího násilí zařazeny do skupiny zvláště potřebných osob.

6) „Vyhodnocení stávajícího financování a dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím…

V rámci systému sociálních služeb není určena specifická cílová skupina osob ohrožených genderově podmíněným násilím. V rámci programu Podpory B pro sociální služby s nadregionálním či celostátním charakterem byly v roce 2024 podpořeny 3 sociální služby pro převažující cílovou skupinu „oběti domácího násilí“, a to částkou 16 533 200 Kč.

*Informace o plnění MMR:*

Společným úsilím MMR a MPSV byl předložen návrh zákona o podpoře bydlení (sněmovní tisk 729). Oběti domácího násilí jsou tam v příloze č. 4 uvedeny jako jedna ze skupin, která je v podpoře bydlení upřednostněna – skupina zvlášť zranitelných osob (oběti domácího násilí jsou tu definovány jako osoby, vůči kterým se osoba, se kterou dlouhodobě bydlí, dopustila domácího násilí).

Konkrétní čísla za IROP:

Celkem je v IROP 2021 – 2027 na sociální bydlení k dispozici 2,7 mld. Kč z EFRR (z toho 360 mil. Kč je určeno pro nástroj ITI), mezi cílovými skupinami v příslušných výzvách IROP jsou i osoby ohrožené domácím násilím.

V roce 2024 byly do výzev č. 38, 101, 102, 115 a 116 podány projekty na vybudování nebo rekonstrukci 173 sociálních bytů s celkovou kapacitou 441 osob.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Nesplněno**

*Výbor důrazně doporučuje MPSV předložit novelu zákona o sociálních službách zahrnující novou specializovanou službu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, možnost registrovat max. dvě cílové skupiny či určení prioritní cílové skupiny v případě specializované služby určené pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí dle indikátorů opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Nesplněno**

*Výbor důrazně doporučuje MPSV vytvořit návrh zajištění dostupné sítě specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí co nejdříve dle indikátoru splnění opatření.*

*Výbor doporučuje MPSV k zajištění dostupné sítě specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí zahrnout tyto služby do sítě sociálních služeb s celostátním nadregionálním charakterem.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Plněno částečně**

*Výbor vítá zahrnutí Standardů v rámci výzvy OPZ+ č. 69 Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí.*

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o počtu osob informovaných o Standardech v příslušném roce a Metodické podpoře pro sociální služby pracující s cílovou skupinou oběti domácího násilí při využívání Standardů dle indikátorů splnění opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o finanční alokaci vyčleněná na podporu jednotlivých druhů specializovaných sociálních služeb a způsobu zahrnutí dlouhodobější finanční podpory specializovaných služeb dle indikátorů splnění opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MPSV a MMR důsledně zohledňovat cílovou skupinu oběti domácího a genderově podmíněného násilí a její potřeby v rámci podpory dostupnosti sociálního bydlení, např. stanovením příslušného indikátoru v rámci výzev a informovat o počtu a kapacitě ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím v rámci sociálního bydlení v jednotlivých letech dle indikátorů splnění opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MPSV vyhodnotit co nejdříve stávající financování a dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím a jednotlivých druhů těchto služeb v návaznosti na výstupy Analýzy specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR, zahrnující jak služby zařazené v dotačním programu B – služby s celostátní/nadregionální působností, tak služby zařazené do dotačního A – služby s regionální působností, zveřejnit toto vyhodnocení a informovat o hlavních výstupech vyhodnocení Výbor.*

*Výbor doporučuje MPSV pro identifikaci specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v rámci dotačních programů A i B a vyčíslení finanční podpory využít Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí[[28]](#footnote-28) a metodiku použitou v Analýze MPSV dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR.[[29]](#footnote-29)*

Opatření č. 5: **Zajistit dostupnost služeb pro děti ohrožené násilím v rodině**

Gestor: **MPSV ve spolupráci s MZd, MŠMT, ÚV ČR a kraji,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Důsledná aplikace § 6, písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve všech případech, kdy se OSPOD dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v rodině dochází k domácímu násilí. | a) Metodické doporučení zahrnující důslednou aplikaci § 6 písm. g) zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případech násilíb) Počet dětí zahrnutých pod ustanovení § 6 odst. g) zákona o sociálně-právní ochraně dětí v příslušném roce | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV |
| Zajištění dostatečných personálních a odborných kapacit intervenčních center pro práci dětmi ohroženými násilím v rodině v rámci novelizace zákona o sociálních službách. | Způsob zajištění personálních a odborných kapacit IC pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV ve spolupráci s kraji |
| Podpora dostupnosti sítě služeb odborné pomoci pro děti v návaznosti na detekci násilí v rodině spadajících do oblasti sociálně-právní ochrany dětí. | a) Podpora služeb v rámci dotačního programu Rodinab) Počet podpořených organizací vč. finanční alokacec) Počet rodin a dětí, kterým byla poskytnuta odborná pomoc | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV |
| Podpora dostupnosti specializované krizové pomoci pro děti ohrožené násilím v rodině podle § 60 zákona o sociálních službách na krajské úrovni. | a) Prioritizace služby v rámci dotačního programu MPSV pro poskytovatele sociálních služebb) Počet podpořených organizací vč. finanční alokacec) Existence monitorovacího mechanismu k zjištění počtu dětí, kterým byla z důvodu domácího násilí poskytnuta odborná pomoc  | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV ve spolupráci s kraji |
| Vyhodnocená efektivita stávajícího systému podpory práce s dětmi ohroženými násilím v rodině.  | Zveřejněné vyhodnocení efektivity systému práce s dětmi ohroženými domácím násilím a návrh jeho posílení | 31. 12. 2023MPSV ve spolupráci s kraji |
| Návrh garantované sítě preventivních a odborných služeb systému péče o ohrožené děti a rodiny zahrnující i služby pomáhající dětem ohroženým domácím násilím.  | Zveřejněný návrh sítě služeb zahrnující služby pro děti ohrožené domácím násilím | 31. 12. 2024MPSV ve spolupráci s MŠMT, MZd a ÚV ČR |
| Provedená analýza a zpracovaný návrh řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí a soudnictví ve věcech ochrany ohrožených dětí obsahující vymezení a zakotvení problematiky asistovaných kontaktů.  | a) Provedená analýzab) Zpracovaný návrh reformy obsahující vymezení a zakotvení asistovaných kontaktů | 31. 12. 2023MPSV ve spolupráci s kraji |
| Novelizace občanského zákoníku upravující nepřijatelnost fyzického trestání dětí. | Předložená novela | 31. 12. 2024MSp  |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Důsledná aplikace § 6, písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí…“

a) Ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách dokončena práce na Metodice boje proti domácímu násilí a započalo zpracování připomínek. Zaslání Výboru k připomínkám a její následné zveřejnění je plánováno na 1. čtvrtletí 2025.

b) Počet dětí zahrnutých pod ustanovení § 6 odst. g) zákona o sociálně-právní ochraně dětí za rok 2024 bude uveřejněn v Ročním výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí na přelomu dubna a května 2024, výkaz je dostupný zde: [Statistiky (mpsv.cz)](https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1).

2) „Zajištění dostatečných personálních a odborných kapacit…“

V roce 2024 probíhaly přípravy a konzultace nad podobou novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Práce nad návrhem novely nebyly k lednu 2025 ukončeny a jsou dále diskutovány.

3) „Podpora dostupnosti sítě služeb odborné pomoci pro děti …“

Odbor 26 MPSV realizuje každým rokem národní dotační titul (dále jen „NDT“) Rodina. Cílem tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a podpůrného charakteru. Tyto služby mají za cíl posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). Celkově bylo v NDT Rodina v roce 2024 podpořeno 280 projektů, celková alokace uvedeného dotačního se navyšovala na 180 mil. Kč. Podpořené projekty se věnovaly celé škále témat. V dotační oblasti, která se věnuje práci s dětmi a rodinami v oblasti SPOD, bylo podpořeno 88 projektů v celkové výši 69 363 695 Kč Minimální standardy pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR jsou reflektovány v Metodice dotačního titulu, rovněž hodnotitelé jsou o standardech poučeni. V roce 2024 bylo v rámci monitorovacích listů zjištěno, že celkem 38 organizací poskytuje také aktivity obětem domácího násilí.

4) „Podpora dostupnosti specializované krizové pomoci…“

MPSV k tomuto nemůže doplnit, jde totiž o dostupnost služby na krajské úrovni (proto MPSV nemůže být ani gestorem tohoto opatření – zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95 v kompetenci krajů).

5) „Vyhodnocená efektivita stávajícího systému…“

Vyhodnocení proběhlo v rámci plnění I. AP NSOPD 2021-2029 a jeho dílčích aktivit B1.1., B1.2., B1.3., B1.8. Téma projednáváno na pracovních skupinách. Dílčí témata probírána v rámci expertních skupin k tvorbě nového zákona. Zároveň je řešeno v rámci jiných pracovních platforem organizovaných jinými resorty (např. děti a rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody). Vyhodnocení je i součástí činnosti KA4 projektu SPOD3: Definice krajských standardů sítě služeb pro ohrožené děti s důrazem na koordinovanou podporu a multioborovou spolupráci. Veřejná prezentace závěrů se uskutečnila v dubnu 2024. Vzniká zcela nový koncept mezioborových služeb ochrany dětí a podpory rodin.

6) „Návrh garantované sítě preventivních a odborných služeb systému péče o ohrožené děti  rodiny zahrnující i služby pomáhající dětem ohroženým domácím násilím.“

„Definice krajských standardů sítě služeb pro ohrožené děti s důrazem na koordinovanou podporu a multioborovou spolupráci“ se připravuje v rámci KA4 stávajícího projektu MPSV „Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“ a ve spolupráci s dalšími aktivitami projektu. Bude odvozena od konceptu „optimálních sítí služeb“ viz výstupy projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" (podpora síťování služeb na lokální úrovni), zde: <https://www.pravonadetstvi.cz/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/klicove-aktivity-1/ka-01-podpora-a-rozvoj-sluzeb-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti/>. Bude zahrnovat všechny aktéry sítě služeb, vymezovat jejich činnost směrem k cílově skupině ohrožených dětí a rodin a bude navrhovat jejich zastoupení dle potřebných kapacit v lokalitě. Dojde k zapojení neformálních/komunitních služeb a aktivit (viz „Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny“, zde: https://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/) a s důrazem na oblast prevence, resp. preventivních služeb. Bude vycházet z principu efektivity a potřebnosti multioborové spolupráce aktérů, působících kolem dítěte a rodiny, včetně aktérů z oblasti vzdělávání.

Povinnost odpovědných orgánů zpracovat návrh garantované sítě preventivních a odborných služeb systému péče o ohrožené děti a rodiny obsahuje také připravovaný zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti, příprava ve věcných zásadách, verze 2.1. Zahrnutí této povinnosti do nové právní úpravy bylo projednáno i v rámci stávajících pracovních skupin.

Zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95 v kompetenci krajů. Dle uvedeného zákona MPSV zajišťuje parametry dostupnosti ve spolupráci s kraji a nově s účinností od 1. 1. 2026 je doplněn § 96 o písmeno c) tak, že MPSV určuje síť sociálních služeb s celostátním nebo nadregionálním charakterem.

7) „Provedená analýza a zpracovaný návrh řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí…“

Je obsaženo v dokumentu Nová právní úpravě ochrany dětí a podpory rodin: věcné zásady verze 2.1 - Zásada č. 43: Zásady řízení kvality ochrany dětí a podpory rodin, zveřejněno na webu MPSV, zde: <https://www.mpsv.cz/web/cz/nova-pravni-uprava-ochrany-deti-a-podpory-rodin>

*Doplňující informace MŠMT:*

Ve spolupráci s MPSV a dalšími subjekty bylo přistoupeno ke společnému Memorandu o spolupráci dne 23.11.2024 a dochází k ustanovení pracovní skupiny zaměřující se na společné úkoly při podpoře ohrožených dětí.

*Informace o plnění MSp:*

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v současnosti projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 728), kterým má být do občanského zákoníku zakotvena nepřípustnost fyzického trestání dětí. Návrh zákona je po 2. čtení, odhadovaný termín nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2026.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Neplněno**

*Výbor konstatuje, ženebyl dosud ze strany MPSV osloven ke spolupráci na přípravě Metodického doporučení MPSV k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech dětí ohrožených domácím násilím.*

*Výbor doporučuje MPSV zaslat návrh metodiky Výboru k připomínkám co nejdříve tak, aby spolupráce na její přípravě byla zajištěna.*

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o počtu dětí zahrnutých pod § 6 písm. g) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, neboť odkaz na zaslané statistické údaje SPOD tuto informaci neobsahuje.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o způsobu zajištění personálních a odborných kapacit intervenčních center pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině dle indikátoru splnění opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Plněno**

*Výbor doporučuje MPSV informovat o výši finanční alokace vyčleněné na uvedených 38 projektů zaměřených na téma domácího a genderově podmíněného násilí a počtu rodin a dětí, kterým byla poskytnuta odborná pomoc dle znění indikátoru výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV obrátit se na kraje se žádostí o součinnost, poskytnutí informací a následně informovat Výbor o prioritizaci služby v rámci dotačního programu MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, počtu podpořených organizací vč. finanční alokace a existenci monitorovacího mechanismu k zjištění počtu dětí, kterým byla z důvodu domácího násilí poskytnuta odborná pomoc dle indikátoru výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Splněno**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o hlavních výstupech vyhodnocení efektivity systému práce s dětmi ohroženými domácím násilím a představit Výboru návrh jeho posílení na jednom z příštích jednání.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Splněno částečně.**

*Výbor doporučuje MPSV představit relevantní klíčové aktivity projektu a návrh sítě služeb zahrnující děti ohrožené domácím násilím na jednom z příštích jednání Výboru.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 7: **Nesplněno.**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o provedené analýze a zpracovaném návrhu řešení reformy veřejnoprávní ochrany dětí a soudnictví ve věcech ochrany ohrožených dětí obsahující vymezení a zakotvení problematiky asistovaných kontaktů dle znění indikátorů výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 8: **Slněno.**

*Výbor vítá předložení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze strany MSp, zahrnujícího zakotvení nepřípustnost fyzického trestání dětí.*

Opatření č. 6: **Zajistit důsledné zohledňování potřeb osob čelících vícečetnému znevýhodnění v rámci poskytování pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí**

Gestor: **MPSV ve spolupráci s MV, MV, MZd, MMR a MSp, kraji a obcemi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Zpřehlednění systému pomoci obětem násilí čelícím vícečetným znevýhodněním, např. vytvořením přehledu dostupných služeb pro osoby s vícečetným znevýhodněním v takové formě, která bude pro poskytovatele i klientky a klienty jasná, přehledná a srozumitelná (v různých jazykových mutacích). | Vytvořený přehled | 31.12.2023MPSV |
| Zajištění finanční podpory a podpory využívání služeb interkulturní práce a komunitního tlumočení v rámci stávajících dotačních programů prevence kriminality. | Interkulturní práce a komunitní tlumočení zahrnuto mezi podporované aktivity stávajících dotačních programů prevence kriminality  | 31.12.2023a průběžně v následujících letechMV  |
| Zajištění finanční podpory a podpory využívání služeb interkulturní práce a komunitního tlumočení v rámci stávajících dotačních programů na podporu rodiny a rozvoje sociálních služeb. | Interkulturní práce a komunitní tlumočení zahrnuto mezi podporované aktivity stávajících dotačních programů podpory rodiny a rozvoje služeb | 31.12.2023a průběžně v následujících letechMPSV |
| Zajištění metodické podpory v oblasti rozvoje odbornosti poskytovatelů specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí ve vztahu k přímé práci s migrantkami a migranty – oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí a souvisejících otázek. | Počet metodických setkání v příslušném roce | 31.12.2023a průběžně v následujících letechMPSV ve spolupráci s MV, MSp, ve spolupráci s kraji ČR |
| V rámci vzdělávání profesí v nejčastějším kontaktu s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí zohledňovat potřeby obětí čelících vícečetnému znevýhodnění (migrující osoby, senioři a seniorky, osoby se zdravotním postižením, ad.). | a) Vzdělávací aktivity zohledňující potřeby obětí, jež čelí vícečetnému znevýhodnění b) Počet provedených školení a proškolených osob  | 31.12.2024a průběžně v následujících letechMPSV, MV, MZd, MSp |
| Posílení dostupnosti sociálního bydlení pro oběti, které čelí domácímu a genderově podmíněnému násilí a vícečetnému znevýhodnění, zejména držitelky/držitelé dočasné ochrany. | Počet a kapacita ubytování pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí čelící vícečetnému znevýhodnění v rámci sociálního bydlení v příslušném roce | 31.12.2024a průběžně v následujících letechMPSV, MMR ve spolupráci s kraji a obcemi ČR  |
| Zahrnutí služby interkulturních pracovníků a pracovnic, zejména tlumočení v rámci poskytování sociálních služeb, v rámci novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. do kategorie „další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). | Podpora interkulturní práce a tlumočení zahrnuta v předložené novele | 31. 12. 2023MPSV |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Zpřehlednění systému pomoci obětem násilí čelícím vícečetným znevýhodněním, např. vytvořením přehledu…“

----

3) „Zajištění finanční podpory a podpory využívání služeb interkulturní práce a komunitního tlumočení…“

Odbor 26 MPSV realizuje každým rokem národní dotační titul (dále jen „NDT“) Rodina. Cílem tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a podpůrného charakteru. V případě specifické potřeby dle CS projektu a dostatečného zdůvodnění není překážka z projektu financovat také služby interkulturní spolupráce a tlumočení.

4) „Zajištění metodické podpory v oblasti rozvoje odbornosti poskytovatelů specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí…“

V roce 2024 MPSV nepořádalo metodická setkání nad daným tématem.

5) „V rámci vzdělávání profesí v nejčastějším kontaktu s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí …“

Systém celoživotního vzdělávání s vazbou na oprávnění pracovat s různými cílovými skupinami (ohrožených dětí) bude upravovat novela zákona o sociálních službách, tzv. profesní zákon. Na leden 2025 je plánováno předložení novely do MPŘ.

Nyní řešeno v rámci dalšího vzdělávání úředníků samosprávných celků a v rámci zákona o sociálních službách (platí i pro OSPOD). V rámci projektu MPSV „Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“ vznikl a je nyní pilotován a realizován systém doporučených vzdělávacích bloků pro (nové) zaměstnance OSPOD. Jde zejm. o měkké dovednosti (rodičovské kompetence, attachement, vyhodnocovaní, plánování atd.). Bylo by vhodné, aby toto školení absolvoval každý, kdo pracuje s ohroženými dětmi.

MPSV pravidelně zajišťuje akreditované vzdělávací programy zaměřené na oběti domácího a genderově podmíněného násilí pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a neformální pečovatele. Přehled vzdělávacích programů s platnou akreditací a také programů, které proběhli v letech minulých je možné nalézt na webu MPSV [Akreditované vzdělávací programy - Akris](https://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu)

6) „Posílení dostupnosti sociálního bydlení pro oběti, které čelí domácímu a genderově podmíněnému násilí…“

MPSV na podporu bydlení v ČR realizuje již několik let projekt zaměřený na sociální bydlení. Do roku 2022 se v rámci projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend podařilo 16 spolupracujícím obcím vyčlenit celkem 463 sociálních bytů, zabydlet celkem 534 domácností a sociální prací podpořit více než 1.489 osob. Od 1. 1.  2023 vznikl opět v rámci MPSV a výzvy OPZ+ nový projekt s názvem Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR, který je zaměřený na spolupráci s obcemi. Hlavním cílem projektu je šíření systémově vedeného přístupu mezi další realizátory výzev na sociální bydlení, pilotování inovativních prvků (kontaktní místa pro bydlení, sociálně realitní agentury, lokální a krajská úroveň) a zvýšení počtu osob informovaných o sociálním bydlení. Současně vzniklo při projektu i Národní kontaktní centrum, které poskytuje podporu realizátorům projektů sociálního bydlení v rámci výzev č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ Podpora sociálního bydlení. Tyto dvě výzvy obsahují 41 projektů realizované obcemi a NNO s celkovým čerpáním alokace na 715 mil. Kč. Celkem je plánováno zabydlet 747 bytů.  Dále ve výzvě 101 specifické části A OPZ+, která se věnuje podpoře sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny, bylo alokováno 116 mil. Kč. V této výzvě je plánováno zabydlet 166 bytů. Cílová skupina oběti domácího násilí je sledována v dotaznících před nastěhováním, informaci uvádí pracovníci, kteří se zabydlenými domácnostmi spolupracují. Dále je připravován zákon o podpoře bydlení, na kterém se MPSV podílí jako spolugestor a kde jsou oběti domácího násilí zařazeny do skupiny zvláště potřebných osob.

7) „Zahrnutí služby interkulturních pracovníků a pracovnic, zejména tlumočení v rámci poskytování sociálních služeb, v rámci novelizace zákona…“

V roce 2024 probíhaly přípravy a konzultace nad podobou novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Práce nad návrhem novely nebyly k lednu 2025 ukončeny a jsou dále diskutovány.

*Informace o plnění MMR:*

Byl předložen návrh zákona o podpoře bydlení (sněmovní tisk 729). Oběti domácího násilí jsou tam v příloze č. 4 uvedeny jako skupina zvlášť zranitelných osob.

Čísla za IROP:

Celkem je v IROP 2021 – 2027 na sociální bydlení k dispozici 2,7 mld. Kč z EFRR (z toho 360 mil. Kč je určeno pro nástroj ITI), mezi cílovými skupinami v příslušných výzvách IROP jsou i osoby ohrožené domácím násilím.

V roce 2024 byly do výzev č. 38, 101, 102, 115 a 116 podány projekty na vybudování nebo rekonstrukci 173 sociálních bytů s celkovou kapacitou 441 osob.

Využití sociálních bytů konkrétními cílovými skupinami v čase IROP nesleduje (cílových skupin je téměř 20 druhů, různě se prolínají, a v sociálních bytech se nájemníci často mění v čase atd.)

*Informace o plnění MV:*

Interkulturní práce a tlumočení – organizace mají možnost v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů hradit překlady a tlumočení bezprostředně související s projektem. Tato možnost je zakomponována do Zásad dotačního programu. V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „PPK“) i v Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality (tzv. „vnitrorezort“) mají žadatelé možnost žádat o finanční prostředky na překlady materiálů v oblasti prevence kriminality. V PPK mohou žádat i na tlumočení.

Migrantky a migranti – MV není známo, že by MPSV v této oblasti vyvíjelo činnost.

Vzdělávání profesí

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze – problematika domácího násilí, sociální nerovnosti a diskriminace byla zařazena do bloku sociálně patologické jevy.

Bylo zpracováno 10 absolventských prací: Vliv domácího násilí na děti z pohledu viktimizace; Vliv domácího násilí na partnerský vztah; Vliv domácího násilí na děti; Vliv domácího násilí na děti v dospělosti v multikulturních rodinách; Domácí násilí páchané na seniorech v rodině; Senioři jako oběti domácího násilí; Postup policejního orgánu při odhalování domácího násilí; Vliv domácího násilí na vývoj dítěte; Domácí násilí – kriminalita na seniorech a Senioři jako oběti domácího násilí.

V rámci další odborné přípravy – Oběti trestných činů a domácí násilí – školitel byl počet absolventů za rok 2024 – 74 osob.

Informace o plnění PČR:

Problematika osob čelících vícečetnému znevýhodnění je zařazena do obsahu školení pořádaných Úřadem vlády ČR na téma „Domácí a sexuální násilí“ a současně je zmiňována v příručce „Seminář pro policisty a policistky k problematice domácího a genderově podmíněného násilí“, která vznikla v rámci daného projektu. Příručka je k dispozici všem účastníkům školení. V roce 2024 proběhlo celkem 5 školení v Jihlavě, Znojmě, Českých Budějovicích, Olomouci a Karlových Varech.

Dále byla předmětná problematika zařazena do obsahu školení pro metodiky krajských ředitelství policie (KŘP) a územních odborů (ÚO) PČR dle pokynu policejního prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí trestných činů a domácího násilí. V roce 2024 bylo proškoleno celkem 74 metodiků v 6 školeních.

*Informace o plnění MZd:*

**Průběh plnění opatření ze strany IPVZ:**

Pravidelně realizujeme webcasty zaměřené na problematiku domácího a sexuálního násilí, určené nejen pro lékařské a nelékařské zdravotnické profese, ale i pro pracovníky v pomáhajících profesích. V současnosti se opakovaně vysílá webcast věnovaný domácímu násilí. Za celý rok shlédlo webcast 35 osob.

Přestože se snažíme tyto akce zviditelnit prostřednictvím PR aktivit do PŘO dále sociálními sítěmi i přes webové stránky IPVZ, zájem ze strany zdravotníků zůstává nízký, pokud se dané problematice přímo nevěnují ve své praxi. Dále pravidelně otevíráme mimořádný kurz – Komunikace s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí – pro nelékařské i lékařské obory. Tento kurz je zaměřen na sociální, ale i zdravotnické pracovníky, kteří se ve své praxi mohou setkat s domácím a sexualizovaným násilím. Jeho cílem je naučit účastníky programu nejen lépe komunikovat s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí, ale i takovéto násilí rozpoznávat, dále seznámit účastníky s některými mýty spojenými s domácím a sexualizovaným násilím a orientovat se v právním rámci dané problematiky. Program představuje pro účastníky unikátní příležitost seznámit se s tématem domácího a sexualizovaného násilí zejména díky bohatým zkušenostem lektorů, kteří se problematice dlouhodobě věnují jako advokáti. V rámci kurzu probíhají i praktické nácviky týkající se prvokontaktu s oběťmi intimního násilí. Tento kurz absolvovalo 5 osob.

**Návrh implementace opatření do budoucna:**

Rozvoj spolupráce s partnery, se kterými nyní programy realizujeme (lékaři z oboru gerontologie, pediatrie, psychiatrie, gynekologie, sexuologie, klinické psychologové). Příprava dalšího vzdělávání, jak webcasty, on-line školení a kurzy, tak kurzy zaměřené na praktické umění rozpoznat oběti v každodenním kontaktu při výkonu svého povolání. Aktivity dále opakovat tak, aby informace byly dostupné a aktualizované. Chceme proškolit 100 osob a informace o školení poskytnout i na VoŠZ a SZŠ, abychom získali větší skupinu seznámených zdravotnických pracovníků v této problematice.

**K vyjádření plnění opatření ze strany IPVZ Mzd doplňuje následující:**

IPVZ pravidelně otevírá mimořádný kurz – Komunikace s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí – pro nelékařské i lékařské obory. Tento kurz "Komunikace s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí" je zaměřen na sociální, ale i zdravotnické pracovníky, kteří se ve své praxi mohou setkat s domácím a sexualizovaným násilím. Jeho cílem je naučit účastníky programu nejen lépe komunikovat s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí, ale i takovéto násilí rozpoznávat, dále seznámit účastníky s některými mýty spojenými s domácím a sexualizovaným násilím a orientovat se v právním rámci dané problematiky. Program představuje pro účastníky unikátní příležitost seznámit se s tématem domácího a sexualizovaného násilí zejména díky bohatým zkušenostem lektorů, kteří se problematice dlouhodobě věnují jako advokáti. V rámci kurzu probíhají i praktické nácviky týkající se prvokontaktu s oběťmi intimního násilí, lektorka používá herecké techniky, jako účastníci si budete moci mnohé techniky tzv. osahat, vyzkoušet a porozumět, což je do praxe nesmírně důležité.

*Informace o plnění MSp:*

V loňském roce proběhly tyto akce Justiční akademie:

*Postavení a práva poškozeného a oběti trestného činu v trestním řízení*

Předmětem semináře byl ucelený výklad práv a postavení poškozeného a oběti trestného činu (vč. zvlášť zranitelných obětí), a to jak z pohledu aktuální judikatury či právní úpravy a jejích změn, tak pod zorným úhlem principů restorativní justice, přístupu k oběti ze strany všech zúčastněných orgánů či zjištění a uspokojení potřeb oběti či nároků poškozeného v trestním řízení v širších souvislostech.

- Praha, 8. 10. 2024 – 58 účastníků (15 soudců, 24 státních zástupců, zbytek čekatelé, asistenti)

Ze semináře byl pořízen záznam, který je pro zájemce zavěšen v systému ASJA ke zhlédnutí

*Obchodování s lidmi*

Seminář byl věnován aktuální problematice obchodování s lidmi a event. novým vzorcům jednání v ČR a Evropě, aktuální problematice v souvislosti s válečnými konflikty, přílivem uprchlíků ad. - z pohledu státního zástupce, PČR a Státního úřadu inspekce práce. Pozornost bude věnována rovněž rozhodovací činnosti ESLP, ÚS ČR a obecných soudů. Nebude opomenuta legislativa EU, Úmluva RE o opatřeních proti obchodování s lidmi a téma odškodňování obětí obchodování s lidmi.

- Praha, 28. 2. 2024 – ZRUŠENO pro malý zájem

*Aktuální judikatura ESLP a ESD*

- Kroměříž, 31. 10. – 1. 11. 2024 – 63 účastníků (z toho 16 soudců)

Odpolední blok 1. 11. 2024 věnován tématu ESLP + SDEU: Migrace

*Rodiče a děti se zdravotním, smyslovým či duševním postižením*

Školení bylo zaměřeno na rekapitulaci judikatury a standardů v této oblasti a na to, jaká je role soudce při zabezpečování pozitivních závazků státu v této oblasti. Tématem byla též role soudců v podpoře rodiny se zdravotně či duševně postiženým dítěte a způsoby zohlednění takové okolnosti v různých typech rodinně právních řízení. Lektoři se dále zaměří též na další problémy zacházení s duševně či zdravotně postiženými rodiči, na které mohou soudci v rozhodovací praxi narazit.

- 17 účastníků (z toho 13 soudců)

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o vytvoření přehledu dostupných služeb pro osoby s vícečetným znevýhodněním dle indikátoru splnění opatření.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno**

*Výbor doporučuje MV rozšířit okruh oprávněných žadatelů u Programu prevence kriminality o neziskové organizace.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV zahrnout explicitně možnost finanční podpory a podpory využívání služeb interkulturní práce a komunitního tlumočení v rámci stávajících dotačních programů na podporu rodiny a rozvoje sociálních služeb co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV realizovat metodická setkání v oblasti* *rozvoje odbornosti poskytovatelů specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí ve vztahu k přímé práci s migrantkami a migranty – oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí a souvisejících otázek co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno částečně**

*Výbor konstatuje, že výstup je ze strany MSp plněn, ze strany MV plněn částečně a ze strany MPSV a MZd neplněn.*

*Výbor doporučuje MPSV a MZd realizovat vzdělávací aktivity zohledňující potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí, jež čelí vícečetnému znevýhodnění, co nejdříve.*

*Výbor doporučuje MV realizovaná školení zaměřit specificky na oběti násilí čelící vícečetnému znevýhodnění.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MMR zavést indikátory ke sledování využívání sociálních bytů ze strany obětí domácího a genderově podmíněného násilí čelících vícečetnému znevýhodnění a informovat Výbor o počtech podpořených osob z těchto cílových skupin.*

*Výbor doporučuje MPSV posílit dostupnost sociálního bydlení pro oběti, které čelí domácímu a genderově podmíněnému násilí a vícečetnému znevýhodnění, zejména pro držitelky a držitele dočasné ochrany co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 7: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MPSV předložit novelu zákona o sociálních službách zahrnující podporu interkulturní práce a tlumočení co nejdříve.*

Opatření č. 7: **Posílení kapacit sociálních služeb a sociálního bydlení poskytovat pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí čelícím vícečetnému znevýhodnění**

Gestor: **MPSV, MMR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Posílená kapacita pobytových služeb a azylových domů přijmout oběti domácího a genderově podmíněného násilí čelící vícečetnému znevýhodnění, zejména držitelky a držitelé dočasné ochrany (např. zajištění bezbariérovosti, bezplatného tlumočení apod.). | a) Dotační programy a výzvy zahrnující podporu zvyšování kapacitb) Počet podpořených služebc) Finanční alokace vyčleněná na podporu posílení kapacit pobytových služeb a azylových domů | 31.12.2024 a průběžně v následujících letechMPSV |
| Posílená kapacita sociálního bydlení pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí čelící vícečetnému znevýhodnění, zejména držitelky a držitelé dočasné ochrany. | a) Počet sociálních bytů určených uvedené cílové skupiněb) Počet krizových bytů určených cílové skupině | 31.12.2024 a průběžně v následujících letechMPSV, MMR |

*Informace o plnění MPSV:*

Data jsou v rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení monitorována průběžně. Cílová skupina oběti domácího násilí je sledována v dotaznících před nastěhováním, informaci uvádí pracovníci, kteří se zabydlenými domácnostmi spolupracují. Po skončení projektu budou tato data zveřejněna. Průběžné výsledky (zahrnuta jen data v rámci projektu Podpora sociálního bydlení) ukazují, že cca 26 % nájemců zažilo domácí násilí.

*Informace o plnění MMR:*

Platí údaje za sociální byty uvedené výše. Využití sociálních bytů konkrétními cílovými skupinami v čase IROP nesleduje (cílových skupin je téměř 20 druhů, různě se prolínají, a v sociálních bytech se nájemníci často mění v čase atd.). Krizové byty IROP nepodporuje.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV posílit kapacitu pobytových služeb a azylových domů přijmout oběti domácího a genderově podmíněného násilí čelící vícečetnému znevýhodnění, zejména držitelky a držitele dočasné ochrany a informovat Výbor o: a) dotačních programech a výzvách zahrnující podporu zvyšování těchto kapacit b) počtu podpořených služeb c) finanční alokaci vyčleněné na podporu posílení kapacit pobytových služeb a azylových domů dle znění indikátoru výstupu co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MMR a MPSV zavést efektivní mechanismus pro sledování podpory cílové skupiny oběti domácího a genderově podmíněného násilí a informovat o počtech sociálních a krizových bytů určených uvedené cílové skupině co nejdříve.*

Opatření č. 8: **Aktualizovat stávající nebo vytvořit novou metodickou podporu pro profese, které přicházejí do kontaktu s oběťmi ohroženými násilím v rodině vč. dětí ohrožených násilím v rodině**

Gestor: **MŠMT, MZd ve spolupráci s ÚV ČR, MPSV ve spolupráci s ÚV ČR a kraji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Aktualizovaný metodický pokyn č. 3/2010 upravující postup pracovníků a pracovnic OSPOD určující max. lhůtu do kdy kontaktovat dítě ohrožené domácím násilím a zařazení dětí pod sociálně právní ochranu dle § 6 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v případě podezření na násilí v rodině (ve spolupráci s Výborem v návaznosti na legislativní změny v oblasti). | Aktualizovaný metodický pokyn | 31. 12. 2023MPSV ve spolupráci s ÚV ČR |
| Aktualizovaný a rozšířený Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního násilí o metodiku citlivé komunikace s obětí domácího a genderově podmíněného násilí zaměřený na prevenci sekundární viktimizace a následná evaluace implementace metodiky v praxi (ve spolupráci s Výborem).  | a) Aktualizovaný a rozšířený metodický postupb) Zveřejněná evaluace | a) 31. 12. 2024MZd ve spolupráci s ÚV ČRb) 31. 12. 2025MZd  |
| Aktualizované metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zahrnující způsoby, jak zacházet s dětmi ohroženými násilím v rodině (ve spolupráci s Výborem) | Aktualizované metodické doporučení | 31. 12. 2024MŠMT ve spolupráci s ÚV ČR |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Aktualizovaný metodický pokyn č. 3/2010 upravující postup pracovníků a pracovnic OSPOD…“

Proběhla aktualizace metodického pokynu. Z připomínkového řízení vyvstalo několik poznatků, které jsou nyní zapracovávány do metodiky, probíhá finalizace. Zaslání Výboru k připomínkám a její následné zveřejnění je plánováno na 1. čtvrtletí 2025 (viz plnění opatření č. 5).

*Informace o plnění MZd:*

MZd iniciovalo v roce 2024 jednání k plnění předmětného opatření s Úřadem vlády ČR a Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČGPS“). Ze strany ČGPS nicméně nedošlo k nominaci jejich zástupce. Vzhledem k tomu, že pro plnění daného opatření je zcela klíčové zapojení ČGPS, byla realizace opatření posunuta na rok 2025. Jednání se zástupkyní ČGPS, zástupkyní Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a zástupcem Úřadu vlády ČR je plánováno v únoru letošního roku.

*Informace o plnění MŠMT:*

V roce 2024 byla vydána příloha č. 5 metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže zabývající se týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi ve školách. Doporučení instruuje pedagogický sbor v tom, jak postupovat v případě zjištění žáka vykazujícího „syndrom CAN“. Metodika zahrnuje vzorové situace, s nimiž se pedagog může setkat, znaky zanedbávaného dítěte i doporučené postupy a popisy jednotlivých opatření. Dále instruuje pedagogický sbor, jak postupovat v případech, kdy jsou nuceni obrátit se na OSPOD či Policii ČR.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MPSV zapojit do příprav Metodického doporučení k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech dětí ohrožených domácím násilím Výbor a zaslat návrh metodického doporučení Výboru k připomínkám co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Nesplněno**

*Výbor vítá schůzku MZd, ÚV ČR a České gynekologicko-porodnické společností k aktualizaci Doporučeného postupu k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního násilí.*

*Výbor doporučuje MZd ve spolupráci s ÚV ČR a Výborem vytvořit metodické doporučení MZd vycházející z metodického doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti aktualizovaného na základě aktuálních poznatků z praxe specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Splněno**

Opatření č. 9: **Podpora rozvoje specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí, zvyšování jejich kvality a zajištění komplexity jejich poskytování.**

Gestor: **ÚV ČR ve spolupráci s MZd, MPSV, MV a MSp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Návrh systému financování komplexních služeb center pro oběti sexuálního násilí v rámci krajů.  | a) Jednání pracovní skupiny pro prevenci sexuálního násilí k návrhub) Předložení návrhu výboru | a) 31.12.2024 a průběžně v následujících letechb) 31.12.2026ÚV ČR ve spolupráci s MPSV, MV, MZd a MSp |

*Informace o plnění ÚV ČR:*

Přípravy obnovení činnosti Pracovní skupiny Výboru k prevenci sexuálního násilí probíhaly v 4Q 2024. O obnovení činnosti bylo dne 12. prosince 2024 na jednání Výboru informováno členstvo s výzvou k zapojení se do Pracovní skupiny. Úvodní jednání obnovené pracovní skupiny proběhlo dne 27. ledna 2025. Další jednání je plánováno na 7. dubna 2025.

Stanovisko Výboru k výstupu: **Plněno**

Opatření č. 10: **Zohledňovat specifické potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí v rámci reformy péče o duševní zdraví**

Gestor: **MZd ve spolupráci s MPSV, MPSV ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| V rámci reformy duševního zdraví a plnění opatření č. 4.3.1 Národního akčního plánu pro duševní zdraví „Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí“ jsou zohledňovány potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí, a to zejména bezpečnost obětí domácího a sexuálního násilí v rámci krizového pobytu (ve spolupráci s Výborem). | a) Počet setkání Pracovní skupiny MZd k reformě péče o duševní zdraví k problematice se zástupci/kyněmi Výborub) Počet zřízených krizových center zohledňujících potřeby a bezpečnost obětí | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMZd, MPSV ve spolupráci s ÚV ČR  |
| V rámci reformy duševního zdraví a zavádění nových projektů zvýšit dostupnost psychoterapeutické pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí tak, aby oběti mohly využít alespoň 10 odborných sezení s terapeutem schopným pracovat s problematikou domácího a sexuálního násilí např. prostřednictvím zavedením speciálního programu pro proplácení terapií či navýšením kvót na psychoterapeuty a psychoterapeutky). V rámci diagnostiky psychických poruch aktivně mapovat, zda pacientky a pacienti mají zkušenosti s domácím násilím. | a) Způsob zajištění bezplatné psychoterapeutické pomoci pro obětib) Počet obětí, kterým byla v daném roce poskytnuta bezplatná terapeutická pomoc c) Počet detekovaných pacientů a pacientek s psychickými poruchami se zkušeností s domácím násilím | 31. 12. 2024a průběžně v následujících letech MZd ve spolupráci s MPSV |

*Informace o plnění MZd:*

Ad 1. výstup) Meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro služby osobám v krizi, sestávající ze zástupců resortů zdravotnictví, práce a sociálních věcí, vnitra a školství, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, zástupci krajů, obcí, zdravotních pojišťoven, služeb poskytující péči osobám v krizi i uživatel péče, v roce 2024 dopracovala analýzu a základní návrh opatření k zajištění dostupnosti služby pro osoby v krizi. Ty byly představeny na Národní radě pro duševní zdraví, jejíž členkou je vládní zmocněnkyně pro lidská práva a jsou připraveny k dalšímu rozpracování. Fungující krizová centra nabízející zdravotní péči pracují také s obětmi domácího násilí.

Ad 2. výstup) Při Národní radě pro duševní zdraví vznikla Meziresortní pracovní skupina k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí, která navazuje na činnost resortní pracovní skupiny. Rozpracovala potřebné nastavení a možnost ukotvení akreditace psychoterapeutického vzdělání mimo resort zdravotnictví pro vázanou živnost poradenská psychoterapie a započala diskusi o minimálních standardech pro práci odborníka s psychoterapeutickým vzděláním k zajištění minimální kvality práce těchto odborníků. Dále v rámci resortu zdravotnictví pokračovala práce na ukotvení třístupňového modelu psychoterapie ve zdravotnictví. Psychoterapeutická péče je v rámci zdravotních služeb poskytována za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. V rámci zdravotní péče nejsou data o tom, zda je péči poskytnuta oběti domácího násilí, systematicky vykazována.

Zdravotní pojišťovny zároveň rozvíjely své preventivní programy na zajištění péče o duševní zdraví. I tyto programy jsou určené široké veřejnosti, tedy i obětem násilí. Specifické zaměření pro oběti domácího násilí nezahrnují. Nastavení preventivních programů je ovšem plně v kompetenci jednotlivých pojišťoven.

*Informace o plnění MPSV:*

2) „V rámci reformy duševního zdraví a zavádění nových projektů zvýšit dostupnost psychoterapeutické pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí…“

Reforma duševního zdraví se netýká naší agendy. MPSV se zabývá ochranou všech dětí bez ohledu na způsob ohrožení.

V rámci zlepšování podmínek pro práci s ohroženými dětmi řešíme tyto aktivity:

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 je realizován projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro sjednocení přístupu k ohroženým dětem nastavením základních standardů, procesů a postupů spolupráce napříč resorty.

MPSV realizuje Národní strategii ochrany práv dětí 2021–2029. V jejím rámci je jeden ze šesti klíčových cílů věnován záruce bezpečné péče v rodinném prostředí. Tento cíl je naplňován opatřením A3 I. akčního plánu „Přijetí nové právní úpravy ochrany dětí a poskytování služeb pro ohrožené děti MPSV a opatřením B1 „Vznik garantované sítě podpory rodin a služeb pro děti a rodiny“ s dílčí aktivitou „Vytvoření mezioborového týmu pro definici garantované sítě služeb pro rodiny s dětmi včetně pracovních skupin zabývajících se problematikou služeb pro děti a rodiny se specifickými potřebami“.

Stanovisko Výboru k výstupu č.1: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MZd informovat Výbor o počtu setkání Pracovní skupiny MZd k reformě péče o duševní zdraví k problematice realizovaných za účasti zástupců/kyň Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a počtu zřízených krizových center zohledňujících potřeby a bezpečnost obětí dle znění indikátoru výstupu.*

*Výbor důrazně doporučuje MZd zahrnout do Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro služby osobám v krizi předsednictvo Výboru tak, aby byla zajištěna efektivní spolupráce s Výborem k plnění opatření č. 4.3.1 Národního akčního plánu pro duševní zdraví „Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí“ a zohlednění potřeb obětí domácího a genderově podmíněného násilí, a to zejména bezpečnost obětí domácího a sexuálního násilí v rámci krizového pobytu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.2: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MZd informovat o způsobu zajištění bezplatné psychoterapeutické pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, počtu obětí, kterým byla v daném roce poskytnuta bezplatná terapeutická pomoc a počtu detekovaných pacientů a pacientek s psychickými poruchami se zkušeností s domácím násilím dle znění indikátorů plnění výstupu.*

Opatření č. 11: **Zajistit financování a nepřetržitý provoz bezplatné telefonické pomoci obětem kriminality a domácího násilí a bezplatné telefonické pomoci pro oběti násilí na ženách vč. genderově podmíněného kybernásilí**

Gestor: **MV,** **MPSV, ÚV ČR ve spolupráci s MPO (ČTÚ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Nepřetržitý provoz stávající bezplatné linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí. | Zajištěný provoz a financování stávající linky | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMV  |
| Zajistit včlenění jedné ze stávajících linek specificky zaměřených na oběti násilí na ženách pod nově zavedené evropské číslo línky pro oběti násilí na ženách (116 016) a finanční podporu provozu linky. | a) Jedna ze stávajících linek pro oběti násilí na ženách včleněna pod evropskou linkub) Projednáno pokrytí telekomunikačních nákladů linkyc) Zajištění finanční podpory provozu linky v rámci sociálních služeb  | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letecha) ÚV ČR ve spolupráci s MPO (ČTÚ)b) MVc) MPSV |

*Informace o plnění MV:*

Provoz linky pro oběti kriminality a domácího násilí je zajištěn v rámci dotačního programu Linky 116XXX.

Provoz nové linky 116 016 je zajištěn organizací ROSA. Její začlenění do dotačního programu MV je v jednání. Tato linka byla spuštěna v listopadu 2024, tedy v době, kdy již byla uzavřena Výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2025 (byla uzavřena k 4.10.2024). V roce 2024 se podařilo do dotačního programu začlenit linku První psychické pomoci 116 123.

*Informace o plnění ÚV ČR:*

ÚV ČR připravil letter of support k žádosti organizace ROSA – centrum pro ženy o začlenění nonstop linky pro oběti násilí na ženách pod nově zavedené evropské číslo línky pro oběti násilí na ženách (116 016) adresované MPO (ČTÚ). Linka byla na základě výběrového řízení MPO (ČTÚ) v roce 2024 pod toto číslo začleněna.

*Informace o plnění MPSV:*

MPSV neposkytlo informace k plnění opatření.

Stanovisko Výboru k výstupu č.1: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č.2: **Plněno částečně**

*Výbor konstatuje, že opatření ze strany ÚV ČR plněno, ze strany MV plněno částečně a ze strany MPSV neplněno.*

*Výbor doporučuje MV projednat začlenění nové linky 116 06 do dotačního programu MV co nejdříve.*

*Výbor doporučuje MPSV zajistit finanční podporu provozu linky v rámci nadregionální sítě sociálních služeb a informovat o této podpoře Výbor co nejdříve.*

**Oblast č. 3: Systémové zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny oběti těchto forem násilí**

Opatření č. 12: **Zajistit další prohlubování vzdělávání a specializaci profesí, které přicházejí do styku s osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím, za účelem citlivého přístupu k obětem, zajištění bezpečí a přístupu ke spravedlnosti pro oběti těchto forem násilí**

Gestor: **MPSV, MŠMT, MV, MZd, MSp ve spolupráci s MZd,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Vzdělávání pro pracovníky a pracovnice OSPOD zaměřené na citlivý přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí vč. nových forem násilí (např. kyberstalking) zahrnující základní znalosti o násilí, informace, jak pracovat s rodinami zasaženými násilím a jak komunikovat s osobou dopouštějící se násilí směřující k nulové toleranci k násilí tak, aby pracovníci a pracovnice OSPOD využívali nástroje směřující k ochraně ohrožených dětí vystavených násilí.  | a) Počet akreditovaných kurzů pro pracovníky a pracovnice OSPOD zaměřených na uvedená tématab) Počet proškolených osob | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMPSV |
| Program vzdělávání pro lékařské i nelékařské profese v oblasti práce s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí zaměřený na citlivý přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí s důrazem na oběti sexuálního násilí (včetně základních znalostí o násilí a specifik jednotlivých forem násilí), zajištění bezpečí a přístupu ke spravedlnosti pro oběti těchto forem násilí v rámci IPVZ. | Vytvořený program vzdělávání v rámci IPVZ | 31. 12. 2023 MZd |
| Vzdělávání pro zdravotnický personál (zejm. pro pracovníky a pracovnice gynekologických ordinací, pohotovostí a pro dětské lékaře a lékařky) zaměřené na citlivý přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí, zajištění bezpečí a přístupu ke spravedlnosti pro oběti těchto forem násilí. Nabídka školení na specifika domácího a genderově podmíněného násilí v rámci IPVZ. | a) Počet školeníb) Počet proškolených osobc) Nabídka školení v rámci IPVZ | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMZd |
| Důsledné školení metodiků a metodiček krajských ředitelství a územních odborů PČR v oblasti domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí (vč. základních znalostí o násilí). Pokračování v pravidelném proškolováni policistů a policistek služby pořádkové policie a služby kriminální policie nejen v oblasti domácího násilí, ale také dalších forem genderově podmíněného násilí (s důrazem na sexuální násilí) a to v návaznosti na pokyn policejního prezidenta č. 291/2017 k metodické činnosti v oblasti obětí trestných činů a domácího násilí. | a) Počet školeníb) Počet proškolených osob | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMV |
| Školení policistů a policistek, jak vést výslechy obětí domácího a genderově podmíněného násilí (včetně dětí). | a) Počet školeníb) Počet proškolených policistů a policistek | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMV |
| Vzdělávání třídních učitelů a učitelek, výchovných poradců a poradkyň, školních metodiků a metodiček prevence a dalších pedagogických pracovníků a pracovnic v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí (vč. základních znalostí o násilí) zahrnující možnost využívat při vzdělávání edukativní filmy zaměřené na tuto problematiku. | a) Vytvořená nabídka vzdělávání ze strany NPIb) Počet zúčastněných osob | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMŠMT, NPI ČR |
|  Realizovat vzdělávání soudních znalců a znalkyň z oboru psychologie v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. | Realizovaná školení | 31. 12. 2024 a průběžně v dalších letech MSp |
| Každoročně vypsaná nabídka kurzů Justiční akademie pro justiční čekatele a čekatelky, soudce a soudkyně, státní zástupce a zástupkyně zaměřené na problematiku genderově podmíněného a domácího násilí (např. rozhodování o svěření dítěte do péče a úpravě styků násilného rodiče s dítětem, rozhodování v případech znásilnění, ad.) včetně vymáhání náhrady újmy. | a) Počet školeníb) Počet proškolených osob | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMSp  |
| Každoročně vypsaný kurz Justiční akademie pro soudce a soudkyně k tématu rozhodování soudů v případech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a další trestné činy spojené se sexuálním vykořisťováním, vč. problematiky náhrady újmy obětem těchto trestných činů. | a) Vypsaný kurzb) Počet účastníků a účastnic | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMSp |
| Novelizace vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy tak, aby v rámci § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky byla zavedena specializace soudců trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestné činy obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a) a § 168 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, svádění k pohlavnímu styku (§ 202 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku) a týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku). | Předložený návrh vyhlášky. | 31. 12. 2024MSp |
| Informovat krajská a městská ředitelství Policie ČR o možnosti zřízení specializovaného týmu či skupiny Policie ČR pro případy domácího a genderově podmíněného násilí a podporovat zachování stávajícího specializovaného týmu v Brně a specializovaného systému v Ostravě. |  a) Počet informovaných ředitelství PČRb) Způsob podpory zachování stávajícího specializovaného týmu a systému | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letech MV |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Vzdělávání pro pracovníky a pracovnice OSPOD…“

Pracovníci a pracovnice OSPOD se mohli vzdělávat v kurzech akreditovaných MPSV, zde: [Akreditace - Katalog (mpsv.cz)](https://www.mpsv.cz/web/cz/akreditace-katalog). K disposici je cca 100 kurzů.

Pracovníci OSPOD mají povinnost se dle zákona o sociálních službách vzdělávat, každý vedoucí zaměstnanec má povinnost sestavit vzdělávací plán. MPSV dlouhodobě doporučuje mít na každém OSPOD pracovníky proškolené rovněž v oblasti syndromu CAN a na práci s oběťmi domácího násilí.

V roce 2024 MPSV ještě nemohlo pořádat akreditované kurzy, mělo jen oprávnění udělovat akreditace vzdělávacím institucím. Tato situace se změnila od ledna 2025. Podle zákona o úřednících územních samosprávných celků může od 1. 1. 2025 pracovníky OSPOD vzdělávat rovněž samo MPSV. V plánu je zaměření školení především na tzv. o měkké dovednosti (rodičovské kompetence, attachement, vyhodnocovaní, plánování atd.) a dovednosti při komunikaci s dětmi a zapojení dětí do rozhodovacích procesů.

*Informace o plnění MZd:*

*Průběh plnění opatření ze strany IPVZ:*

*Aktuální stav:*

Dosavadní nabídka webcastů zaměřených na tuto problematiku ve spolupráci s psychology, psychiatry a sexuology. V průběhu roku 2024 proškoleno 30 osob.

*Návrh další implementace opatření:*

Pokračování v dosavadní práci, více profilovat na praktické dovednosti rozlišení obětí těchto forem násilí a práce s nimi (kurzy na IPVZ doplněné o on-line vzdělávání), nově připravit kurzy k aktuální problematice formou webcastů k dostupnosti více skupinám, nabídnout možnost shlédnutí i na VoŠZ a SZŠ

a) Počet školení (Počet provedených školení- forma webcastů a online školení je obtížně predikovatelná- 2 webcasty/rok, (webcasty jsou zveřejňované opakovaně v průběhu roku, dle zájmu

b) počet proškolených osob – 150

c) nabídka školení na IPVZ – min.2x za rok.

*Informace o plnění MV:*

*Školení metodiků a metodiček*

Metodici a metodičky KŘP a ÚO PČR pro oblast obětí trestných činů a domácího násilí jsou v těchto problematikách pravidelně (nejméně jednou ročně) proškolováni na základě pokynu policejního prezidenta č. 291/2017. Metodici KŘP a ÚO dále zajišťují školení pro policisty služby pořádkové policie (SPP) a služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), kteří s těmito problematikami přicházejí do styku při výkonu služby. V roce 2024 takto proškolili celkem 10670 policistů v 556 školeních. V průběhu roku dále proběhlo 6 školení pro metodiky KŘP a ÚO, z nichž 3 školení byla pro nové metodiky, a ve zbývajících 3 byli opětovně proškoleni stávající metodici. Celkem bylo proškoleno 74 metodiků v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, jehož součástí je i praktický nácvik komunikace s obětí domácího násilí a zvlášť zranitelnou obětí trestného činu ve výslechové místnosti. Metodici KŘP a ÚO, vedoucí a zástupci vedoucích obvodních oddělení policie (OOP) a oddělení obecné kriminality (OOK) SKPV i řadoví policisté se v průběhu celého roku 2024 účastnili školení pořádaných Úřadem vlády ČR na téma „Domácí a sexuální násilí“, kdy proběhlo 5 školení v Jihlavě, Znojmě, Českých Budějovicích, Olomouci a Karlových Varech.

Školení policistů a policistek služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování probíhalo také v rámci jednotlivých KŘP na instruktážně metodických zaměstnáních (IMZ) ve spolupráci s intervenčními centry, neziskovými organizacemi a organizacemi nabízejícími odbornou pomoc.

*Školení policistů a policistek*

Problematika výslechů obětí domácího a genderově podmíněného násilí je součástí akreditovaného vzdělávacího programu, v rámci kterého jsou proškolováni metodici KŘP i ÚO dle pokynu PP č. 291/2017. Policisté přímo ve výslechové místnosti nacvičují provádění úkonů trestního řízení včetně praktického předvedení komunikace s obětí domácího a genderově podmíněného násilí za využití příslušné metodiky. V roce 2024 absolvovalo tento vzdělávací program 74 metodiků KŘP a ÚO.

Školení policistek a policistů zaměřená na výslechy obětí domácího a genderově podmíněného násilí (včetně dětí) probíhají ve Vzdělávacím zařízení Holešov, Vzdělávacím zařízení Pardubice, Školním policejním středisku Lišov a Vzdělávacím zařízení Praha Hrdlořezy, a to v kurzech „Dítě v trestním řízení“ a „Výslech osoby mladší 18 let a zvlášť zranitelné oběti“. V roce 2024 bylo proškoleno 319 policistů v 19 školeních. Dále je problematika zpracována v rámci e-learningových kurzů „Oběti“ a „Profesionální přístup k oznamovatelům“, které jsou přístupné pro všechny policisty.

*Informovat krajská a městská ředitelství Policie ČR*

Na poradě ředitele ŘSPP s vedoucími odborů služby pořádkové policie jednotlivých KŘP, která se konala v listopadu 2024, byli účastníci seznámeni s činností specializovaných týmů na problematiku domácího násilí, které působí v Brně a Ostravě. Současně byli informováni o možnosti zřízení obdobných specializovaných týmů i na území jiných KŘP v závislosti na konkrétních podmínkách daného regionu.

*Informace o plnění MŠMT:*

K tematice genderu obecně probíhaly v letech 2023 a 2024 pod záštitou NPI ČR webináře Gender ve vzdělání a Genderová rovnost ve školách, kterých se zúčastnilo 78, respektive 22 účastníků. Úzce k tématu genderově podmíněného násilí, respektive domácího násilí NPI ČR vzdělávací semináře nepořádal.

*Informace o plnění MSp:*

***Vzdělávání soudních znalců****:*

V roce 2024 byla zahájena pilotní spolupráce našeho útvaru s katedrou psychologie FFUK v oblasti znalectví, která má v budoucnu také určité vzdělávací ambice. Doposud lze nicméně uvést, že vzdělávání odborné veřejnosti zajišťuje zejména samotná FFUK. Ve vztahu k problematice domácího a genderově podmíněného násilí nabízí FFUK široké spektrum souvisejících a znalecké veřejnosti jednoduše dostupných předmětů. Samo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím realizovalo v roce 2024 celkem 4 školení určené pro znalce z oblasti psychiatricko-psychologické, které se nezaměřovalo pouze na oblast domácího a genderově podmíněného násilí, ale na celou širokou oblast trestné činnosti, v níž je řešena zejména nepříčetnost pachatele a její odborné posuzování znalci. Tato školení budou realizována také v roce 2025.

***Semináře Justiční akademie:***

Domácí a sexualizované násilí - viktimologické aspekty

- Praha, 6. 11. 2024 – 69 účastníků z české justice (26 soudců, 39 státních zástupců, zbytek čekatelé, asistenti, MSp)

- seminář byl mj. součástí programu studijní stáže AIAKOS, kterou JA organizovala ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN). Mezi účastníky semináře tak byli v rámci stáže AIAKOS také budoucí soudci a státní zástupci z deseti členských států EU.

Děti v prostředí domácího násilí

- Kroměříž, 9. 4. 2024 – 9 účastníků prezenčně + 22 zhlédnutí na STREAM

Rodinné právo pro opatrovnické soudce

- Kroměříž, 17. – 19. 1. 2024 – 96 soudců + cca 70 STREAM

Kroměříž, 22. – 24. 1. 2025

Seminář se zaměří na aktuální otázky rodinného práva, judikaturu ESLP, ÚS a NS, aktuality z mezinárodněprávní ochrany dětí a novinky z legislativy, závěry 8. rodinně právního sympozia, novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a souvisejících předpisů, zejména téma zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku, právní postavení stejnopohlavních párů po novele o. z., domácí násilí x opatrovnické řízení, nový projekt JA - Soudní dohledy, soudní sociální pracovníci v justici

Konference Problem-solving justice: Justice zaměřená na řešení příčin

- Praha, 14. – 15. 3. 2024 – 47 účastníků (27 soudců, 8 státní zástupci) + STREAM do justice

Medicínské právo ve vztahu k trestnímu právu

- Praha, 7. 11. 2024 – 61 účastníků (z toho 7 soudců, 17 státních zástupců)

- ze semináře byl pořízen záznam, který je zájemcům k dispozici ke zhlédnutí

Seminář pro státní zástupce a trestní soudce je věnován problematice medicínského práva ve vztahu k trestnímu právu se zaměřením na znalecké dokazování z pohledu státního zástupce a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, dále na trestní odpovědnosti lékařů z pohledu znalce z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství na pozadí vybraných kazuistik při podezření na lékařské pochybení. Pozornost bude rovněž věnována judikatuře Ústavního soudu ve vztahu k dokazování v trestních věcech, týkajících se oblasti zdravotnictví, jakož i problematice účinného vyšetřování a hájitelných tvrzení ve vazbě na medicínské právo. V neposlední řadě bude tématem semináře i trestní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k nové právní úpravě zaměřené na využívání ICT (informační a komunikační technologie), distanční péči, telemedicínu a elektronické vedení zdravotnické dokumentace.

Násilná trestná činnost a sexuálně motivovaná trestná činnost

 - Kroměříž, 18. 1. 2024 - 46 účastníků (16 soudců, 27 státních zástupců, zbytek čekatelé, asistenti)

- Praha, 19. 2. 2025 – k dnešnímu dni přihlášeno 131 účastníků (zájem převyšující kapacitu přednáškové místnosti)

Sexualizované násilí z pohledu oběti – workshop

anotace: Rozšíříme si úhel pohledu na prožívání obětí, porozumíme mechanismům jejich chování a zdokonalíme vlastní schopnosti práce s obětí. Jak mohou stereotypy a předsudky ovlivňovat náš pohled na situaci aneb co si my myslíme a co je skutečnost? Jak reagujeme na trauma? A jak ukládá informace traumatická paměť? Využití pří komunikaci s traumatizovaným člověkem.

- Kroměříž, 8. 2. 2024 - 17 účastníků (8 soudců, 8 státních zástupců, 1 justiční čekatel)

- Praha, 16. 9. 2024 - 20 účastníků (9 soudců, 10 státních zástupců, 1 justiční kandidát)

- Kroměříž, 27. 2. 2025

Trestná činnost mládeže a na mládeži

Seminář je určen specialistům na problematiku trestné činnosti mládeže a na mládeži. Velkým tématem semináře bude sexuálně motivovaná a násilná trestná činnost mládeže a na mládeži z pohledu znalců - klinického psychologa a dětské a dorostové psychiatričky. Seminář bude rovněž zaměřen na aktuální témata z hlediska procesní a hmotněprávní problematiky z pohledu soudce a státního zástupce. Významná a aktuální judikatura.

- Kroměříž, 29. – 30. 4. 2024 – 85 účastníků (28 soudců, 57 státních zástupců)

Semináře, na nichž je zmiňována mj. problematika domácího násilí a sex. násilí (zejm. připravované změny)

Nová legislativa a nové instituty v oblasti trestního práva

- Praha, 31. 1. 2024 - 67 účastníků (26 soudců, 22 státních zástupců, zbytek asistenti, čekatelé)

Trestní zákoník a trestní řád - vybraná problematika

- Kroměříž, 23. – 24. 10. 2024 - 56 účastníků (23 soudců, 30 státních zástupců, zbytek čekatelé, asistenti)

Tradiční vícedenní seminář, zaměřený na vybranou problematiku ve vztahu k trestnímu řádu a trestnímu zákoníku - posuzování místní příslušnosti, rozhodování kompetenčních sporů a problematika tzv. delegace v soustavě státního zastupitelství; rozhodování o příslušnosti soudu; odnětí a přikázání věci; nepříčetnost pachatele nezaviněná (§ 26 tr.z.) a zaviněná (§ 360 tr.z.) – vybrané interpretační a aplikační problémy; zásada ne bis in idem napříč řízením trestním o trestných činech a správním o přestupcích. Tradičním tématem zástupců Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP bude aktuální judikatura ESLP ve věcech trestních a její dopad na postup a rozhodování, kdy budou rovněž představeny výstupy z projektu, využitelné pro práci a orientaci v lidskoprávní judikatuře. Představena bude nová databáze lidskoprávní judikatury, tematické příručky, průvodce judikaturou ESLP a další dostupné nástroje. V neposlední řadě se pak budou zástupci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU věnovat trestněprávním aspektům primárního (SU, SFEU) a sekundárního (směrnice) práva EU, judikatuře SD EU ve věcech trestních a jejím dopadům na postup a rozhodování. Prostor bude rovněž dán aktuální situaci ve vztahu k elektronickým náramkům.

Kroměříž, podzim 2025

Plánovaný seminář zaměřený na vybranou aktuální problematiku – redefinice znásilnění, znalecké dokazování a související otázky, aktuality z rozhodovací praxe NS, aktuální judikatura ESLP ve věcech trestních a její dopady na postup a rozhodování

Trestání – aktuální otázky

Diskusní a interaktivní seminář zaměřený na problematiku trestání. Obsahem semináře bude diskuze nad současnou právní úpravou ukládání trestů, jakož i judikaturou posledních let v oblasti trestání. Účelem semináře je pak hledání účelu trestání pod zorným úhlem principů restorativní justice i se zaměřením na spolupráci s PMS (v různých fázích řízení). Jaké jsou základní podmínky pro ukládání trestů v České republice? Probrány budou rovněž nejčastěji ukládané druhy trestů (nepodmíněný a podmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest, trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací), a to z pohledu podmínek ukládání a jejich výkonu se zaměřením na novou legislativu a judikaturu. Nedílnou součástí semináře pak bude zamyšlení nad soudním rozhodnutím, jeho vyhlášením, odůvodněním z pohledu srozumitelnosti a jeho prezentace stranám, sdělovacím prostředkům či veřejnosti. K účasti na semináři jsou zváni všichni, kdo se chtějí zamyslet nad současnými problémy trestání a chtějí, aby byly tresty ukládány smysluplně a srozumitelně.

- Praha, 18. – 19. 3. 2024 – 42 účastníků (17 soudců, 7 státních zástupců)

Semináře věnované problematice náhrady škody/újmy, na nichž je zmiňována mj. problematika domácího násilí a sex. násilí

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

- Praha, 18. – 19. 11. 2024 - 66 účastníků (51 soudců)

Náhrada škody pro začínající soudce

 - Kroměříž, 22. - 23. 1. 2024 – 35 účastníků (všechno začínající soudci)

 - Kroměříž, 29. - 30. 1. 2025

Náhrada újmy

- Praha, 14. 6. 2024 - 12 účastníků

 - seminář pro justiční čekatele, justiční kandidáty, VSÚ, kandidáty na funkci soudce, kteří vyhráli VŘ na soudce a nyní vykonávají funkci VSÚ u okresních soudů, asistenty soudců KS v Praze, asistenty soudců okresních soudů působící v obvodu KS Praha

- Ústí nad Labem, 15. 5. 2024 - 31 účastníků

- seminář pro asistenty, justiční čekatele a justiční kandidáty působící v obvodu KS Ústí nad Labem

Adhezní řízení a rozhodování o náhradě škody a nemajetkové újmy způsobené trestným činem

- Praha, květen 2025

Problematika domácího, genderově podmíněného a sexualizovaného násilí je též zmiňována na seminářích určených menším skupinám posluchačů, které mají převážně diskuzní charakter a jsou založeny na probírání jednotlivých kazuistik. S ohledem na povahu těchto seminářů není možné pořádat je online formou a mohou proběhnout pouze za prezenční účasti posluchačů.

Psychologie výslechu dospělých I. + Psychologie výslechu dospělých II. - specifické výslechové situace

- každoročně vypisovaný seminář pro cca 20 osob

Znalecké psychologické zkoumání – trestní oblast

- každoročně vypisovaný seminář pro cca 20 osob

***Novelizace jednacího řádu pro okresní a krajské soudy:***

Požadovaná změna byla publikována jako vyhláška č. 339/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2024.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MPSV informovat Výbor o vypsaných akreditovaných kurzech pro pracovníky a pracovnice OSPOD specificky* zaměřených na citlivý přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí vč. nových forem násilí.

*Výbor doporučuje MPSV motivovat pracovníky a pracovnice OSPOD k účasti na těchto kurzech.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MZd informovat o realizovaných školeních pro lékařské i nelékařské profese specificky zaměřených na práci s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí zaměřeného na specifika těchto forem násilí a citlivý přístup k obětem těchto forem násilí s důrazem na oběti sexuálního násilí v rámci IPVZ.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MZd vytvořit nabídku vzdělávání pro zdravotnický personál (zejm. pro pracovníky a pracovnice gynekologických ordinací, pohotovostí a pro dětské lékaře a lékařky) zaměřené na citlivý přístup k obětem domácího a genderově podmíněného násilí v rámci IPVZ co nejdříve a informovat o této nabídce Výbor.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Plněno**

*Výbor vítá realizaci školení Policie ČR v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a genderově podmíněného kybernásilí ze strany ÚV ČR ve spolupráci s MV.*

*Výbor doporučuje MV v souladu s opatřeními Strategie prevence kriminality G.2.3. začlenit školení policistů a policistek v oblasti domácího a genderově podmíněného kybernásilí realizovaná v rámci projektu ÚV ČR z Norských fondů do systému vzdělávání Policie ČR a zahrnout do těchto školení aktuální změny v legislativě týkající se domácího a sexuálního násilí a judikaturu ESLP v této oblasti.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MŠMT vytvořit nabídku vzdělávání ze strany NPI pro třídní učitele a učitelky, výchovné poradce a poradkyně, školní metodiky a metodičky prevence a další pedagogické pracovníky a pracovnice v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí a realizovat vzdělávání zaměřená specificky na tuto oblast co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 7: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MSp realizovat školení soudních znalců a znalkyň specificky zaměřené na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí dle znění výstupu.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 8: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 9: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 10: **Splněno**

*Výbor vítá novelizaci vyhlášky MSp č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské zavádějící možnost specializace soudců na trestné činy související s domácím a sexuálním násilím.*

*Výbor doporučuje MSp informovat Výbor o počtu soudů, kde byla výše uvedená specializace zavedena a důsledně motivovat krajské soudy k zavádění této specializace.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 11: **Plněno**

*Výbor doporučuje MV informovat o způsobu podpory zachování stávajícího specializovaného týmu a systému dle znění indikátoru plnění opatření.*

Opatření č. 13: **Zvyšovat kompetence relevantních profesí rozeznávat a zasahovat v případech různých forem genderově podmíněného kybernásilí včetně dopadů těchto forem násilí na oběti a možností jejich řešení**

Gestor: **MSp,** **MŠMT, MV ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Zvýšení kompetence Policie ČR rozeznávat různé formy genderově podmíněného kybernásilí (kyberšikana, kyberstalking, nekonsenzuálního sdílení intimních záznamů, ad.) a zasahovat v těchto případech včetně dopadů těchto forem násilí na oběti a možností jejich řešení prostřednictvím proškolení policistů a policistek v této problematice. | Počet realizovaných školení | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMV ve spolupráci s ÚV ČR |
| Nabídka kurzů Justiční akademie pro justiční čekatele a čekatelky, soudce a soudkyně a státní zástupce a zástupkyně k tématu genderově podmíněného kybernásilí (kyberšikana, sexuální zneužívání v kyberprostoru, kyberstalking, nekonsenzuální sdílení intimních záznamů, ad. zahrnující informace o dopadech těchto forem násilí na oběti a formách odhalování v kyberprostoru. | a) Počet vypsaných kurzůb) Počet účastníků a účastnic | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMSp  |
| Vzdělávání třídních učitelů a učitelek, výchovných poradců a poradkyň, školních metodiků a metodiček prevence v oblasti genderově podmíněného kybernásilí (kyberšikana, sexuální zneužívání v kyberprostoru, kyberstalking, nekonsenzuální sdílení intimních záznamů, ad.) | a) Vytvořená nabídka vzdělávání ze strany NPIb) Počet zúčastněných osob  | 31. 12. 2023 a průběžně v dalších letechMŠMT, NPI ČR |

*Informace o plnění MV:*

Metodici KŘP a ÚO, vedoucí a zástupci vedoucích OOP a OOK i řadoví policisté se v průběhu celého roku 2024 účastnili školení pořádaných Úřadem vlády ČR na téma „Domácí a sexuální násilí v kyberprostoru“, kdy proběhlo pět školení v Jihlavě, Znojmě, Českých Budějovicích, Olomouci a Karlových Varech.

*Informace o plnění MSp:*

*Kyberkriminalita II. pro nespecialisty – vybrané otázky*

Tento seminář je určený zejména pro nespecialisty na kybernetickou kriminalitu, navazuje na základní semináře k problematice kyberkriminality, které proběhly v letech 2019 - 2021 a proběhne i v roce 2024 pod názvem „Kyberkriminalita I. pro nespecialisty – zneužívání IT prostředků k páchání trestné činnosti“ (17. 9. 2024, Praha) a cílí na konkrétní a nejčastější formy kriminality, páchané s využitím Internetu a sociálních sítí jako jsou:

- hrozby směřující na uživatele sociálních sítí – kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, pomluvy, hate crime, schvalování teroristického útoku, podpora a propagace hnutí směřující k potlačování práv a svobod člověka,

- výroba a šíření pornografie a dětské pornografie,

- hrozby spojené s elektronickou komunikací – spam, scam 419, phishing, spear phishing, pharming, tzv. CEO/BEC (command executive order, business email compromise) útoky event. podvodné e-shopy, podvody na inzertních serverech,

- využití prostředí darknetu jako prostředku k páchání trestné činnosti,

přičemž se zaměřuje na charakteristiku pachatelů, poškozených, předměty útoků; možnosti odhalování, taktiku vyšetřování, součinnost policejních orgánů s poskytovateli serverů, se zahraničními provozovateli sociálních sítí (facebook, twiter, instagram atd.).

Pozornost je věnována i elektronickým důkazům v trestním řízení (zajišťování, procesnímu použití, využití, hodnocení), zajišťovacím úkonům v kyberprostoru, popř. umělé inteligenci.

V neposlední řadě jsou obsahem semináře i poznatky k možnostem kriminalistického zkoumaní výpočetní techniky a využití operativně pátracích prostředků při objasňování kyberkriminality (např. možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu koncového bodu připojení uživatele k sítí internet; možnosti odposlechu internetových telefonních hovorů (whats app, viber), včetně praktických a technických úskalí na pozadí konkrétních případů.

- Praha, 5. -. 6. 11. 2024 – 40 účastníků (3 soudci, 31 státních zástupců, zbytek asistenti, čekatelé)

- Kroměříž, 29. – 31. 5. 2024 – 38 účastníků (14 soudců, 17 státních zástupců, zbytek asistenti, čekatelé)

Obdobné semináře proběhly v roce 2021 v Kroměříži (červen), v Praze (listopad), v roce 2022 v Kroměříži (červen) v Praze (listopad), v červnu 2023 v Kroměříži a listopadu 2023 v Praze a v květnu 2024 v Kroměříži.

*Informace o plnění MŠMT:*

K tematice genderu obecně probíhaly v letech 2023 a 2024 pod záštitou NPI ČR webináře Gender ve vzdělání a Genderová rovnost ve školách, kterých se zúčastnilo 78, respektive 22 účastníků. Úzce k tématu genderově podmíněného násilí, respektive domácího násilí NPI ČR vzdělávací semináře nepořádal.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno**

*Výbor vítá realizaci školení Policie ČR v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a genderově podmíněného kybernásilí ze strany ÚV ČR ve spolupráci s MV.*

*Výbor doporučuje MV v souladu s opatřeními Strategie prevence kriminality G.2.3. začlenit školení policistů a policistek v oblasti domácího a genderově podmíněného kybernásilí realizovaná v rámci projektu ÚV ČR z Norských fondů do systému vzdělávání Policie ČR a zahrnout do těchto školení aktuální změny v legislativě týkající se domácího a sexuálního násilí a judikaturu ESLP v této oblasti.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno**

*Výbor vítá realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti kyberkriminality ze strany MSp.*

*Výbor doporučuje MSp v rámci školení v oblasti kyberkriminality posílit důraz na specifika genderově podmíněného kybernásilí, rozšířit nabídku těchto školení a zaměřit školení také na specialisty v oblasti kyberkriminality.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MŠMT vytvořit nabídku vzdělávání ze strany NPI specificky zaměřeného na zdělávání třídních učitelů a učitelek, výchovných poradců a poradkyň, školních metodiků a metodiček prevence v oblasti genderově podmíněného kybernásilí co nejdříve a informovat Výbor o počtu proškolených osob.*

Opatření č. 14: **Vytvořit koncepci** **práce s osobami dopouštějícími se domácího a genderově podmíněného násilí a** **podporovat dostupnost terapeutických programů pro práci s touto cílovou skupinou prostřednictvím národních dotačních titulů a programů**

Gestor: **MV, MPSV, ÚV ČR ve spolupráci s MSp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Vytvořená koncepce a nastavení systému práce s osobami dopouštějícími se domácího a genderově podmíněného násilí včetně systému financování. | Vytvořená koncepce | 31. 12. 2024ÚV ČR ve spolupráci s MSp, MV a MPSV |
| Podpora terapeutických intervencí pro osoby, které se dopouštějí násilí prostřednictvím dotačního titulu Prevence sociálně patologických jevů na práci s původci a původkyněmi násilí.  | a) Alokace dotačního programu či titulu v jednotlivých letechb) Počet podpořených projektů zaměřených na práci s osobami dopouštějícími se násilí | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMV |
| Podpora terapeutických intervencí pro osoby dopouštějící se násilí prostřednictvím dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.  | a) Alokace dotačního programu či titulu v jednotlivých letechb) Počet podpořených projektů zaměřených na práci s osobami dopouštějícími se násilí | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMSp |
| Pokračující podpora práce s osobami dopouštějícími se násilí v rámci dotačního programu Rodina a zvyšování povědomí potencionálních příjemců o této možnosti. | Počet podpořených projektů zaměřených na tyto aktivity | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letechMPSV |
| Zakotvení závazného dodržování Minimálních standardů pro práci s osobami dopouštějícími e násilí v ČR zakotvené v rámci jednotlivých dotačních titulů a programů. | Způsob zajištění závazného dodržování standardů (např. jejich zahrnutí do školení hodnotitelů a hodnotitelek žádostí) | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMV, MSp, MPSV  |

*Informace o plnění ÚV ČR:*

Přípravy koncepce byly zahájeny ve spolupráci s organizacemi zaměřujícími se na poskytování terapeutických programů pro osoby dopouštějící se násilí v blízkých vztazích v 2: polovině roku 2023. Výbor na svém jednání 14. prosince 2023 schválil základní východiska této koncepce. ÚV ČR realizoval v průběhu roku 2024 několik pracovních jednání s NNO v této oblasti a nechal zpracovat v rámci realizace projektu ÚV ČR z OPZ+ první draft koncepce, který byl dokončen 10. prosince 2024. Draft aktuálně prochází interními připomínkami. Výbor bude s návrhem seznámen v první polovině roku 2025.

*Informace o plnění MV:*

MV zatím nebylo osloveno s účastí v pracovní skupině k vytvoření koncepce a nastavení systému práce s osobami dopouštějícími se domácího a genderově podmíněného násilí včetně systému financování.

Alokace dotačního titulu na rok 2024 ve výši 1.880.000Kč byla doplněna do 2 mil. Kč z rozpočtu OPK. Pro rok 2025 byla alokace navýšena na 4 mil. Kč. V roce 2024 bylo podpořeno 9 projektů ([Dotační systém prevence kriminality - Ministerstvo vnitra České republiky (gov.cz)](https://mv.gov.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d)), 2 projekty nesplňovaly požadavky dané Výzvou a Zásadami.

Dodržování min. standardů je zakotveno v Zásadách dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů a je zohledněno i v hodnocení dotační komise.

*Informace o plnění MSp:*

MSp podporuje terapeutické intervence u osob, které se dopouštějí násilí, prostřednictvím projektů realizovaných v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Alokace pro tento dotační titul v roce 2024 činila 1 800 000 Kč, byly podpořeny tři projekty zaměřené na pachatele násilí.

Hodnotitelům žádostí byly pro posouzení kvality projektů před začátkem hodnocení zpřístupněny Minimální standardy pro práci s osobami dopouštějícími se násilí v ČR.

*Informace o plnění MPSV:*

4) „Pokračující podpora práce s osobami dopouštějícími se násilí v rámci dotačního programu Rodina…“

Minimální standardy pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR jsou zakotveny v Metodice dotačního programu Rodina. Hodnotitelé jsou každoročně zaškolováni a seznámeni s danou metodikou a standardy. V roce 2024 bylo v rámci monitorovacích listů zjištěno, že celkem 38 organizací poskytuje aktivity obětem domácího násilí či pracuje s původci domácího násilí.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Slněno částečně**

*Výbor doporučuje ÚV ČR představit návrh koncepce na jednom z příštích jednání Výboru.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Plněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Plněno**

*Výbor vítá vytvoření indikátorů pro sledování podpořených projektů zaměřených na práci oběťmi a osobami dopouštějícími se násilí v blízkých vztazích.*

*Výbor doporučuje MPSV informovat o tom, kolik z uvedených 38 podpořených projektů zaměřených na problematiku prevence domácího násilí se zaměřuje na práci s osobami dopouštějícími se násilí v rodině.*

*Výbor doporučuje MPSV kontinuálně zvyšovat povědomí potencionálních příjemců o možnosti podpory o práce s touto cílovou skupinou v rámci dotačního programu Rodina.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Plněno**

*Výbor doporučuje MSp zakotvit Minimální standardy pro práci s osobami dopouštějícími se násilí v ČR do metodiky dotačního titulu tak, aby bylo zajištěno jejich závazné naplňování.*

Opatření č. 15: **Zajistit systémový sběr dat a provádění výzkumů a analýz v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí**

Gestor: **MV,** **MSp, ÚV ČR ve spolupráci s MV, MSp, MPSV a MZd, MPSV, MZd, ÚV ČR (VVI), MŠMT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Vytvořit jednotný systém sběru dat v oblasti trestných činů typicky spojených s domácím násilím a trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dalších trestných činů spojených se sexuálním vykořisťováním., zajistit sběr údajů členěných dle pohlaví, informací o vztahu oběti a pachatele a další relevantní údaje v této oblasti podle doporučení EIGE[[30]](#footnote-30) a každoročně zveřejněná příslušná data. | a) Existující jednotný systém sběru datb) každoročně zveřejněná data | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMV, MSp |
| Koordinovaný sběr a vyhodnocení dat v oblasti genderově podmíněného a domácího násilí v ČR zahrnující požadavky na zavedení nových ukazatelů a sběr údajů členěných dle pohlaví a další relevantní údaje v této oblasti podle doporučení EIGE.[[31]](#footnote-31) | Každoroční vyhodnocení dat v dané oblasti  | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMSp ve spolupráci s ÚV ČR, MPSV a MZd  |
| Vytvořený systém evidence výkonů spojených s domácím a sexuálním a genderově podmíněným násilím ve zdravotnických zařízeních.  | a) Vytvořený systémb) Každoročně zveřejněná data o výkonech souvisejících s genderově podmíněným násilím, včetně násilí domácího a sexuálního | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letechMZd |
| Zajištěný efektivní a intenzivní sběr dat o domácím a genderově podmíněném násilím v oblasti sociálních služeb mj. prostřednictvím zavedením evidence úkonů souvisejících s cílovou skupinou „oběti domácího násilí“ v rámci registru sociálních služeb (v návaznosti na novelizaci zákona o sociálních službách). | a) Existence efektivního mechanismu sběru dat v příslušné oblastib) Každoročně zveřejněná data  | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMPSV |
| Realizovaný výzkum zaměřený na násilí na osobách v politice zahrnující genderově podmíněné násilí a on-line formy násilí a doporučení pro danou oblast. | Zveřejněný výzkum a doporučení | 31. 12. 2024ÚV ČR |
| Každoroční informace o využívanosti výslechových místností v případech domácího a genderově podmíněného násilí zahrnující statistická data členěná dle krajů, územních odborů. | Statistické informace o využívání SVM představeny Výboru | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMV |
| Průběžné vyhodnocování záznamů o výjezdu policie do společné domácnosti z hlediska případného zvyšování počtu případů domácího násilí. | Informace o počtu výjezdů policie do společné domácnosti a informace o vyhodnocení za příslušný rok | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMV |

*Informace o plnění MV:*

Výstup č. 1:

Splnění úkolů projektu rozvoje a inovace statistik kriminality (UV č. 118/2023) bylo prodlouženo do 31. 12. 2025, tudíž navrhujeme posunutí termínu i u tohoto opatření.

K aktuálnímu stavu projektu: realizovaná studie proveditelnosti ukázala, že existují zásadní otevřené body, které v tuto chvíli brání tomu, aby bylo možné vybudovat statistický modul, který by tato data zpracovával. Zejména se jedná o odlišný způsob vedení statistických dat mezi jednotlivými subjekty (zejména mezi PČR a Ministerstvem spravedlnosti), který bude nutné sjednotit nebo najít způsob, jak takto odlišná data jednotně zpracovávat. Před pokračováním plnění úkolů je tedy nutné vyřešit tyto otevřené body a zpracovat potřebnou dokumentaci pro zadávací dokumentaci návrhu architektury tohoto systému, přičemž po odchodu pracovníků na DIA byly velmi výrazně omezeny kapacity IT architektů MV. Na řešení těchto otevřených bodů budou dále pracovat ad hoc pracovní skupiny k řešení metodologie a terminologie pro potřeby budování nového statistického systému statistik kriminality a k určení potřeb a požadavků na statistiky kriminality pro využití při budování nového statistického systému.

Samotný projekt nicméně primárně řeší propojení již existujících dat a sám o sobě nerozšiřuje nyní sbíraná data ze strany PČR. Nicméně definovaná potřeba opatření č. 15, tedy problematika sběru dat v oblasti trestných činů typicky spojených s domácím násilím a trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dalších trestných činů spojených se sexuálním vykořisťováním, bude rovněž předmětem jednání zmíněné druhé pracovní skupiny a uvedené potřeby budou v maximální možné míře reflektovány při realizaci projektu.

Výstup č. 6:

Data k využití výslechových místností zasíláme jako samostatné přílohy s označením Příloha č. 4.

Výstup č. 7:

Za celý rok 2024 je evidováno celkem 9974 incidentů ve společném obydlí, z nichž 1816 bylo vyhodnoceno jako domácí násilí, vykázání pak bylo provedeno v 1496 případech. Ve srovnání s rokem 2023 došlo k nárůstu u všech tří položek.

**Období** **2023 2024**

Výjezdy k incidentům ve společném obydlí 9486 9974

Případy vyhodnocené jako domácí násilí 1636 1816

Vykázání ze společného obydlí 1271 1496

*Informace o plnění MSp:*

Prvně bychom chtěli poukázat na to, že oba úkoly jsou v zásadě provázané, není tedy zřejmé, proč u jednoho úkolu není uvedena spolugesce MV.

MSp upravilo sběr dat a sbírá většinu požadovaných dat od soudů a SZ, ale nyní není schopno poskytnout úplně vše (z důvodu technických omezení, omezené personální kapacity soudů a omezených financí). MSp sleduje, zda šlo o domácí násilí, o jaký trestný čin se jedná, pohlaví a „druh“ oběti (dospělý, dítě, senior), druh násilí (fyzické apod.) a vztah mezi obětí a pachatelem.

*Informace o plnění MZd:*

Provedené zdravotní výkony jsou nově zveřejňovány v open datech na portálu NZIP: [Výkony zdravotní péče vykázané v rámci veřejného ... | NZIP](https://www.nzip.cz/data/1753-vykony-zdravotni-pece-verejne-zdravotni-pojisteni-datovy-souhrn), kde je možné zjistit frekvenci relevantních vykázaných výkonů (např. výkony č. 35551 apod.). Nově pro rok 2025 vznikl ošetřovací den ochranného léčení, kde bude možné sledovat, kolik pacientů se ročně léčí v rámci ochranného léčení. Identifikace typu násilí v rámci poskytnuté zdravotní služby je pak problematická z hlediska ochrany osobních údajů, vzhledem ke skutečnosti, že zdravotní služby jsou identifikovatelné na úrovni konkrétního pojištěnce. Pro anonymizované a agregované předávání specifických dat o jednotlivých typech násilí by bylo vhodné využít systém evidence sledování nežádoucích událostí v nemocnicích, případně vyvinout specifický sběr do registru poskytovatelů, který by ovšem představoval dodatečnou administrativní zátěž, a tudíž je problematický z hlediska požadavku na snižování administrativní zátěže.

*Informace o plnění MPSV:*

4) „Zajištěný efektivní a intenzivní sběr dat o domácím a genderově podmíněném násilím v oblasti sociálních služeb…“

Mechanismus sběru dat je stále v jednání a příprav v rámci nového informačního systému.

*Informace o plnění ÚV ČR:*

Aktuální znění projektu ÚV ČR z OPZ+ zaměřeného na implementaci Strategie rovnosti žen a mužů s plánovanou realizací v letech 2023-2026 počítá s výstupem v podobě Analýzy překážek vyššího zastoupení žen a mladých lidí v politice, jehož součástí by měla být i problematika násilí na osobách působících v politice. ÚV ČR aktuálně připravuje veřejnou zakázku na realizaci celkem 5 analýz v oblasti rovnosti žen a mužů včetně analýzy výše zmíněné. Veřejná zakázka by měla být zveřejněna v průběhu roku 2025.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MV a MSp zajistit vytvoření jednotného systému sběr dat co nejdříve.*

*Výbor doporučuje MV a MSp přizvat na jednání pracovních skupin k zajištění sběru dat v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí zástupce a zástupkyně Výboru a zajistit tak spolupráci s Výborem na vytvoření tohoto systému.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MSp seznámit výbor se sebranými daty MSp v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za rok 2024 a jejich vyhodnocení.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MZd vytvořit systém evidence výkonů spojených s domácím a sexuálním násilím ve zdravotnických zařízeních co nejdříve a zapojit do příprav Výbor.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV vytvořit mechanismus pro efektivní sběr dat o obětech domácího a genderově podmíněného násilí v rámci poskytování sociálních služeb co nejdříve a zapojit do spolupráce na přípravách Výbor.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 5: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje ÚV ČR zajistit možnost realizovat výzkum zaměřený na násilí na osobách v politice a on-line násilí v rámci aktuálního projektu co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 6: **Plněno**

*Výbor doporučuje MV představit Výboru o statistické informace o využívání SVM pro oběti domácího a sexuálního násilí za rok 2023 na příštím jednání Výboru.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 7: **Plněno**

*Výbor doporučuje MV představit bližší informace o výjezdech policie do společné domácnosti a jejich vyhodnocení za rok 2023 na příštím jednání Výboru.*

Opatření č. 16: **Zajistit prevenci násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám**

Gestor: **MPSV ve spolupráci s kraji, MZd, MV, MSp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Vzdělávání a metodická podpora pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách, zdravotnictví, policie, justice a veřejné správy zaměřené na rozpoznávání, detekci, diagnostiku a metody řešení násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám. | a) Počet provedených školeníb) Počet proškolených osob | 31. 12. 2023a průběžně v následujících letech MPSV, MZd, MV, MSp  |
| Zvyšování povědomí veřejnosti o závažnosti problematiky násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám a prostřednictvím osvětových aktivit zvyšovat povědomí seniorů a seniorek ohrožených těmito formami jednání o tom, jak postupovat v případech, kdy se stanou obětí těchto forem jednání. | Realizované osvětové aktivity v příslušném roce | 31. 12. 2023 a průběžně v následujících letechMPSV, MZd, MV, MSp |
| Legislativní ukotvení respektování a ochrany soukromí, integrity osob, kterým jsou poskytovány sociální služby zahrnující nepřípustnost dalšího nevhodného jednání mj. vůči seniorům a seniorkám (včetně ponížení, zásahu do bezpečí a integrity) a sankcí za porušení v rámci zákona o sociálních službách. | Předložení novely zákona o sociálních službách zahrnující nepřípustnost dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám | 31. 12. 2023MPSV |
| Zvyšování kapacit a kvalifikace pracovníků a pracovnic Inspekce sociálních služeb (ISS) pro odhalování případů násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám, ukládání nápravných opatření a kontrolu jejich plnění prostřednictvím personálního a odborného posílení. | a) Navýšená personální kapacita ISSb) Počet proškolených osob ISS v dané problematice | 31.12. 2023a průběžně v následujících letech MPSV |

*Informace o plnění MPSV:*

1) „Vzdělávání a metodická podpora pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách, zdravotnictví, policie, justice a veřejné správy…“

b) V současné době (k prosinci roku 2024) je pod hlavičkou MPSV akreditováno 169 vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zaměřených na násilí a problematiku spojenou s násilím, především na domácí a genderově podmíněné násilí a také na násilí vůči seniorům. Jedná se např. o kurzy: Specifika domácího násilí u seniorů, Domácí násilí na seniorech a senior jako oběť trestného činu, Genderově podmíněné a domácí násilí u osob ze zranitelného nebo vyloučeného prostředí se specifickým zaměřením na romské ženy a LGBTQ+ romskou komunitu., Dítě v náročné životní situaci – týrání, zanedbávání a domácí násilí, Domácí násilí – legislativa, prevence a řešení domácího násilí, Domácí násilí v kontextu náhradní rodinné péče a mnoho dalších. Vzdělávací programy s platnou akreditací lze nalézt zde: Akreditované vzdělávací programy – Akris

Statistiky k počtu provedených školení nebo proškolených osob v těchto programech však MPSV neeviduje.

2) „Zvyšování povědomí veřejnosti o závažnosti problematiky…“

MPSV i nadále zvyšuje povědomí veřejnosti o závažnosti problematiky fenoménu EAN. Téma zaznělo na Fóru rodinné politiky 2024. Výstup projektu RESTABUS byl přednášen Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, Pracovní skupině pro seniory a otázky stárnutí, dále metodikům sociální práce KÚ a proběhl workshop k problematice fenoménu EAN na setkání se samosprávou/ KÚ za účasti NNO a akademické sféry. Téma bylo publikováno ve zpravodaji Rodina, v časopise Age.

V rámci Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2025 jsou podporovány organizace provozující činnosti zaměřené na prevenci týrání, zneužívání a špatného zacházení se seniory – prevenci násilí na seniorech.

3) „Legislativní ukotvení respektování a ochrany soukromí, integrity osob, kterým jsou poskytovány sociální služby …“

Je zohledněno v rámci novely zákona. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., bod 2 Ochrana práv osob kritérium: a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a to včetně práva na respektování a ochranu soukromí, integrity a důstojnosti osob, kterým je poskytována sociální služba, a pro postup, pokud k porušení těchto práv dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

Zároveň pro doplnění uvádíme, že Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025 v hlavním cíli č.4 Podporovat bezpečný život starších osob, ve specifickém cíli 4.1.6. vytyčuje: Legislativně posílit ochranu seniorů a seniorek ve společnosti – Vypracovat legislativní návrh zohledňující nastavení problematiky prevence a ochrany před nedůstojným zacházením, týráním a zanedbáváním v sociálních a zdravotních službách, zapojit genderovou perspektivu.

K uvedené problematice byla v roce 2024 ustanovena na MPSV Pracovní skupina bezpečí, která se aktivně legislativní úpravou ochrany seniorek a seniorů zabývá (nejedná se o zákon o sociálních službách).

4) „Zvyšování kapacit a kvalifikace pracovníků a pracovnic Inspekce sociálních služeb (ISS) …“

17. 10. 2024 realizoval Odbor personální MPSV pro inspektory sociálních služeb školení „Odhalování špatného zacházení v pobytových službách“, proškoleno bylo 40 inspektorů sociálních služeb.

*Informace o plnění MZd:*

**Průběh plnění opatření ze strany IPVZ:**

Školení zaměřené explicitně na seniory a seniorky doposud na IPVZ nebylo realizováno, závěrem roku 2024 proběhla komunikace k mimořádným kurzům k této problematice, ale stále probíhají jednání tak, abychom mimořádný kurz mohli zajistit.

**Návrh implementace opatření:**

Vytvoření webcastů a rozhovorů s praktickými ukázkami chování k seniorům, zvláštnostmi v chování souvisejícími s touho ohroženou skupinou a distribuce informace o možnosti shlédnutí vytvořených materiálů na SŽS, VoŠZ, ev. druhý stupeň ZŠ.

**Průběh plnění opatření ze strany NCO NZO**:

Vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví v rámci kvalifikačního a specializačního vzdělávání.

a) Kvalifikační vzdělávání = **akreditovaný kvalifikační kurz**:

 počty absolventů za rok 2024 (NCO NZO)

Zdravotně-sociální pracovník 83

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 49

b) **Specializační vzdělávání** dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v oborech:

***Všeobecná sestra:*** počty absolventů za rok 2024 (ČR)

Intenzivní péče 293

Perioperační péče 69

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 48

Ošetřovatelská péče v psychiatrii 98

Ošetřovatelská péče v geriatrii 0

***Zdravotnický záchranář***

Urgentní medicína 28

***Nutriční terapeut***

Výživa dospělých a dětí 20

*Informace o plnění MV:*

Výstup č. 1:

Problematika přístupu k seniorům, jako k jedné skupině zvlášť zranitelných obětí, je obsahem vzdělávání policistů a policistek v kurzu „Výslech osoby mladší 18 let a zvlášť zranitelné oběti“, dále je součástí metodiky „Identifikace obětí trestných činů“ a e-learningových kurzů „Oběti“ a „Profesionální přístup k oznamovatelům“.

Úkol týkající se vzdělávání v oblasti řešení násilí a nevhodného chování vůči seniorům a seniorkám byl prezentován na celorepublikovém IMZ pro metodiky KŘP PČR v oblasti obětí trestných činů a domácího násilí v květnu 2024 v Červené nad Vltavou a dále v průběhu roku též metodiky ÚSKPV pro problematiku seniorů na instrukčně metodických zaměstnáních Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje

Výstup č. 2:

V rámci dotačního programu prevence kriminality byly v roce 2024 podpořeny tyto projekty: „Senior, posel prevence“, „Prokoukl to! A ty?“, „Společně proti kriminalitě“, „Bezpečí seniorů v realitě a na sítích“, „Obezřetný senior“, „Policejní křížovky (nejen) seniorům“, „Seniore, buď ve střehu!“, „Senior 21“, „Kdo je tam?“ a „Senioři v bezpečí“. Tyto aktivity se týkají prevence násilné, majetkové kriminality a kriminality v kyberprostoru, a to formou školení, přednášek, osvětové kampaně a propagačních materiálů.

Ke konci roku 2024 začaly přípravy výstavy „V hlavní roli senior“, která proběhne v Muzeu Policie ČR v roce 2025/2026 a která bude formou bezpečnostně právní a preventivní informovat o identifikaci, detekci, diagnostice a metodách řešení násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám.

*Informace o plnění MSp:*

**V rámci Justiční akademie proběhla (nebo proběhnou) tato školení.**

Senior jako zranitelná osoba

- Praha, podzim 2025

Senior jako oběť majetkové trestné činnosti

- Praha, 27. 2. 2025

Akce realizované ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN), na nichž je možná účast soudců/státních zástupců z české justice

Fundamental rights of minors in the criminal justice system

- 21.- 22. 10. 2024, online

- účast: 1 státní zástupce

Human Trafficking - current problems

- Krakov, 25. - 26. 3. 2024

- účast: 2 asistenti soudce

Trauma Informed Judging/Practice

- Hamburk, 10. - 11. 6. 2024

- účast: 1 soudce

Procedural Safeguards in criminal proceedings in the EU in practice: focus on Children’s directive (specialized)

- online, 28. - 29. 10. 2024

- účast: 1 soudce

Victim’s Rights in the EU in practice: violence against women and children sexual abuse

- online, 2. - 3. 12. 2024

- účast: 1 soudce

Communication and Vulnerability

- Barcelona, 2. - 3. 5. 2024

- účast: 2 soudci

Victims’ Rights targeting court staff /Focus on practical skills as first responders

*- 10. 10. 2024*

Applicability and effect of the EU charter on fundamental rights in national proceedings

- Vídeň, 18. - 19. 4. 2024

Human Rights and Access to Justice

- Štrasburk, 27. - 29. 5. 2024

- účast: 1 soudce

Fundamental rights of minors in the criminal justice systém

- online, 21. - 22. 10. 2024

E-learningové kurzy programu Rady Evropy HELP (Human Rights Education for Legal Professionals):

Násilí na ženách a domácí násilí (kurz přeložen do češtiny)

Kurz HELP o násilí na ženách a domácím násilí se interaktivním způsobem zabývá klíčovými pojmy, mezinárodním a evropským právním rámcem a judikaturou upravující prevenci a ochranu žen a dívek před násilím, přičemž se zaměřuje zejména na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva). Kurz dále poskytuje právníkům praktické nástroje pro řešení případů násilí na ženách a domácího násilí s ohledem na lidská práva a přístup zaměřený na oběti. Kurz nabízí podrobný a komplexní učební plán, jehož cílem je zlepšit kvalitu reakce soudů v případech násilí na ženách a podpořit přístup obětí násilí ke spravedlnosti.

Obchodování s lidmi (kurz přeložen do češtiny)

Tento kurz se zaměřuje na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Kromě povinnosti trestat obchodování s lidmi, obsahuje Úmluva i pozitivní závazky státu přijmout patřičná efektivní preventivní opatření, chránit práva obětí obchodování a zapojit se do mezinárodní spolupráce a spolupráce s občanským sektorem v této oblasti. Kurz navíc rozebírá judikaturu ESLP a další mezinárodní a národní dokumenty, se zvláštním zaměřením na ochranu obětí obchodování. Kurz vysvětluje jednotlivá témata praktickou formou za použití prezentací, interaktivních obrazovek, vědomostních testů či otázek k přemýšlení. Kurz je navržen tak, aby právní profesionály naučil efektivně aplikovat standardy obsažené v Úmluvě Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Úmluva RE) v jejich každodenní praxi

Kyberkriminalita a elektronické důkazy (kurz přeložen do češtiny)

Tento kurz programu HELP si klade za cíl představit základní pojmy související s počítačovou kriminalitou a elektronickými důkazy tím, že popíše výzvy, kterým čelí vyšetřování počítačové kriminality, stejně jako obtíže při zajišťování a nakládání s elektronickými důkazy. Budapešťská úmluva o počítačové kriminalitě je středobodem celého kurzu, protože poskytuje nástroje k řešení výše uvedených výzev v oblasti ochrany lidských práv a prosazování právního řádu. Tento kurz byl vyvinut společně Programovou kanceláří pro počítačovou kriminalitu (C-PROC) a programem Rady Evropy pro vzdělávání právníků v oblasti lidských práv (HELP) s podporou Cybercrime@Octopus a navazujícího projektu Octopus financovaného dobrovolné příspěvky. K rozvoji tohoto kurzu přispěly i společné projekty EU-CoE GLACY+ a CyberEast.

Antidiskriminační právo

Modelový kurz o lidských právech - moduly týkající se diskriminace Romů a sexuálních menšin vypracovány ve spolupráci s oddělením Rady Evropy pro sexuální orientaci a genderovou identitu (SOGI) a zvláštním zástupcem generálního tajemníka pro romské záležitosti. Cílem kurzu je poskytnout podrobný, avšak snadno přístupný vzdělávací zdroj, který podpoří porozumění mezi soudkyněmi/soudci, státními zástupkyněmi/zástupci a právničkami/právníky s ohledem na značné množství relevantní judikatury ESLP, SDEU a vnitrostátní judikatury. V pěti modulech se účastníci budou zabývat otázkami diskriminace, s níž se setkává celá řada komunit (etnické, národnostní, sexuální menšiny a lidé s postižením), jakož i klíčovými pojmy (přímá, nepřímá diskriminace, obtěžování) a definicemi spojenými s těmito skupinami (rasové profilování, přístupnost, změna pohlaví). Výklad bude doplněn také o téma diskriminace z důvodu věku a pohlaví. Kurz bude obohacen o zdroje na českou judikaturu, komentáře, články, mediálně zajímavé případy, výzkumy a zajímavá videa.

12. 2. 2024, zahájení studia certifikovaného online kurzu programu HELP (ZOOM)

Anotace: Jak byste rozhodl/a případ, v němž žalobce tvrdí, že byl diskriminován, protože

• zaměstnavatel zakázal nošení náboženského symbolu na pracovišti?

• nedostal mimořádnou odměnu z důvodu pobírání starobního důchodu?

• nebyl přijat k profesionálním hasičům z důvodu překročení věkové hranice 30 let?

• nemohl darovat krev, jelikož v dotazníku uvedl, že je gay?

• pečuje o stárnoucího rodiče a zaměstnavatel mu nezkrátil pracovní úvazek?

• byl jako Rom zařazen do třídy romských žáků na základě testu školní zralosti?

• byl jako Vietnamec odmítnut realitní kanceláří při hledání bytu, protože si jeho vlastník nepřeje ubytovávat cizince?

• se pohybuje na vozíku a volební místnost v místě bydliště žalobce není bezbariérová?

Všechny tyto kurzy jsou (společně s dalšími) nepřetržitě k dispozici k samostudiu na stránkách programu HELP (http://help.elearning.ext.coe.int/) a účastníci jsou upozorňováni na možnost studia nejen na seminářích, ale také prostřednictvím Věstníku JA.

**Osvětové aktivity realizované v roce 2024:**

Tisková zpráva na webu justice.cz ze dne 29. 5. 2024 Vláda schválila návrh zákona, který zavádí definici domácího násilí. Informace zveřejněny rovněž na Facebooku a síti X.

 Tisková zpráva na webu justice.cz ze dne 24. 1. 2024 Posilování práv obětí. Informace zveřejněny rovněž na Facebooku a síti X, příspěvek číslo dva a příspěvek číslo tři.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Plněno částečně**

*Výbor konstatuje, že výstup je ze strany MV plněn a ze strany MPSV, MZd a MSp neplněn.*

*Výbor doporučuje MPSV, MSp, MZd realizovat vzdělávání pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách a zdravotnictví zaměřené na rozpoznávání, detekci, diagnostiku a metody řešení násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Plněno** **částečně**

*Výbor konstatuje, že opatření je ze strany MV plněno a ze strany MPSV, MSp a MZd neplněno.*

*Výbor doporučuje MPSV, MSp a MZd realizovat osvětové aktivity specificky zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o závažnosti problematiky o násilí a dalším nevhodném jednání vůči seniorům a seniorkám ohroženým násilím a dalším nevhodným jednáním, jak postupovat v těchto případech co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPSV předložit novelu zákonu o sociálních službách zahrnující nepřípustnost dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 4: **Plněno částečně**

*Výbor vítá realizaci školení pro inspektory a inspektorky sociálních služeb školení zaměřené na odhalování špatného zacházení v pobytových službách ze strany MPSV.*

*Výbor doporučuje MPSV informovat o navýšení personálních kapacit Inspekce sociálních služeb za účelem odhalování případů násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám, ukládání nápravných opatření a kontrolu jejich plnění.*

Opatření č. 17: **Revidovat stávající legislativní ochranu před genderově podmíněným kybernásilím (včetně sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru) a navrhnout účinné posílení této ochrany a zvýšit povědomí o této problematice**

Gestor: **MPO, MSp ve spolupráci s ÚV ČR, ÚV ČR ve spolupráci s MK, MV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Revize stávající legislativy týkající se poskytování internetových služeb z hlediska zohlednění problematiky genderově podmíněného kybernásilí a sexuálního násilí na internetu, sankcí a zodpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za zveřejněný obsah. | Zveřejněná revize stávající legislativy  | 31. 12. 2023 MPO |
| Realizované osvětové aktivity za účelem zvýšení povědomí o problému sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru směřovaném mj. vůči novinářkám a političkám. | Realizované osvětové aktivity v příslušném roce | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letech ÚV ČR ve spolupráci s MK |
| Realizovaná analýza možností průběžného a systematického monitorování a prošetřování sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu.  | Zveřejněná analýza | 31. 12. 2024 MV |

*Informace o plnění MPO:*

Odborné útvary MPO neposkytly konkrétní výsledky plnění, avšak dle informace legislativců je úkol diskutován v rámci odboru elektronických komunikací a odboru digitální ekonomiky a chytré specializace. Dle jejich vyjádření však problematika kybernetické bezpečnosti a kybernásilí nespadá pouze do gesce uvedených odborů MPO, ale měla by se týkat primárně i Ministerstva vnitra a NUKIB. V rámci plnění strategií a koncepcí v této oblasti budou předmětnou záležitost komunikovat průběžně v dalších letech. Následně musí být revize a úprava legislativy předmětem opatření pro Ministerstvo spravedlnosti.

*Informace o plnění ÚV ČR:*

Odbor rovnosti žen a mužů průběžně realizuje osvětové aktivity v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. V uplynulém roce realizoval mj. 6 školení pro policisty a policisty k problematice domácího a genderově podmíněného násilí včetně genderově podmíněného kybernásilí a řadu workshopů na školách pro studující k prevenci sexuálního násilí vč. jeho online forem. Současně došlo k publikaci analýzy ÚV ČR k online sexismu: <https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/pfbid036Fgwb7usgMt6hPpfcFMoqcB8EPnkfCfP2JJF5DiXUBoLvn4BsvQRwCooAxiTNQol> či realizaci prvního Fóra rovnosti žen a mužů v rámci kterého se jeden z panelů zaměřil i na hrozby v kyberprostoru a jejich genderový rozměr: <https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/pfbid0ccP3S5aNarMAJvFQr63svdX68E4JURH2unfYso4oUnCMHcB3FDgvvDFcaMz5o3v5l>

*Informace o plnění MV:*

Realizovaná analýza možností průběžného a systematického monitorování a prošetřování sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu je plněna průběžně. Zejména se jedná o činnosti, kdy je průběžně a preventivně monitorována činnost v kyberprostoru za účelem odhalování a objasňování trestné činnosti. Dále jsou přijímány reporty od společnosti National Center for Exploited Children ve zkratce NCMEC, přičemž se jedná o automatizovanou službu, která je průběžně a každodenně vyhodnocována za účelem odhalování a objasňování trestných činů páchaných v kyberprostoru uvedených v hlavě III. trestního zákoníku. Za rok 2024 bylo přijato touto cestou 22 533 hlášení.

Další činností je přijímání a prošetřování hlášení společnosti STOPonline.cz a dalších poskytovatelů služeb, které zaznamenaly skutky sexuálního charakteru mající znaky trestného činu v kyberprostoru.

Dále je realizována operativně pátrací činnost PČR, přičemž na základě této činnosti jsou systematicky monitorovány možnosti prošetřování sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu.

Vzhledem k vysokému číslu hlášení, resp. poznatků k sexuálnímu násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu není možné psát analýzu, pouze poskytovat statistiku. Proto navrhujeme změnu úkolu na znění:

*Systematické monitorování a prošetřování sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu a vedení statistik počtu přijatých hlášení.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.1: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MPO realizovat a zveřejnit výsledky revize stávající legislativy týkající se poskytování internetových služeb z hlediska zohlednění problematiky genderově podmíněného kybernásilí a sexuálního násilí na internetu, sankcí a zodpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za zveřejněný obsah co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.2: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje ÚV ČR realizovat osvětové aktivity specificky zaměřené na násilí na političkách a novinářkách.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.3: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MV každoročně zaslat Výboru statistiky Policie ČR ohledně sexuálního násilí a obtěžování v kyberprostoru a souvisejícího protizákonného obsahu na internetu za příslušný rok, vyhodnotit tato data a představit jejich vyhodnocení na jednání Výboru.*

Opatření č. 18**: Odstranění stávajících systémových nedostatků v právní úpravě ochrany před domácím a sexuálním násilím**

 Gestor: **ÚV ČR ve spolupráci s MSp, MV, MPSV a MZd, MSp ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou před domácím násilím zahrnující jednotnou definici domácího násilí a odstranění dílčích nedostatků v právních předpisech souvisejících s ochranou před domácím násilím. | Předložený návrh zákona | 30. 6. 2023ÚV ČR ve spolupráci s MSp, MV, MPSV, MZd |
| Návrh novely trestního zákoníku, zahrnující redefinici trestného činu znásilnění mj. prostřednictvím úpravy vymezení skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tak, aby postihovalo všechny případy nekonsensuálního pohlavního styku ve formě soulože nebo jiného pohlavního styku provedeného způsobem srovnatelným se souloží. | Předložený návrh novely | 31. 12. 2023MSp ve spolupráci s ÚV ČR |

*Informace o plnění ÚV ČR:*

V průběhu příprav návrhu došlo k přenesení gesce z ÚV ČR na MSp. Vláda přijala návrh zákona dne 29. května 2024. Aktuálně je návrh ve 3. čtení PSP.

*Informace o plnění MSp:*

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v současnosti projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí (tisk 721), kterým má být do občanského zákoníku zakotvena definice domácího násilí a provedeny dílčí změny v dalších zákonech. Návrh zákona je ve 3. čtení.

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Splněno**

*Výbor vítá předložení návrhu zákona a jeho schválení ze strany vlády ČR.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Splněno**

*Výbor vítá předložení návrhu zákona a jeho schválení ze strany vlády ČR.*

*Výbor doporučuje MSp zohlednit provedené změny v rámci novelizaci trestního zákoníku v zákoně o obětech trestných činů tak, aby za zvlášť zranitelnou oběť byly považovány automaticky i oběti sexuálního útoku*

Opatření č. 20: **Zefektivnit realizaci práva obětí domácího a genderově podmíněného násilí nárokovat a vymáhat odškodnění od pachatele a peněžitou pomoc od státu a zefektivnit způsob poskytování peněžité pomoci obětem**

Gestor: **MSp ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Realizovat jednání Pracovní komise pro nový trestní řád se zástupci a zástupkyněmi Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách k řešení otázek spojených s náhradou nemajetkové újmy v rámci trestního řízení v případech trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím. | Realizovaná jednání  | 31.12.2023MSp ve spolupráci s ÚV ČR |
| Realizovat jednání s Ministerstvem financí za účelem zajištění efektivnější pomoci obětem trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím, zejména zefektivnění a valorizaci částek peněžité pomoci pro zvlášť zranitelné oběti.  | Realizované jednání  | 31.12.2023MSp, ÚV ČR |
| V návaznosti na výsledek jednání s Ministerstvem financí připravit novelu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů umožňující efektivněji poskytnout obětem uvedeným v § 24 odst. 1 písm. d) peněžitou pomoc a zajišťující adekvátní navýšení paušální částky peněžité pomoci pro zvlášť zranitelné oběti. | Předložená novela v návaznosti na výsledek jednání | 31.12.2024MSp ve spolupráci s ÚV ČR |

*Informace o plnění MSp:*

K jednání Pracovní komise pro nový trestní řád. Byl dohodnut postup, že to, co má být předmětem požadovaného jednání s členy rekodifikační komise, nám bude zasláno; ostatně je možné odkázat na e-mailovou korespondenci z února 2023 adresovanou řediteli odboru rovnosti žen a mužů, jehož je Výbor poradním orgánem, kde je nutnost dodání podkladů dále zmíněna jako nezbytná podmínka pro další postup v dané věci: „…Pokud jde o požadavek na úpravu odklonů tak, aby se obviněný s poškozeným dohodl i na úhradě nemajetkové újmy, bylo dohodnuto, že neziskové organizace si připraví prezentaci ohledně problémů, kterým poškození v trestním řízení čelí, a pak se k tomu uskuteční jednání s vybranými členy reko-komise, kde se probere, jak by se to dalo řešit. Pak lze přijmout buď nelegislativní opatření, nebo případně cestou PN včlenit do návrhu zákona o domácím násilí.“. Toto bylo naposledy připomenuto výboru v rámci jednání v březnu tohoto roku. Dosud nám ze strany ÚV zasláno nic nebylo.

K úkolům týkajícím se valorizace peněžité pomoci – Jednání s MF k problematice valorizace peněžité pomoci se uskutečnilo 9. 1. 2024, jeho závěry byly vtěleny do návrhu poslanců Pavla Blažka, Marie Jílkové, Kláry Kocmanové, Taťány Malé, Barbory Urbanové a Michala Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 747).

Stanovisko Výboru k výstupu č. 1: **Nesplněno**

*Výbor konstatuje, že úkol nemohl být splněn, neboť Ministerstvu spravedlnosti nebyly zaslány podklady na jednání.*

*Výbor doporučuje realizovat jednání Pracovní komise pro nový trestní řád se zástupci a zástupkyněmi Výboru k řešení otázek spojených s náhradou nemajetkové újmy v rámci trestního řízení v případech trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím po dodání podkladových materiálů ze strany ÚV ČR.*

Stanovisko Výboru k výstupu č. 2: **Splněno**

Stanovisko Výboru k výstupu č. 3: **Splněno**

*Výbor vítá předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 747).*

Opatření č. 21: **Zvýšit informovanost osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilí o jejich právech**

Gestor: **MV, MPSV, MSp ve spolupráci s intervenčními centry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Revidované a zpřehledněné dokumenty s poučením oběti s důrazem zejména na právo zvlášť zranitelné oběti na bezplatné zastupování a právo žádat odškodnění. | Revidované dokumenty poučení | 31.12.2023MV |
| Školení pro policisty a policistky zaměřené na způsob jak stručně a jasně informovat osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím o jejich právech a dostupné pomoci (vč. způsobu využívání revidovaných formulářů). | a) Počet školeníb) Počet proškolených policistů a policistek | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letechMV |
| Zvýšená informovanost obětí o jejich právech, možnostech jejich naplnění a dostupné pomoci prostřednictvím vytvoření samostatných a snadno dohledatelných stránek či sekce zaměřené na tyto informace vč. zpřehledněného a dostupného registru poskytovatelů pomoci obětem a šíření informace o webu a registru. Web či sekce měla také umožňovat poskytovatelům uvádět specializace na různé cílové skupiny či oblasti vč. domácího a sexuálního násilí. | a) Vytvořený web či samostatná sekce k problematiceb) Aktualizovaný registrc) Výčet zveřejněných informací o webu a registru | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letechMSp |
| Posilovat interdisciplinární spolupráci mezi všemi relevantními aktéry a podporovat platformy pro předávání zkušeností a dobré praxe mezi různými subjekty pracujícími s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí mj. za účelem zefektivnění odškodňování obětí násilí. | a) Počet interdisciplinárních setkání v krajích v příslušném roceb) Počet jednání zaměřených na problematiku odškodňování v příslušném roce | 31. 12. 2024 a průběžně v následujících letechMPSV, MV, MSp ve spolupráci s intervenčními centry |

*Informace o plnění MV:*

*Revidované a zpřehledněné dokumenty*

Průběžně se aktualizují poučení oběti v protokolech využívaných v rámci trestního řízení. V první polovině roku 2024, ve spolupráci s pomáhající organizací In Iustitia, byly na všechna KŘP distribuovány publikace k předsudečnému násilí, přístupu k osobám z LGBTQ+ komunity a dalším menšinám a dále k obětem válečných zločinů. Publikace obsahuje přehlednou infografiku se základními právy obětí a je využívána pro potřeby obětí trestných činů.

Dále probíhá revize poučení obětí trestných činů, a to formulářů „Základní informace pro oběť trestného činu a dotčenou osobu blízkou“ a „Peněžitá pomoc obětem trestných činů ze strany státu“, které jsou vytvářeny ve shodě se strategií na zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti úředních formulářů. Revize by měla být ukončena v průběhu roku 2025.

OPK se v roce 2024 účastnilo jednání pracovní skupiny MSp týkající se obětí trestného činu a zefektivnění odškodňování. Také je členem pracovní skupiny na problematiku obětí trestné činnosti založené na základě Memoranda o spolupráci PČR s NNO.

*Informace o plnění MPSV:*

MPSV neposkytlo informace o plnění opatření.

*Informace o plnění MSp:*

V průběhu roku 2024 byla zahájena tvorba nového registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. MSp aktivně zapojuje zástupce nestátních neziskových organizací poskytující služby obětem trestných činů do procesu zadávání nového registru poskytovatelů pomoci obětem. V roce 2024 měli zástupci nestátních neziskových organizací možnost vyjadřovat se k zadávací dokumentaci a poskytovat odborná stanoviska jako účastníci Kulatého stolu věnující se problematice obětí a jako členové Odborného panelu k problematice obětí trestných činů resortu justice. MSp rovněž zorganizovalo jednání s neziskovými organizacemi přímo k projednání zadávací dokumentace pro nový registr. Proces realizace však byl zastaven z důvodu nedostatečné kvality výstupů ze strany dodavatele.

V roce 2023, kdy agenda obětí trestných činů byla ještě v působnosti odboru odškodňování, pan ředitel Severa zajišťoval metodické vedení a školení odborných poradců Probační a mediační služby, kteří přicházeli do kontaktu s oběťmi trestných činů při podávání žádostí o peněžitou pomoc dle zákona o obětech, s podobným účelem se účastnil i porad Bílého kruhu bezpečí a odpovídal na dotazy pracovníků této nevládní organizace vztahující se k této agendě. Jakýkoliv pracovník nevládních organizací, Policie ČR, OSPODů či PMS, který cítil potřebu se poradit ohledně uplatňování práva obětí na peněžitou pomoc či možnosti využití výnosů z majetkových trestních sankcí ve prospěch obětí, mohl zavolat odboru odškodňování a získal veškeré potřebné informace. Obdobně jsme pak poskytovali individuální telefonické poradenství přímo obětem trestných činů.

Za účelem spolupráce mezi relevantními aktéry a předávání zkušeností a dobré praxe mezi subjekty pracujícími s oběťmi trestných činů MSp (odbor trestní politiky) v roce 2024 zorganizoval první jednání Odborného panelu k problematice obětí trestných činů resortu justice. Tématy jednání, která se týkají obětí domácího a genderově podmíněného násilí, byl nový registr poskytovatelů pomoci obětem, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů, Bílá kniha k problematice obětí trestných činů v resortu justice či problematika znalců a zmocněnců.

Stanovisko Výboru k výstupu č.1: **Splněno částečně.**

*Výbor vítá probíhající revizi a zpřehlednění dokumentů s poučením oběti ze strany MV.*

*Výbor doporučuje MV zapojit do revizí Výbor a zdůraznit v rámci revizí dokumentů s poučením právo zvlášť zranitelné oběti na bezplatné zastupování a právo žádat odškodnění.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.2: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MV informovat o realizaci školení pro policisty a policistky zaměřené na způsob jak stručně a jasně informovat osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím o jejich právech a dostupné pomoci včetně způsobu využívání revidovaných formulářů.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.3: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MSp vytvořit samostatnou a snadno dohledatelnou stránku či sekci* *zaměřenou na zvýšení informovanost obětí o jejich právech, možnostech jejich naplnění a dostupné pomoci včetně zpřehledněného a dostupného registru poskytovatelů pomoci obětem a šířit informace o webu a registru co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.4: **Plněno částečně**

*Výbor doporučuje MV, MSp, MPSV realizovat interdisciplinární setkání v krajích zaměřená na předávání dobré praxe v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a jednání zaměřená na problematiku odškodňování obětí domácího a genderově podmíněného násilí co nejdříve.*

Opatření č. 22**: Metodicky ukotvit postup přestupkových komisí v rámci přestupkových řízení v případech domácího a genderově podmíněného násilí a zajistit funkční nastavení systému vyhodnocování případů a dalších postupů relevantních orgánů v tomto kontextu**

 Gestor: **MV ve spolupráci s ÚV ČR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstupy** | **Indikátor** | **Termín a gestor** |
| Analýza postupů správních orgánů projednávajících přestupků v souvislosti s případy domácího a genderově podmíněného násilí a jejich vyhodnocováním v rámci přestupkových řízení (ve spolupráci s Výborem). | Zveřejněná analýza | 31.12. 2024MV ve spolupráci s ÚV ČR  |
| Metodická podpora pro členy a členky správních orgánů projednávajících přestupky reflektující specifika domácího a genderově podmíněného násilí a doporučené postupy v kontextu případů, které správní orgány projednávající přestupky v souvislosti s tímto násilím řeší reflektující výstupy provedené analýzy. | a) Vytvořená pracovní skupina k přípravě příručky b) Vytvořená metodická příručka  | 31.12. 2024a průběžně v dalších letech MV ve spolupráci s ÚV ČR |

*Informace o plnění MV:*

V rámci přestupkového řízení jsou přestupky v souvislosti s případy domácího a genderově podmíněného násilí zařazeny pod přestupek proti občanskému soužití. MV čeká na definici domácího násilí na základě nové legislativy, aby bylo možné poptat relevantní údaje do analýzy. Odbor všeobecné správy MV, který je gestorem správních orgánů, je připraven k součinnosti v rámci analýzy.

Stanovisko Výboru k výstupu č.1: **Nesplněno**

*Výbor doporučuje MV zpracovat ve spolupráci s Výborem Analýzu postupů správních orgánů projednávajících přestupků v souvislosti s případy domácího a genderově podmíněného násilí a jejich vyhodnocováním v rámci přestupkových řízení co nejdříve.*

Stanovisko Výboru k výstupu č.2: **Neplněno**

*Výbor doporučuje MV vytvořit pracovní skupinu a příručku pro členy a členky správních orgánů projednávajících přestupky reflektující specifika domácího a genderově podmíněného násilí a doporučené postupy v kontextu případů, které správní orgány projednávající přestupky v souvislosti s tímto násilím řeší, reflektující výstupy provedené analýzy.*

* 1. **Shrnutí plnění Akčního plánu v roce 2024**

Akční plán obsahuje celkem 91 výstupů s termínem plnění v roce 2024 a nesplněných či částečně splněných výstupů z roku přechozího. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu provedeného Výborem vyplývá, že z těchto 91 výstupů bylo splněno/plněno 31 (34,1 %), částečně splněno/plněno 24 (26,4 %) a nesplněno/neplněno 36 (39,6 %).

Následující graf ukazuje plnění úkolů ze strany jednotlivých resortů, přičemž následující výstupy byly uloženy více resortům současně: výstup č. 5 opatření č. 4, výstup č. 5 a 6 opatření č. 6, výstup č. 2 opatření č. 7, výstup č. 1 opatření č. 10, výstup č. 2 opatření č. 11, výstup č. 5 opatření č. 14, výstup č. 1 opatření č. 15, výstupy č. 1 a 2 opatření 16, výstup č. 2 opatření 20 a výstup č. 4 opatření č. 21.[[32]](#footnote-32) Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce se dařilo v uplynulém roce plnit výstupy Akčního plánu MV (91,6 % splněných nebo částečně splněných výstupů), ÚV ČR (85,7 % splněných nebo částečně splněných výstupů) a MSp (66,7 % splněných nebo částečně splněných výstupů). Naopak výstupy se v uplynulém roce nedařilo ve větší míře plnit MZd (90 % nesplněných výstupů), MPSV (63,9 % nesplněných výstupů) a MŠMT (63,6 % nesplněných výstupů).

Graf č. 4: Přehled plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých resortů v roce 2024

Oblast prevence domácího a genderově podmíněného násilí obsahuje celkem 16 výstupů s termínem plnění v roce 2024. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu provedeného Výborem vyplývá, že z těchto 16 výstupů byly splněny/plněny 4 (25 %), částečně splněno/plněno 6 (37,5 %) a nesplněno/neplněno 6 výstupů (37,5 %).

Oblast ochrana a podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (včetně dětí) obsahuje celkem 31 výstupů s termínem plnění v roce 2024. Z těchto 31 výstupů bylo splněno/plněno 8 výstupů (25,8 %), částečně splněno/plněno 5 (16,1 %) a nesplněno/neplněno 18 výstupů (58,1 %).

Oblast systémového zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny oběti těchto forem násilí obsahuje celkem 44 výstupů s termínem plnění v roce 2024. Z těchto 44 výstupů bylo splněno/plněno 18 (40,9 %), částečně splněno/plněno 12 (27,3 %) a nesplněno/neplněno 14 výstupů (31,8 %).

Následující graf ukazuje přehled plnění výstupů v roce 2024 v rámci jednotlivých strategických oblastí. Z přehledu je patrné, že poměrově nejvíce jsou zcela plněny výstupy v oblasti systémového zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti (40,9 % splněných/plněných výstupů) a nejméně v oblasti prevence (25 % splněných/plněných výstupů). Alarmující je zejména množství nesplněných/neplněných opatření v oblasti ochrany a podpory obětí (58,1 %), ale také nízká míra plnění výstupů obecně (oblasti prevence a ochrany a podpory obětí dosahují plnění pouze 25-25,8 %).

Graf č. 5: Přehled plnění opatření Akčního plánu v rámci jednotlivých strategických oblastí

1. V této souvislosti je třeba uvést, že domácí a genderově podmíněné násilí je jednou z příčin a důsledků genderové nerovnosti ve společnosti. Domácí a genderově podmíněné násilí nelze vnímat jako izolovaný problém, ale jako projev nerovnosti napříč celou společností. Při přijímání preventivních opatření je tedy třeba zaměřovat se jednak specificky na problematiku genderově podmíněného násilí a domácího násilí, ale rovněž na odstraňování genderové nerovnosti jako takové. [↑](#footnote-ref-1)
2. Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60a), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60 a), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. Blíže viz <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na: <https://policie.gov.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2024.aspx>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zdroj: Policie ČR: <https://policie.gov.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2024.aspx>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Blíže viz Šámal, P., Korbel, F.: Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování tzv. stalkingu. 2010. ASPI. [↑](#footnote-ref-6)
7. Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2024.aspx>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Blíže viz Gřivna, T.: Trestné činy pro lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. ASPI. 2009. [↑](#footnote-ref-8)
9. Blíže viz např. Novák Gabrielová, J., Michálková E., Poláková J.: Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči – výzkumná zpráva. 2024. Dostupné z: <https://old.profem.cz/shared/clanky/3161/2024_Sexualizovan%C3%A9%20n%C3%A1sil%C3%AD%20v%C3%BDskyt%20dopady%20a%20n%C3%A1klady%20na%20zdravotn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8Di.pdf>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Podle výzkumu Amnesty International je počet odsouzených pachatelů všech případů znásilnění (více než 7000 případů) pouze 2 %, tedy asi 150 pachatelů. Z toho vyplývá nepoměr v míře objasnění nahlášených případů a v míře odsouzení pachatelů. Pokud vezmeme v úvahu míru nahlášení 5 - 10%, jednalo by se o 350 – 700 nahlášení. Je tedy patrné, že většina pachatelů znásilnění odsouzena není. Blíže viz: https://www.amnesty.cz/news/1418/nosi-minisukne-o-znasilneni-si-koledovala-mysli-si-tretina-cechu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zdroj: Policie ČR: <<http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2024.aspx>>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Blíže viz Voňková, J., Oplatek D.: Vraždy v kontextu domácího násilí. ProFem. 2015. Dostupné z: <http://www.profem.cz/shared/clanky/334/Vrazdy_v%20kontextu%20DN.pdf>. [↑](#footnote-ref-12)
13. proFem. 2024. Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči. Dostupné z: <https://www.profem.cz/shared/clanky/3161/2024_Sexualizovan%C3%A9%20n%C3%A1sil%C3%AD%20v%C3%BDskyt%20dopady%20a%20n%C3%A1klady%20na%20zdravotn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8Di.pdf>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sociologický ústav AV. 2024. Genderově podmíněné násilí ve výzkumu a vývoji. Dostupné z: <https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2024/10/Brozura-GPN_vvi.pdf>. [↑](#footnote-ref-14)
15. NÚDZ. 2024.První výsledky průzkumu CZECHSEX: frekvence sexuálních aktivit Čechů klesá, seznamování se více přesouvá na internet. Většina je se svým sexuálním životem spokojená. Dostupné z: <https://www.nudz.cz/fileadmin/user_upload/Tiskove_zpravy/TZ-prvni_vysledky_CZECHSEX.pdf>. [↑](#footnote-ref-15)
16. ReCeGe. 2024. Násilí je potřeba jasně pojmenovat: Násilí v blízkých vztazích v zrcadle kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Dostupné z: <https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/tiskove-zpravy/2024/TZ-20240305-Nasili-je-treba-pojmenovat.pdf>. [↑](#footnote-ref-16)
17. IKSP. 2024. Děti mladší patnácti let v systému soudnictví ve věcech mládeže. Dostupné z: <https://www.iksp.cz/storage/169/481-Deti-mladsi-patnacti-let-v-systemu-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-WEB050824.pdf>. [↑](#footnote-ref-17)
18. Friedrich-Ebert-Stiftun. 2024. Sexuální obtěžování na pracovišti: Národní zpráva z výzkumu v České republice. Dostupné z: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/prag/21628.pdf>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Blíže viz program 284. zasedání LRV 23.3.2023 a jeho výsledky. Dostupné z: <<https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/programy-zasedani-a-vasledky/program-284--zasedani-lrv-23-3-2023-a-jeho-vysledky-203724/>>. [↑](#footnote-ref-19)
20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1385. ze dne 14. května 2024 o potírání násilí na ženách a domácího násilí. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>. [↑](#footnote-ref-20)
21. Intervenční centra na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabízejí pomoc ohroženým osobám a zároveň ve svých spádových regionech koordinují interdisciplinární týmy a zajišťují interdisciplinární spolupráci následujícími formami spolupráce: podpora osob ohrožených při řešení jejich aktuální složité situace vzniklé v důsledku domácího násilí, setkání v rámci interdisciplinárních týmů na úrovni krajů, „okresů“ nebo jednotlivých měst, koordinace pomoci osobě ohrožené na úrovni vedoucích pracovníků a pracovnic vyšších samosprávných celků (např. magistráty, krajské úřady, územní odbory Policie ČR), interdisciplinární spolupráce v rámci kulatých stolů, oborových či mezioborových seminářů a konferencí zaměřených na vzdělávání odborné i laické veřejnosti, pravidelná setkání nad problematikou domácího násilí se zástupci Policie ČR (včetně vzdělávání příslušníků Policie ČR v rámci dohody APIC ČR s Policejním prezidiem ČR), pravidelná setkání s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jako „OSPOD“) za účelem společného vzdělávání, rozdělení kompetencí v případech rodin ohrožených domácím násilím, aktivní účast v případových konferencích pořádaných OSPOD apod. Organizace nabízející pomoc osobám ohroženým domácím násilím spolupracují v rámci komisí pro komunitní plánování. [↑](#footnote-ref-21)
22. Výzkum Úřadu vlády dostupný online zde: [TZ: Výzkum ukázal, že sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila každá třetí žena | Vláda České republiky](https://vlada.gov.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tz-vyzkum-ukazal--ze-sexualni-obtezovani-ve-verejne-doprave-zazila-kazda-treti-zena-190373/). [↑](#footnote-ref-22)
23. Průzkum organizace NMS k dopadu kamapně v MHD dostupný zde: <https://nms.global/cz/obtezovani-v-mhd-existuje-osobne-se-s-nim-setkala-petina-lidi-v-cesku/>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Více informací: <https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum>. [↑](#footnote-ref-24)
25. Blíže viz: <https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka>. [↑](#footnote-ref-25)
26. Informace o kampani dostupné zde: <https://www.stopnasili.cz/category/kampan/muzi-proti-nasili/>. [↑](#footnote-ref-26)
27. Informace MZd zkrácena z důvodu překročení stanoveného limitu znaků a ponechána pouze informace, která se specificky zaměřuje na téma domácího a genderově podmíněného násilí v resortních strategických dokumentech. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dostupné z: <https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/3b_Standardy_kvality_SSS_pro_obeti_DGPN_15_6_2021_rev_MP_1.pdf> [↑](#footnote-ref-28)
29. Dostupné z: <https://www.mpsv.cz/documents/20142/1060378/Anal%C3%BDza-dostupnosti-specializovan%C3%BDch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-pro-osoby-ohro%C5%BEen%C3%A9-dom%C3%A1c%C3%ADm-a-genderov%C4%9B-podm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BDm-n%C3%A1sil%C3%ADm-v-%C4%8CR-2.pdf/2793298a-c01c-b0c8-72c9-b7f5a21f2735?t=1720435655052> [↑](#footnote-ref-29)
30. Blíže viz: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection> [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-31)
32. V celkovém hodnocení plnění výstupů jsou tyto výstupy započítány jen jednou. V přehledu plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých resortů je zohledněno plnění výstupu jednotlivých resortů. [↑](#footnote-ref-32)